

**ЯКУШИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**РІШЕННЯ**

**46 сесія 8 скликання**

  **04 березня 2025 року № \_\_\_\_**

**Про затвердження звітів про стан виконання місцевих**

**цільових Програм за 2024 рік**

Керуючись ст.26 п.22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіти про стан виконання місцевих цільових Програм за 2024 рік, сільська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіти про стан виконання місцевих цільових Програм за 2024 рік:
	1. Програми розвитку місцевого самоврядування Якушинецької територіальної громади на 2022-2024 роки (Додаток 1).
	2. Програми «Безпечна громада» на 2022-2024 роки (Додаток 2).
	3. Програми розвитку, підтримки КНП «Якушинецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Якушинецької сільської ради та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Якушинецької територіальної громади на 2022-2024 роки (Додаток 3).
	4. Програми соціального захисту населення Якушинецької територіальної громади на 2022-2024 роки (Додаток 4).
	5. Комплексної «Програми благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства в Якушинецькій громаді на 2022-2024 роки (Додаток 5).
	6. Програми розроблення містобудівної документації на території Якушинецької ТГ на 2021-2024 роки (Додаток 6).
	7. Програми розвитку земельних відносин у Якушинецькій об'єднаній територіальній громаді Вінницького району Вінницької області на 2021-2024 роки (Додаток 7).
	8. Програми розвитку освіти Якушинецької територіальної громади на 2022-2024 роки (Додаток 8).
	9. Програми розвитку культури та духовного відродження Якушинецької територіальної громади на 2022-2024 роки (Додаток 9).
	10. Програма розвитку фізичної культури та спорту Якушинецької територіальної громади на 2022-2024 роки (Додаток 10).
	11. Програми розвитку туристично-рекреаційної сфери Якушинецької територіальної громади на 2022-2024 роки (Додаток 11).
	12. Комплексної програми підтримки сім’ї, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми Якушинецької територіальної громади на 2021-2025 роки (Додаток 12).
	13. Програми інформатизації Якушинецької територіальної громади на 2023-2025 роки (Додаток 13).
	14. Програми для забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів на 2021-2025 роки (Додаток 14).
	15. Програми Питна вода Якушинецької територіальної громади на 2024-2027 роки.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики (Василь ЯНЧУК).

**Сільський голова          Василь РОМАНЮК**

Додаток 1

до рішення 46-ої сесії

сільської ради 8 скликання

від 04.03.2025 р. №

**ЗВІТ**

**про стан виконання**

**Програми розвитку місцевого самоврядування Якушинецької**

**територіальної громади на 2022-2024 роки**

**за 2024 рік**

**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:** Програма затверджена рішенням 14 сесії 8 скликання від 26.11.2021 №623, зі змінами, внесеними рішенням 26 сесії сільської ради 8 скликання від 20.12.2022 року №969, рішенням 36 сесії 8 скликання від 19.12.2023 №1388.

**Відповідальні виконавці Програми:** Якушинецька сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи.

**Термін реалізації Програми:** 2022-2024 роки.

1. Виконання заходів Програми в розрізі пріоритетних завдань та заходів:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання****заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,****тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | Розвиток кадрового потенціалу органу місцевого самоврядування | 1.1.Підвищення професійного рівня посадових осіб та спеціалістів, забезпечення участі працівників в семінарах, нарадах, тренінгах, навчаннях, форумах, науково – практичних конференціях тощо | 2024 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | Фінансування не здійснювалось | Семінари, навчання, конференції проводились в online-режимі на безоплатній основі |
| 2 | Підвищення доступності, зручності та розширення переліку надання адміністративних та консультативних послуг населеню | 2.1.Налагодження співпраці ЦНАПу Якушинецької сільської ради з суб’єктами надання інших адміністративних послуг:* облаштування робочих місць для прийому громадян спеціалістами відділення Пенсійного фонду, Центру зайнятості, страхових компаній, Бюро технічної інвентаризації тощо;

створення умов для надання адміністративних послуг працівниками ЦНАПу та державними реєстраторами на відділених робочих місцях  | 2024 рік | Сільська рада, ЦНАП | 96,9 | 59,9 | 65,6 | Економія утвориласьпо причині укладених договорів і наданих актів на меншу суму. |
| 3 | Удосконалення правових засад місцевого самоврядування | 3.1.Оплата послуг з надання юридичних консультацій та правової допомоги населенню, захисту інтересів органу місцевого самоврядування в судовому порядку | 2024 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | 100,00 | 0,00 | 0 | Кошти не використовувались у зв’язку з відсутністю укладених договорів |
| 4 | Захист інтересів органу місцевого самоврядування на державному рівні | 4.1.Сплата членських внесків до асоціацій, членом яких є Якушинецьека сільська рада | 2024 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | 24,6 | 18,5 | 74,0 | Економія утвориласьу зв’язку з укладенням договорів на меншу суму |
| 5 | Налагодження системності, відкритості і прозорості діяльності органу місцевого самоврядування | 5.1.Системне та оперативне висвітлення діяльності органу місцевого самоврядування, забезпечення оприлюднення інформації в друкованих засобах та офіційному веб-сайті сільської ради  | 2024 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | 60,0 | 60,0 | 100 | Виконано |
| 6 | Врахування інтересів громадськості | 6.1.Організація та проведення громадських слухань, «круглих столів», конференцій, засідань на території ТГ (забезпечення канцтоварами, автотранспортом, питною водою, кавою-брейк тощо) | 2024 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | 30,0 | 0,00 | 0 | Заходи проводились без залучення коштів бюджету громади  |
| 6.2.Формування та реалізація бюджету громадських ініціатив | 3000,0 | 0,00 | 0 | Обмеження щодо використання коштів в умовах воєнного стану |
| 7 | Підвищення інвестиційної привабливості громади | 7.1.Створення та покращення позитивного іміджу громади (виготовлення та розповсюдження тематичних рубрик, іміджевих роликів, спеціальних звітів і репортажів про важливі події, що відбуваються в територіальній громаді, інформаційної продукції з символікою та презентацією територіальної громади тощо) | 2024 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи  |  120,0 | 25,0 | 0 | Економія утвориласьу зв’язку з обмеженням на проведення платежів казначейською службою |
| 7.2.Розробка та популяризація бренду громади | 2024 рік |  | 100,0 | 0,00 | 0 | Економія утвориласьВ зв’язку з відсутністю укладених договорів  |
| 8 | Вивчення та впровадження позитивного досвіду діяльності органів місцевого самоврядування усіх рівнів | 8.1.Обмін досвідом та поширення співпраці Якушинецької сільської ради з громадами, інституціями України та іноземних держав з питань розвитку місцевого самоврядування:(організація візитів, прийом представників і делегацій: оплата витрат під час прийому, організація кейтерингових послуг, оплата проїзду та проживання) | 2024 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | 50,0 | 0,00 | 0 | Обмеження на проведення платежів казначейською службою |
| 9 | Залучення інвестицій в громаду | 9.1.Залучення фахівців для підготовки проектів розвитку територіальної громади для участі у обласних, Всеукраїнських, міжнародних конкурсах, проектах та програмах | 2024 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | 50,0 | 0,00 | 0 | Проектні заявки були підготовлені працівниками виконавчих органів сільської ради, комунальних закладів |
| 10 | Зміцнення матеріально – фінансової основи органу місцевого самоврядування, забезпечення виконання наданих повноважень | 10.1.Збереження та впорядкування архівних документів, співфінансування в утриманні об’єктів спільного користування – Трудових архівів | 2024 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | 145,0 | 145,0 | 100,0 | Виконано |
| 10.2. Вдосконалення облаштування зали засідань – вмеблювання рядів, монтування мультимедійних засобів (мікрофони, зарядні пристрої тощо) | 200,0 | 0,00 | 0 | Обмеження на проведення платежів казначейською службою |
|  |  | **Разом** |  |  |  **3976,5** | **308,4** | **7,8** |  |

**Начальник відділу бухгалтерського**

**обліку та звітності сільської ради Наталія КЛЕБАН**

 Додаток 2

до рішення 46-ої сесії

сільської ради 8 скликання

від 04.03.2025 року №

**ЗВІТ**

**про стан виконання**

**Програми «Безпечна громада» на 2022-2024 роки**

**за 2024 рік**

**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:** Програма затверджена рішенням затвердженої рішенням 14 сесії 8 скликання Якушинецької сільської ради від 26.11.2021 № 630 (зі змінами внесеними рішеннями виконавчого комітету: від 21.03.2022 №98, від 19.04.2022 №113, від 12.07.2022 №188, від 02.08.2022 №263, від 30.08.2022 №287, від 18.10.2022 року №392, від 04.11.2022 року №424 та рішеннями сесій сільської ради: 17 сесії 8 скликання від 28.01.2022 №748, 18 сесії 8 скликання від 06.03.2022 №786, 26 сесії 8 скликання від 20.12.2022 №970, 27 сесії 8 скликання від 14.02.2023 №1020, 28 сесії 8 скликання від 21.03.2023 №1071, 31 сесії 8 скликання від 07.07.2023 №1189, 32 сесії 8 скликання від 21.07.2023 №1231, 33 сесії 8 скликання від 05.09.2023 №1246, 34 сесії 8 скликання від 10.10.2023 №1297, 35 сесії 8 скликання від 14.11.2023 №1343, 37 сесії 8 скликання від 23.02.2024 №1449, 38 сесії 8 скликання від 05.04.2024 №1530, 39 сесії 8 скликання від 24.05.2024 №1584, 40 сесії 8 скликання від 12.07.2024 №1652, 41 сесії 8 скликання від 06.09.2024 №1707, 42 сесії 8 скликання від 01.11.2024 №1775).

**Відповідальні виконавці Програми:** Якушинецька сільська рада, структурні підрозділи та виконавчі органи сільської ради.

**Термін реалізації Програми:** 2022-2024 роки.

 1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання****заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,****тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | Проведення профілактичних заходів з підвищення рівня цивільного захисту населення та зменшення злочинності, формування почуття патріотичної свідомості населення | 1.1.Проведення тематичних уроків, профілактичних бесід, зустрічей, вжиття інших заходів з метою протидії впливу злочинності на неповнолітніх та молодіжне середовище, запобігання поширенню наркоманії та пияцтва | 2024 рік | Відділ освіти, культури та спорту, відділ соціального захисту і охорони здоров’я, Служба у справах дітей | Не потребував фінансування  |  Проводились виховні години в закладах освіти |
| 1.2.Здійснення заходів з формування патріотичної свідомості та стійкої мотивації, набуття знань та практичних вмінь, необхідних для захисту України | 2024 рік | Сільська рада, відділ освіти, культури та спорту, сектор з питань мобілізаційної, оборонної роботи та цивільного захисту |  Не потребував фінансування | Проводились виховні години в закладах освіти |
| 1.3.Впровадження додаткових заходів з метою військово – патріотичного виховання в закладах освіти | 2024 рік | Відділ освіти, культури та спорту, сектор з питань мобілізаційної, оборонної роботи та цивільного захисту | Фінансування здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень |  Проведено 2 заходи (проведено патрітичну гру Сокіл-Джура, частково облаштовано осередок «Захист України» |
|  |  | 1.4. Організація та участь у здійсненні заходів, пов’язаних з призовом та обліком військовозобов’язаних, мобілізацією: передача субвенції обласному бюджету на покриття частини витрат на функціонування військово-лікарської комісії на базі Комунального некомерційного підприємства «Вінницький обласний клінічний фтизіопульманологічний центр» Вінницької обласної Ради  | 2024 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради, центри комплектації, заклади охорони здоров’я | 248,0 | 248,0 | 100,0 | Виконано  |
| 1.6.Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з питань безпечного використання водних об’єктів, правил поведінки на воді та надання першої медичної допомоги  | 2024 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради, заклади освіти, ДСНС | Не потребував фінансування | Інформація розміщувалась на сайті сільської ради, проводились виховні години в закладах освіти |
| 1.7.Придбання квадрокоптера для проведення рятувальних операцій, моніторингу довкілля, попередження та розслідування злочинів | 2024 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради, поліцейські офіцери громади |   80,0 |   76,0 |   95,0 | Виконано. Придбано квадрокоптер |
| 2 | Охорона громадського порядку | 2.1.Зміцнення законності та правопорядку на території населених пунктів громади, підвищення оперативності реагування на заяви і повідомлення населення про протиправні вчинки, у тому числі шляхом передачі субвенції державному бюджету на:- створення належних умов для ефективної та оперативної роботи Поліцейських офіцерів громади (забезпечення паливно-мастильними матеріалами, меблями, комп’ютерною та оргтехнікою, обладнанням, будівельними матеріалами, проведення ремонтних робіт тощо);- придбання службового автомобіля для поліцейського офіцера Якушинецької територіальної громади та проведення сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації транспортного засобу;- покращення ефективності функціонування поліцейських офіцерів Якушинецької громади, фіксація їх місцезнаходження та пересування шляхом закупівлі та встановлення на службові автомобілі трекерів FMC 150 | 2024 рік | Сільська рада, її виконавчі органи, ГУ Нацполіції у Вінницькій області | 332,0850,040,0 | 331,4846,940,0 | 99,899,6100,0 | Виконано. Економія виникла у зв’язку з поверненням не використаних коштів |
| 3 | Ліквідація наслідків, попередження та зменшення впливу надзвичайних ситуацій  | 3.3. Покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів ГУ ДСНС України у Вінницькій області з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій, підвищення оперативності та готовності до реагування на надзвичайні ситуації і небезпечні події:- зміцнення матеріально-технічної бази аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Вінницькій області, у тому числі придбання будівельних матеріалів | 2024 рік | Сільська рада, фінансовий відділ, підрозділи ГУ ДСНС |   500,0 | 500,0 |  100,0 | Виконано |
| 3.4.Надання грошової допомоги жителям громади, майно яких постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій (подій) | 2024 рік | Сільська рада, відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я | 200,0 | 38,0 | 19,0 | Менша кількість отриманих відповідних заяв |
| 3.5.Придбання джерел резервного живлення (генераторів) для забезпечення безперебійної роботи бюджетних установ, об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів цивільного захисту населення | 2024 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради, комунальні заклади | 150,0 | 48,0 | 32,0 | Виконано частково відповідно до укладеного договору |
| 3.6.Облаштування системи оповіщення населення про можливі небезпечні ситуації з метою збереження життя і здоров'я громадян, зменшення матеріальних втрат та недопущення шкоди підприємствам, установам і організаціям, матеріальним і культурним цінностям та довкіллю у разі загрози або виникнення НС  | 2024 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради, комунальні підприємства, установи та заклади  | 8200,0 | 5478,0 | 66,8 | Економія коштів виникла у зв’язку з проведенням тендерних процедур та укладенням договору на меншу суму |
| 4 | Виконання заходів національної безпеки і оборони | 4.1.Фінансова підтримка та покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів ТрО (на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби, безпілотних літальних апаратів та комплектуючих до них) | 2024 рік | Сільська рада, фінансовий відділ, в/чпідрозділів ТрО) | 1500,0 | 1500,0 | 100 | Виконано |
| 4.2.Забезпечення матеріально-технічними засобами та фінансування діяльності добровольчого формування Якушинецької територіальної громади (придбання обладнання, інвентарю, медичних засобів, паливно-мастильних матеріалів, форменого одягу тощо) | 2024 рік | Сільська рада | 300,0 | 0 | 0 | Відсутність звернень на виділення коштів |
| 4.4, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23. Надання фінансової підтримки військовим частинам Збройних Сил України та підрозділам Національної Гвардії України на покращення матеріально-технічного забезпечення і підтримки у постійній бойовій готовності  | 2024 рік | Сільська рада, фінансовий відділ | 9279,8 | 8347,8 | 90,0 | У зв’язку з неукладенням договорів військовими частинами на суму 932,0 тис.грн |
| 4.5.Виконання заходів з підвищення ефективності виконання покладених на органи СБУ завдань з попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів: - дольова участь у придбанні спеціального автомобіля службового призначення для Вінницького районного відділу Управління СБУ у Вінницькій області  | 2023 рік | Сільська рада, фінансовий відділ, Вінницький районний відділ УСБУ у Вінницькій області |  400,0 | 400,0 | 100,0 |  Виконано |
|  |  | 4.8. Закупівля будівельних матеріалів для здійснення ремонту будівлі відділення медичної реабілітації та відновлювального лікування поранених та хворих військовослужбовців  | 2024 рік | Сільська рада, фінансовий відділ, в/ч А7010 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | Виконано |
|  |  | 4.10.Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (забезпечення паливно-мастильними матеріалами)  | 2024 рік | Сільська рада, фінансовий відділ, Управління будівництва Вінницької ОВА | 1100,0 | 1100,0 | 100,0 | Виконано |
|  |  | 4.16. Покращення матеріально-технічного забезпечення управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (придбання засобів спеціальної комп’ютерної та оргтехніки) | 2024 | Сільська рада, фінансовий відділ, УСР у Вінницькій області ДСР НПУ, ДУ «Центр обслуговування підрозділів Нацполіції України» | 500,0 | 492,5 | 98,5 | Виконано. Повернення не використаних коштів субвенції |
|  |  | 4.17.Створення належних умов для функціонування та виконання завдань, покладених на управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України (придбання обладнання, проведення ремонтних робіт) | 2024 | Сільська рада, фінансовий відділ, управління патрульної поліції у Вінницькій області ДПП НПУ | 500,0 | 74,3 | 14,9 | Повернення не використаних коштів субвенції |
| 5 | Виконання повноважень в умовах воєнного стану, захист населення  | 5.1.Виготовлення проектної (проектно-кошторисної) документації, будівництво, реконструкція, ремонт, облаштування захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів пунктів незламності, пунктів обігріву, споруд подвійного призначення із захисними властивостями захисних споруд цивільного захисту), ремонт та облаштування (пристосування) підвальних і цокольних приміщень, які плануються до використання для укриття населення, облаштування в них систем опалення, водопостачання і водовідведення, виготовлення інформаційних табличок (вивісок) та покажчиків руху до споруд цивільного захисту, придбання ПММ і обладнання для роботи джерел резервного живлення, придбання засобів безперебійного зв’язку тощо)  | 2024 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради, комунальні підприємства, установи та заклади | 10800,0 |  8343,7 |  77,3 | Виконано. Економія коштів на ремонт та облаштування захисних споруд виникла у зв’язку з укладенням угод на менше суму. Економія коштів на придбання ПММ для роботи джерел резервного живлення пов’язується з меншою кількістю годин відключення електроенергії  |
|  5.2.Забезпечення виконання повноважень в умовах воєнного стану: оплата транспортних та інших послуг для оперативного вирішення невідкладних завдань в умовах воєнного стану, формування матеріального резерву продуктів харчування, медикаментів, ПММ, будівельних матеріалів тощо | 2023 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради, комунальні заклади | 300,0 | 18,4 | 6,1 | Менша кількість відповідних звернень на виділення коштів |
|  |  | **Разом:** |  |  | **35479,8** | **28083,0** | **79,1** |  |

Начальник фінансового відділу

сільської ради Людмила МАКСИМЧУК

Додаток 3

до рішення 46-ої сесії

сільської ради 8 скликання

від 04.03.2025 р. № \_\_\_

**ЗВІТ**

**про результати виконання** **Програми розвитку, підтримки КНП «Якушинецький**

**центр первинної медико-санітарної допомоги» Якушинецької сільської ради та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Якушинецької територіальної громади на 2022-2024 роки**

**за 2024 рік**

**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:** затверджена рішенням 14 сесії 8 скликання від 26.11.2021 року № 631 зі змінами, внесеними рішенням 35 сесії 8 скликання від 14.11. 2023 № 1353, рішенням 36 сесії 8 скликання від 19.12.2023 № 1408.

**Відповідальні виконавці Програми:** Якушинецька сільська рада, виконавчі органи сільської ради.

**Термін реалізації Програми:** 2022-2024 роки.

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання****заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,****тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
|  1 | Підвищення доступності та якості медичного обслуговування з урахуванням особливостей та потреб населення | Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску технічних та лікарських засобів за рецептами лікарів окремим групам населення, а також жителям громади з важкими захворюваннями | 2024 рік  | Сільська рада,  виконавчі органи сільської ради | 1314,1 | 1294,4 | 98,0 | Менша кількість звернень |
|       2 | Забезпечення належних умов надання медичної допомоги населенню | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я,  їх підрозділів та пунктів здоров’я | 2024 рік  | Сільська рада,  виконавчі органи сільської ради | 1396,8 | 1121,0 | 80 | В звя'зку зі зменшенням споживання |
|   | Разом |   |   |   | 2710,9 | 2415,4 | 89,0 |   |

**Начальник відділу соціального захисту**

**населення та охорони здоров’я сільської ради Валентина СТЕПАНОВА**

Додаток 4

до рішення 46-ої сесії

сільської ради 8 скликання

від 04.03.2025 р. №

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми соціального захисту населення**

**Якушинецької громади на 2022-2024 роки**

 **за 2024 рік**

 **Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:** затверджена рішенням 14 сесії сільської ради 8 скликання від 26.11.2021 року № 630 (зі змінами внесеними рішеннями виконавчого комітету від 25.03.2022 № 85, від 05.04.2022 № 105, від 02.06.2022 № 153, від 21.06.2022 № 159, рішенням 26 сесії 8 скликання від 20.12.2022 № 991, рішенням 28 сесії 8 скликання від 21.03.2023 № 1069, рішенням 29 сесії 8 скликання від 28.03.2023 № 1113, рішенням 33сесії 8 скликання від 05.09.2023 №1256, рішенням 34 сесії 8 скликання від 10.10.2023 № 1296, рішенням 35 сесії 8 скликання від 14.11.2023 № 1352, рішенням 36 сесії 8 скликання від 19.12.2023 № 1407, рішенням 37 сесії 8 скликання від 23.02.2024 № 1462, рішенням 38 сесії 8 селикання від 05.04.2024 № 1538, рішенням 39 сксії 8 скликання від 24.05.2024 № 1590, рішенням 41 сесії 8 скликання від 06.09.2024 № 1714, рішенням 43 сесії 8 скликання від 29.11.2024 № 1843, рішенням 44 сесії 8 скликання від 20.12.2024 № 1909.

**Відповідальні виконавці Програми:** Відділ соціального захисту населення та охорони здоровя.

**Термін реалізації Програми:** 2022-2024 роки.

 1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання****заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,****тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
|                1   | Підтримка хворих та соціально незахищених верств населення | Надання одноразової матеріальної допомоги на лікування | 2024 рік | Відділ СЗНОЗ | 950,0 | 877,5 | 92,4 | В зв'язку з зменшенням кількості заяв |
| Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися у важких життєвих обставинах | 2024 рік  | Відділ СЗНОЗ |  60,0 | 12,0 | 20,0 | В зв'язку з зменшенням кількості заяв |
| Одноразова матеріальна допомога сім'ям Захисгиків Захисниць України, які опинилися у складних життєвих обставинах  | 2024 рік | ВіддлілСЗНОЗ | 150,0 | 2,0 | 1,4 | В зв'язку з зменшенням кількості заяв |
| Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання осіб працездатного віку | 2024 рік | Відділ СЗНОЗ | 20,0 | 12,0 | 60,0 | В зв'язку з зменшенням кількості заяв |
| Надання грошової допомоги до відзначення ювілейних дат довгожителів громади (90-, 95-, 100 річчя) | 2024 рік | Відділ СЗНОЗ | 10,0 | 5,0 | 50,0   | В зв’язку з смерттю отримувачів допомоги |
|  Підписка періодичних видань для пільгової категорії населення  | 2024 рік | Відділ СЗНОЗ | 550,0 | 540,8 | 98,3  | Зміна місця проживання осіб пільгових категорій |
| Надання матеріальної допомоги на відшкодування вартості механізованої обробки земельних ділянок під час проведення весняно-польових робіт(оранки )  | 2024 рік | Відділ СЗНОЗ |  150,0 | 99,1 | 66,1 | В зв'язку з зменшенням кількості заяв |
| Передача коштів Вінницькій міській раді для КУ « Вінницька спеціальна школа для дітей з порушенням інтелектуального розвитку | 2024рік | Відділ СЗНОЗ |  222,5 | 222,5 | 100,0 | Виконано |
| 2 | Соціальний захист ветеранів війни та праці і інших пільгових категорій населення  | Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблого до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України та дітям загиблих захисників до Дня Святого Миколая  | 2024рік | Відділ СЗНОЗ | 301,4 | 299,2 | 99,3 | Виконано |
| Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації на ЧАЕС | 2024рік | Відділ СЗНОЗ | 37,0 | 35,0 | 94,6 | Виконано |
| Надання грошової допомоги членам сімей на поховання померлих учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників аварії на ЧАЕС, інших осіб, які мають особливі заслуги перед державою , встановлення ім памє’ятників.  | 2024рік | Відділ СЗНОЗ | 30,0 | 0,0 | 0 | Фінансування не проводилось в зв'язку з відсутністю заяв |
| Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій на території інших держав  | 2024 рік | Відділ СЗНОЗ | 20,0 | 20,0 | 0 | Фінансування не проводилось в зв'язку з відсутністю заяв |
| Забезпечення пільгового проїзду окремих категорій населення на приміських маршрутах загального користування | 2024 рік | Відділ СЗНОЗ | 1349,5 |  1040,1 | 74,9 | Зменшення кількості перевезених пасажирів пільгових категорій  |
| Надання грошової допомоги членам сімей на поховання осіб, загиблих (померлих) під час військовиї дій пов'язаних з агресією РФ проти України, оплата транспортних, ритуальних послуг з поховання, тощо  | 2024 рік | Відділ СЗНОЗ | 730,0 | 425,0 | 58,2 | Профінансовано відповідно до поданих заяв |
| Надання грошової допомоги особам та членам їх сімей які перебувають або звільнилися з полону, членам сімей осіб, які вважаються безвісти зниклими, особам, які проходять курс лікування в зв'язку з пораненням та після звільнення з полону та допомоги членам сім'ї загиблих (померлих) під час військових дій пов'язаних з агресією російської федерації протии України на встановлення пам'ятника  | 2024 рік | Відділ СЗНОЗ | 1820,0 | 1493,0 | 82,0 | Профінансовано відповідно до поданих заяв |
| Матеріальна допомога до Міжнродного дня осіб з інвалідністю та до Міжнародного дня осіб похилого віку  | 2024 рік | Відділ СЗНОЗ | 150,0 | 0 | 0 | Кошти не використовувалися. Особи відповідної категорії отримали продуктові набори та засоби гігєни від благодійних організацій «Карітес», «Берегиня країни», «Подільська громада» |
| Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійні основі відповілно до постанови Кабінетк Міністрів України від 6жовтня 2021 року № 1040 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльностіна професійній основі» зі змінами  | 2024 рік | Відділ СЗНОЗ | 383,0 | 342,3 | 89,4 | Компенсація виплачена відповідно до актів наданих послуг |
| Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» | 2024 рік | Відділ СЗНОЗ | 898,0 | 889,9 | 99,1 | Виконано |
| Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій та волонтерам АТО/ООС | 2024 рік | Відділ СЗНОЗ | 1450,0 | 0 | 0 | Раціональне використання коштів  |
| Забезпечення психологічної підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, ветеранів війни та їх сімейз метою їх інтеграції та адаптації до цивільного життя. Зокрема соціальної та професійної адаптації ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, а такох членів сімей загиблихпомерлих ветеранів війни, Захисників та ЗахисницьУкраїни  | 2024 рік | Відділ СЗНОЗ | 200,0 | 0 | 0 | Кошти не перераховувались в зв'язку з відсутністю заяв |
| 3 | Соціальний захист дітей пільгової категорії(діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування), прийомних батьків та опікунів, діти з багатодітних-малозабезпеченмх сімей, діти АТО  | Оплата державного мита та оплата послуг нотаріусапри придбанні та оформленні житла для дитячого будинку сімейного типу за субвенційні кошти  | 2024 рік | Відділ СЗНОЗ | 64,6 | 64,6 | 100 | Виконано |
|    4  | Визначення та оцінка потреб у соціальних послугах населення територіальної громади . Висвітлення інформації щодо соціальних послуг | Утримання КЗ «Центр соціального обслуговування » Якушинецької сільської ради   | 2024рік  | Відділ СЗНОЗ  | 2670,1 | 2457,3 | 92,0 | Виплата проводилася згідно актів наданих соціальних послуг  |
| 5 | Послуги | Доставка дров, банквіські послуги | 2024рік  | Відділ СЗНОЗ  | 101,4 | 31,4 | 30,1 | Виплата проводилась відповідно до актів виконаних робіт |
| **Разом** | 2024 рік | Відділ СЗНОЗ | 12318,5 | 8646,2 | 70,2 |  |

**Начальник відділу соціального захисту**

**населення та охорони здоров’я**

**сільської ради Валентина СТЕПАНОВА**

Додаток 5

до рішення 46-ої сесії

сільської ради 8 скликання

від 04.03.2025 р. №

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Комплексної Програми благоустрою та розвитку житлово-комунального**

**господарства в Якушинецькій громаді на 2022-2024**

**за 2024 рік**

**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:** затверджена рішенням 14 сесії сільської ради 8 скликання від 26.11.21року № 627 (зі змінами, внесеними рішенням 17 сесії сільської ради 8 скликання від 28.01.22року № 759, рішенням 26 сесії сільської ради 8 скликання від 20.12.22року № 985, рішенням 28 сесії сільської ради 8 скликання від 21.03.23року № 1067, рішенням 30 сесії сільської ради 8 скликання від 19.05.23року № 1132, рішенням 31 сесії сільської ради 8 скликання від 07.07.23року № 1196, рішенням 33 сесії сільської ради 8 скликання від 05.09.23року № 1254, рішенням 34 сесії сільської ради 8 скликання від 10.10.23року № 1303, рішенням 35 сесії сільської ради 8 скликання від 14.11.23року № 1347, рішенням 36 сесії сільської ради 8 скликання від 19.12.23 року № 1414, рішенням 37 сесії сільської ради 8 скликання від 23.02.24 року № 1455, рішенням 39 сесії сільської ради 8 скликання від 24.05.24 року № 1591, рішенням 40 сесії сільської ради 8 скликання від 12.07.24 року № 1667, рішенням 41 сесії сільської ради 8 скликання від 06.09.24 року № 1717, рішенням 42 сесії сільської ради 8 скликання від 01.11.24 року № 1786, рішенням 43 сесії сільської ради 8 скликання від 29.11.24 року № 1846).

**Відповідальні виконавці Програми:** Якушинецька сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи.

**Термін реалізації Програми:** 2022-2024 роки

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **з/п** | **Основні завдання Програми**  | **Зміст** **заходів** | **Строк виконання****заходу** | **Виконавці** | **Обсяги фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,****тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1    | Благоустрій населених пунктів    | Оплата послуг з обрізки та видалення дерев і кущів, які втратили свій естетичний вигляд та є аварійними, ліквідація чагарників, корчування пнів  | 2024 рік | Відділ ЖКГ, комунальні підприємства | 300,00 | 242,00 | 81 | Виконано Видалено та обрізано 65 дерев,викорчувано 25 пеньків |
| Придбання мультимедійного інформаційного сенсорного кіоску для вшанування пам'яті загиблих | 2024 рік | Відділ ЖКГ | 300,00 | 300,00 | 100 | Виконано |
| Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, шляхом придбання баків для ТПВ, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, полігонів | 2024 рік | Відділ ЖКГ, комунальні підприємства | 500,00 | 476,64 | 95 | ВиконаноВивезено 993 м3 |
| Оплата послуг з відлову, стерилізації, вакцинації безпритульних тварин | 2024 рік | Відділ ЖКГ, комунальні підприємства | 100,00 | 99,00 | 99 | ВиконаноСтерилізовано та вакциновано 33 тварини |
| Озеленення населених пунктів:- придбання насіння трави, саджанців дерев та кущів;- оплата послуг з озеленення населених пунктів, у т.ч. дизайнерських послуг | 2024 рік | Відділ ЖКГ, комунальні підприємства | 43,00 | - | 0 | Відсутністьукладеного договору |
| Оплата послуг з утримання в належному стані, впорядкування та ремонту Меморіалів Слави, пам’ятників, місць пам’яті та пошани. | 2024 рік | Відділ ЖКГ, комунальні підприємства | 200,00 | - | 0 | Відсутністьукладеного договору |
| Придбання інформаційних табличок , в'їзних знаків та вивісок, вуличних та фасадних табличок | 2024 рік | Відділ ЖКГ, комунальні підприємства | 53,00 | 12,75 | 24 | ВиконаноЕкономія в результаті придбання меньшої кількості |
|  Надання фінансової підтримки та поповнення статутного капіталу КНП "Благоустрій" на утримання підприємства та громадян, направлених на виконання громадських та виправних робіт, з метою виконання заходів з благоустрою та утримання в належному санітарно-екологічному стані громадських місць, кладовищ, парків, скверів, місць для збору ТПВ тощо - придбання обладнання, витратних матеріалів, запасних частин, комп’ютерної техніки, транспортних засобів, спецтехніки, тощо | 2024 рік | Відділ ЖКГ, комунальні підприємства | 1420,55 | 1390,03 | 98 | Виконано  |
| 2  | Здійснення контролю за дотриманням правил у сфері благоустрою | Утримання КУ «Муніципальна інспекція з благоустрою» Якушинецької сільської ради з метою здійснення контролю за дотриманням правил благоустрою на території громади | 2024 рік | Сільська рада, відділ ЖКГ | 2046,09 | 1779,28 | 87 | Виконано Економія коштів у зв'язку з меншою кількістю придбаного бензину, не придбання запчастин,  |
| 3 | Енергопостачання та енергозбереження, вуличне освітлення | Забезпечення безперебійного освітлення  населених пунктів в темну пору доби:- оплата за спожиту електроенергію для вуличного освітлення;- оплата послуг з ремонту технічного обслуговування мереж і систем вуличного освітлення, заміна непрацюючих ламп і світильників, заміна існуючого обладнання на енергоефективне, оплата технічних умов стандартного приєднання до електроустановок | 2024 рік | Відділ ЖКГ  | 3117,00 850,00      | 2033,55  662,19 |    65    78   | ВиконаноЕкономія коштів  виникла в результаті проведення тендерних процедур, у зв'язку з періодичним вимкненням вуличного освітлення |
| 4     | Утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів     | Очищення  доріг і вулиць від снігу, посипка піщано-сольовою сумішшю в зимовий період | 2024 рік | Відділ ЖКГ, комунальні підприємства | 1300,00 | 990,73 | 76 |  ВиконаноЕкономія коштів  виникла в результаті проведення тендерних процедур |
| Облаштування доріг технічними засобами регулювання дорожнього руху (встановлення та технічне обслуговування дорожніх знаків, світлофорів, дзеркал на перехрестях, облаштування дорожньої розмітки та пішохідних переходів, технічних засобів примусового зниження швидкості тощо) | 2024 рік | Відділ ЖКГ, комунальні підприємства | 30,00 | 24,22 | 81 | Виконано |
| Розвиток та покращення технічного стану  транспортної інфраструктури (поточний та капітальний ремонт доріг, тротуарів, автостоянок тощо в населених пунктах), облаштування зупинок громадського транспорту, облаштування доріг на кладовищах | 2024 рік | Відділ ЖКГ, комунальні підприємства  | 7264,108 | 7180,500 |  99 | Виконано |
| Грейдерування доріг та площадок в населених пунктах | 2024 рік | Відділ ЖКГ, комунальні підприємства | 75,00 | 75,00 | 100 | Виконано |
| Співфінансування на договірних засадах  проведення ремонту і утримання доріг загального користування місцевого значення  | 2024 рік | Відділ ЖКГ, комунальні підприємства |   300,00 | - | 0 |   НевиконаноВідсутністьпотреби |
| 5  | Водопостачання та водовідведення  |  Надання фінансової підтримки комунальному підприємству СКЕП «Сількомсервіс», поповнення його статутного капіталу з метою:- придбання обладнання для відеонагляду каналізаційних очисних споруд- встановлення огорожі та воріт на території каналізаційних очисних споруд- належного утримання і технічного обслуговування, капітального ремонту, забезпечення надійності і безпечності експлуатації систем та мереж водопостачання і водовідведення - придбання обладнання, генераторів, витратних матеріалів, запасних частин, комп’ютерної техніки, транспортних засобів, спецтехніки, паливно-мастильних матеріалів, тощо- оплату сторонніх послуг з ремонту і технічного обслуговування мереж водопостачання і водовідведення та обладнання до даних мереж, комп’ютерної техніки, транспортних засобів, спецтехніки, тощо - на виконання робіт і оплату послуг з розширення мереж водопостачання і водовідведення, у тому числі прокладання водорозподільних трубопроводів, закільцювання мереж водопостачання тощо- виконання послуг по розробці та супроводу науково-технічної документації для отримання дозволу на спецводокористування з розробкою технологічних нормативів для 15 свердловин-оплата послуг по стандартному приєднанні до електричних мереж артезіанських свердловин-виготовлення технічних паспортів на свердловини- виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земельних ділянок на яких знаходяться артезіанські свердловини- отримання експертизи на предмет технічної можливості використання автомобіля- реєстрація 15 свердловин на порталі- розробка проектів зон санітарної охорони джерел питної води відповідно до вимог діючого законодавства України для 15 свердловин- розробка проекту гранично допустимих скидів речовин у водні об'єкти- технічне обслуговування водоочисних споруд- виготовлення технічного паспорту на цокольний поверх гуртожитку - проведення експертної оцінки цокольного поверху гуртожитку- ремонт парового опалення цокольного поверху гуртожитку- Фінансова підтримка КП СКЕП Сількомсервіс на погашення кредиторської заборгованості по електроенергії та сплаті коштів відповідно до виконавчих проваджень | 2024 рік | Відділ ЖКГ | 5338,341 | 3579,19 | 67 | ВиконаноЕкономія за рахунок відсутності укладених договорів |
| Будівництво малих очисних споруд в с.Юзвин | 2024 рік | Відділ ЖКГ | 1500,00 | 1355,99 | 90 | Виконано Економія в результаті виконання робіт за меншу вартість |
| 6  |  Управління об’єктами комунальної власності | Забезпечення належного утримання, поточний та капітальний ремонт будівель і споруд (крім будівель і споруд, в яких розміщені бюджетні установи комунальної власності): придбання обладнання та устаткування, матеріалів для ремонту, оплата комунальних послуг і  енергоносіїв, оплата інших послуг з утримання, обслуговування та ремонту, оплата послуг системи охоронної сигналізації, виготовлення дозвільної та технічної документації , оплата послуг стандартного приєднання до електричних мереж.  | 2024 рік | Виконавчі органи сільської ради, комунальні підприємства  | 2148,00 | 1870,58 | 87 | ВиконаноЕкономія в результаті виконання робіт за меншу вартість |
|   |   | Разом |   |   | **26885,089** | **22071,65** | **82** |  |

**Начальник відділу ЖКГ, будівництва**

**та земельних відносин сільської ради                             Людмила МОРОЗ**

Додаток 6

до рішення 46-ої сесії

сільської ради 8 скликання

від 04.03.2025 р. №

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми розроблення містобудівної документації**

**на території Якушинецької ТГ на 2021-2024 роки**

**за 2024 рік**

**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:** затверджена рішенням 2 сесії сільської ради 8 скликання від 15.12.2020 року №70, (зі змінами внесеними рішенням 35 сесії 8 скликання від 14.11.2023 року № 1364).

**Відповідальні виконавці Програми:** Якушинецька сільська рада, відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради.

**Термін реалізації Програми:** 2021-2024 роки.

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання****заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,****тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | Виготовлення містобудівної документації | Внесення змін в генеральний план с. Якушинці | 2024 рік | Якушинецька сільська рада, Відділ ЖКГ, будівництва та земельних відносин | 170,0 | - | 0 | Відсутністьукладеного договору |
| Розробка генеральних планів, планів зонування та СЕО  | 2024 рік | Якушинецька сільська рада, Відділ ЖКГ, будівництва та земельних відносин | 1094,0 | 288,9 | 26,4 | Розроблено генплан на територію кладовища в с.Зарванці  |
| Коригування плану зонування с. Пултівці, Махнівка, Лисянка | 2024рік | Якушинецька сільська рада, Відділ ЖКГ, будівництва та земельних відносин | 300,0 | **-** | 0 | Відсутністьукладеного договору |
| Рецензія на генеральні плани та плани зонування | 2024рік | Якушинецька сільська рада, Відділ ЖКГ, будівництва та земельних відносин | 320,0 | 23,7 | 7 | Виготовлено рецензію на генплан території кладовища в с.Зарванці |
| Розробка комплексного плану просторового розвитку територій громад | 2024 рік | Якушинецька сільська рада, Відділ ЖКГ, будівництва та земельних відносин | 12000,0 | 0 | 0 | Обмеження на проведення платежів в умовах воєнного стану |
| Створення геоінформаційної системи на базі програмного забезпечення QGIS (аналіз наявних даних про ресурси та об’єкти громади, збір необхідної інформації; створення векторних цифрових матеріалів та побудова тематичних карт; проведення аудиту земельного банку; формування звітів щодо використання земель сільськогосподарського призначення; проведення навчання спеціалістів роботі з геоінформаційною системою QGIS, технічна та консультативна підтримка) | 2024 рік | Якушинецька сільська рада, Відділ ЖКГ, будівництва та земельних відносин | 500,0 | 392,8 | 79 | Виконано відповідно до укладеного договору |
|   | **Разом** |   |   |   | **14384,0** | **705,4** | **5** |  |

**Начальник відділу архітектури**

**та містобудування сільської ради Марина ТОМАШЕВСЬКА**

Додаток 7

до рішення 46-ої сесії

сільської ради 8 скликання

від 04.03.2025 р. №

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми розвитку земельних відносин у Якушинецькій об'єднаній територіальній громаді Вінницького району Вінницької області на 2021-2024 роки**

**за 2024 рік**

**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:** затверджена рішенням рішення 2 сесії сільської ради 8 скликання від 15.12.2020 року №69 (зі змінами, внесеними рішенням 13 сесії сільської ради 8 скликання від 29.10.2021 року №584).

**Відповідальні виконавці Програми:** Якушинецька сільська рада, відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради.

**Термін реалізації Програми:** 2021-2024 роки

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання****заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,****тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | Розвиток земельних відносин | Інвентаризація земель | 2024 рік | Відділ ЖКГ, будівництва та земельних відносин | 100,0 | 82,67 | 83 | Виконано.Проведено інвентаризацію земельних ділянок в населених пунктах:Лукашівка, Ріжок, Ксаверівка  |
|  | Нормативно – грошова оцінка земель  | 2024 рік | Відділ ЖКГ, будівництва та земельних відносин | 100,0 | 77,9 | 78 | Виконано. Проведено НГО населених пунктів:Якушинці,Зарванці,Ксаверівка  |
|  | **Разом:** |  |  |  | **200,0** | **160,57** | **80** |  |

Начальник відділу ЖКГ, будівництва

та земельних відносин сільської ради Людмила МОРОЗ

 Додаток 15

до рішення 46-ої сесії

сільської ради 8 скликання

від 04.03.2025 р. №

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми Питна вода Якушинецької територіальної громади на 2024-2027 роки**

**за 2024 рік**

**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:** затверджена рішенням 40 сесії сільської ради 8 скликання від 15.07.2024 року №1668, (зі змінами внесеними рішенням 41 сесії 8 скликання від 06.09.2024 року № 1718).

**Відповідальні виконавці Програми:** Якушинецька сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи.

**Термін реалізації Програми:** 2024-2027 роки.

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання****заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,****тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | Водопостачання та водовідведення | Надання матеріальної допомоги жителям громади для підключення житлових будинків до централізованого водопостачання та водовідведення | 2024 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я | 510,00 | 510,00 | 100 | Виконано.Надана матеріальна допомога жителям сіл:Лукашівка, Пултівці |
|   | **Разом** |   |   |   | **510,00** | **510,00** | **100** |  |

Начальник відділу ЖКГ, будівництва

**та земельних відносин сільської ради** **Людмила МОРОЗ**

 Додаток 8

 до рішення 46-ої сесії

 сільської ради 8 скликання

 від 04.03.2025 р. №

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми розвитку освіти Якушинецької територіальної громади**

**на 2022-2024 роки**

**за 2024 рік**

**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:** затверджена рішенням 14 сесії 8 скликання від 26.11.2021 року № 635 (зі змінами внесеними рішенням виконавчого комітету від 16.06.2022 року № 155, рішенням виконавчого комітету від 02.08.2022 року № 264, рішенням виконавчого комітету від 14.09.2022 року № 339, рішенням 26 сесії 8 скликання від 20.12.2022 року № 982, рішенням 28 сесії 8 скликання від 21.03.2023 року № 1068, рішенням 30 сесії 8 скликання від 19.05.2023 року № 1131, рішенням 33 сесії 8 скликання від 05.09.2023 року № 1252, рішенням 34 сесії 8 скликання від 10.10.2023 року № 1301, рішенням 36 сесії 8 скликання від 19.12.2023 року № 1403, рішенням 40 сесії 8 скликання від 12.07.2024 року № 1664, рішенням 43 сесії 8 скликання від 29.11.2024 року № 1851).

**Відповідальні виконавці Програми:** Відділ освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради, керівники закладів освіти, Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради.

**Термін реалізації Програми:** 2022 – 2024 роки.

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання****заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,****тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | Створення умов для здобуття якісної дошкільної освіти | Науково-методичне та інформаційне забезпечення закладів дошкільної освіти (методичними рекомендаціями для педагогів та батьків, навчальними посібниками для дітей) | 2024 рік | Відділ освіти, культури та спорту, керівники закладів дошкільної освіти | В межах кошторису | В межах кошторису | 100 | Виконано |
| Підвищення рівня безпеки перебування дітей в закладах дошкільної освіти  | 2024 рік | Відділ освіти, культури та спорту, керівники закладів дошкільної освіти | 138,6 | 138,6 | 100 | Виконано. Проведено оплату послуг охоронної та пожежної сигналізацій у 7 закладах дошкільної освітидошкільної освіти |
| Навчання працівників пожежної безпеки та цивільного захисту, охорони праці, тощо | 2024 рік | Керівники закладів освіти | 15,0 | 15,0 | 100 | Виконано |
| 2 | Покращення якості шкільної освіти | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів та пільгових категорій закладів загальної середньої освіти | 2024 рік | Керівники закладів освіти | В межах кошторисних призначень | Виконано |
| Забезпечення підвозу дітей з віддалених територій до місць навчання і в зворотному напрямку | 2024 рік | Керівники закладів освіти | 2743,2 | 2743,2 | 100 | Виконано |
| Відшкодування педагогічним працівникам, які проживають в інших населених пунктах, вартості проїзду до закладів освіти та у зворотному напрямку | 2024 рік | Керівники закладів освіти  | 149,0 | 149,0 | 100 | Виконано |
| Підвищення рівня безпеки перебування дітей та працівників в закладах загальної середньої освіти освіти, забезпечення збереження майна | 2024 рік | Керівники закладів освіти | 181,2 | 181,2 | 100 | Виконано. Проведено оплату послуг охоронної та пожежної сигналізацій у 8 закладах загальної середньої освіти включно з філіями |
| Навчання працівників пожежної безпеки та цивільного захисту та охорони праці | 2024 рік | Керівники закладів освіти | 19,0 | 19,0 | 100 | Виконано |
| Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку | 2024 рік | Відділ освіти, культури та спорту | 5,4 | 5,4 | 100 | Виконано. Здійснено виплати одноразової допомоги 3 дітям |
| 3. | Обдаровані діти | Виплата премій (стипендій, придбання цінних подарунків) обдарованим і талановитим учням, переможцям обласних, всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, спортивних змагань тощо. | 2024 рік | Відділ освіти, культури та спорту | 45,0 | 45,0 | 100 | Виконано. Виплачено грошові винагороди 177 обдарованим учням закладів загальної середньої освіти |
| Виплата винагород в натуральній або грошовій формі педагогічним працівникам, які підготували переможців олімпіад, конкурсів, спортивних змагань тощо | 2024 рік | Відділ освіти, культури та спорту  | 40,0 | 40,0 | 100 | Виконано. Виплачено грошові винагороди 63 педагогічним працівникам, які підготували переможців олімпіад  |
| 4. | Покращення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти | Оснащення закладів освіти сучасним обладнанням, інвентарем, меблями, навчально-наочними посібниками і підручниками, комп’ютерною, мультимедійною, інтерактивною, побутовою технікою, посудом, спортивним інвентарем та ін. | 2024 рік | Відділ освіти, культури та спорту, керівники закладів освіти | 180,0 | 180,0 | 100 | Виконано |
| Впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності в тому числі ремонти та реконструкції систем опалення, утеплення даху та фасадів приміщення закладів освіти | 2024 рік | Відділ освіти, культури та спорту, відділ ЖКГ, керівники закладів освіти | 21251,0 | 21251,0 | 100 | Проведено капітальні ремонти: 1.Покрівлі з утепленням горища КЗ "Некрасовський ліцей»; 2.Будівлі з заміною віконних КЗ «Дашковецький ліцей»; 3. Вхідних груп та балкону КЗ "Некрасовський ліцей». Крім того проведено капітальні ремонти систем опалення КЗ Некрасовський ліцей та КЗ Дашковецький ліцей  |
| Проведення ремонтів та реконструкцій закладів освіти | 2024 рік | 5261,2 | 5261,2 | 100 | Проведено капітальний ремонт їдальні та внутрішніх туалетів КЗ «Якушинецький ліцей» |
| 5 | Шкільний громадський бюджет | Виконання проектів, які визнано переможцями | 2024 рік | Відділ, керівники закладів освіти | 320,0 | 320,0 | 100 | Реалізовано шкільний громадський бюджет, профінансовано впровадження проектів - переможців  |
|  | **Разом:** |  |  | **30348,6** | **30348,6** | **100** |  |

**Начальник відділу освіти,**

**культури та спорту Якушинецької**

**сільської ради Андрій МАЗУРИК**

 Додаток 9

 до рішення 46-ої сесії

 сільської ради 8 скликання

 від 04.03.2025 р. №

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми розвитку культури та духовного відродження Якушинецької**

**територіальної громади на 2022-2024 роки**

**за 2024 рік**

**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:** затверджена рішенням 14 сесії 8 скликання від 26.11.2021 року № 634 (зі змінами внесеними рішенням виконавчого комітету від 27.09.2022 № 285, рішенням 26 сесії 8 скликання від 20.12.2022 року № 983, рішенням 35 сесії 8 скликання від 14.11.2023 року № 1346, рішенням 36 сесії 8 скликання від 19.12.2023 року № 1404, рішенням 39 сесії 8 скликання від 24.05.2024 року № 1596, рішенням 41 сесії 8 скликання від 06.09.2024 року № 1721, рішенням 43 сесії 8 скликання від 29.11.2024 року № 1853)

**Відповідальні виконавці Програми:** Відділ освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради, керівники закладів культури, їх структурних підрозділів, Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради, відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я Якушинецької сільської ради, служба у справах дітей Якушинецької сільської ради, заклади культури та освіти Якушинецької сільської ради.

**Термін реалізації Програми:** 2022-2024 роки.

 1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання****заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,****тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | Модернізація (створення якісної) культурної інфраструктури та покращення матеріально-технічного забезпечення закладів культури | Поліпшення матеріально- технічної бази установ культури громади, придбання одягу сцени, світлового, звукового, комп’ютерного обладнання, меблів, музичних інструментів,написання фонограм, тощо | 2024 рік | Відділ освіти, культури та спорту, керівники закладів культури | 240,0 | 240,0 | 100 | Виконано |
| Розвиток бібліотечної справи: поповнення, збереження фондів, створення електронних ресурсів, тощо | 2024 рік | Відділ освіти, культури та спорту, керівні працівники закладів культури  | 100,0 | 100,0 | 100 | Виконано |
| 2 | Організація та проведення культурно-масових заходів | До Дня святого Миколая та Новорічно-різдвяного циклу  | 2024 рік | Відділ освіти, культури та спорту, служба у справах дітей  | 350,0 | 302,28 | 86,4 | Економія коштів за рахунок проведення тендерних процедур на придбання солодких подарунків |
| -До Дня Конституції України-Дня створення об’єднаної територіальної громади-Дня молоді  | 12,0 | 12,0 | 100 | Виконано |
| -Дня захисту дітей | 15,0 | 15,0 | 100 | Виконано |
| Дня Першого дзвоника | 30,0 | 30,0 | 100 | Виконано |
| Організація та проведення культурно-мистецьких масових заходів (конкурси, концерти, свята, пленери, ювілеї, вечори-зустрічі, акції, наради, конференції, семінари, огляди, майстер-класи, тощо) |  | 31,0 | 31,0 | 100 | Виконано |
| Придбання вітальних листівок, подяк та грамот для відзначення жителів громади з нагоди свят | 2024 рік | Відділ освіти, культури та спорту | 2,0 | 2,0 | 100 | Виконано |
|  |  | **Разом:** |  |  | **780,0** | **732,28** | **94** |  |

**Начальник відділу освіти,**

**культури та спорту сільської ради Андрій МАЗУРИК**

 Додаток 10

 до рішення 46-ої сесії

 сільської ради 8 скликання

 від 04.03.2025 р. №

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми розвитку фізичної культури та спорту**

**Якушинецької територіальної громади на 2022-2024 роки рік**

**за 2024 рік**

**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:** затверджена рішенням 14 сесії 8 скликання від 26.11.2021 року № 636, із внесеними внесеними змінами рішенням 26 сесії 8 скликання від 20 грудня 2022 року № 984, рішенням 27 сесії 8 скликання від 14 лютого 2023 року № 1026, рішенням 36 сесії 8 скликання від 19 грудня 2023 року № 1405, рішенням 40 сесії 8 скликання від 12 липня 2024 року № 1665, рішенням 43 сесії 8 скликання від 29.11.2024 року № 1852

 **Відповідальні виконавці Програми:** Відділ освіти, культури та спорту, ГО "Футбольний клуб "Якушинці", комунальний заклад Якушинецької сільської ради «ДЮСШ «Легіон»

 **Термін реалізації Програми:** 2022 – 2024 роки.

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання****заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,****тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1. | Створення умов для фізичного виховання, масового спорту, в усіх типах навчальних закладів, культури, за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення, з урахуванням віку, статі, стану здоров'я отримувачів послуг тощо | Надання фінансової підтримки сільським спортивним громадським організаціям для розвитку фізичної культури і спорту в населених пунктах громади  | 2024 рік | Відділ освіти, культури та спорту, ГО "Футбольний клуб "Якушинці", ДЮСШ «Легіон» | 250,0 | 250,0 | 100 | Виконано |
| Оплата участі в змаганнях, турнірах та інших спортивних заходах | 2024 рік | 16,5 | 16,5 | 100 | Виконано |
| Фінансоова підтримка районної організації ВФСТ «Колос» | 2024 | 50,0 | 50,0 | 100 | Виконано |
| 2 | Забезпечення розвитку дитячо-юнацького, вереранського спорту та спорту інвалідів | Покращення матеріально-технічної бази для занять фізичною культурою і спортом у закладах культури та ДЮСШ «Легіон» | 2024рік | ДЮСШ «Легіон» | 120,0 | 120,0 | 100 | Виконано |
| Оплата послуг на перевезення дітей до місця проведення змагань та в зворотному напрямку | 2024рік | 151,3 | 151,3 | 100 | Виконано |
| Оплата послуг проживання та харчування під час виїзних матчів | 2024рік | 56,1 | 56,1 | 100 | Виконано |
|  |  | **Разом** |  |  | **643,9** | **643,9** | **100** |  |

**Начальник відділу освіти,**

**культури та спорту сільської ради Андрій МАЗУРИК**

 Додаток 11

 до рішення 46-ої сесії сільської ради

 8 скликання від 04.03.2025 р. № \_\_\_\_

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми розвитку туристично-рекреаційної сфери Якушинецької**

**територіальної громади на 2022-2024 роки**

**за 2024 рік**

**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:** затверджена рішенням 14 сесії 8 скликання від 26.11.2021 року №637.

В**ідповідальні виконавці Програми:** Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів культури та спорту Якушинецької сільської ради.

**Термін реалізації Програми:** 2022-2024 роки.

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання****заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,****тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі в громаді | Розробка веломаршруту | 2024 рік | Відділ освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради | не потребує фінансування | Виконано | Розроблено 2 туристичних веломаршрути населеними пунктуми Якушинецької громади (мале коло43 км; велике коло 79,8 км) |
| Позначити історико-культурні та туристичні об’єкти в мережі Internet через додаток  | 2024 рік | Відділ освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради | не потребує фінансування | Виконано | Позначено туристичні об’єкти на Google Maps |

Заходи «Програми розвитку туристично-рекреаційної сфери Якушинецької територіальної громади на 2022-2024 роки», зокрема, завдання 2 «Розвиток та зміцнення матеріальної бази туризму» не фінансувались у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та впровадженням обмежень на проведення платежів казначейською службою в умовах воєнного стану.

**Начальник відділу освіти,**

 **культури та спорту сільської ради Андрій МАЗУРИК**

Додаток 12

до рішення 46-ої сесії

сільської ради 8 скликання від 04.03.2025 р. №

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Комплексної програми підтримки сім’ї, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми Якушинецької територіальної громади на 2021-2025 роки**

**за 2024 рік**

**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:** затверджена рішенням 12 сесії сільської ради 8 скликання від 24.09.2021 року № 518.

**Відповідальні виконавці Програми:** Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я сільської ради, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей, Відділ освіти, культури та спорту, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», КНП «Якушинецький центр первинної медико-санітарної допомоги, старости сіл.

**Термін реалізації Програми:** 2021-2025 роки

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання****заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,****тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | Забезпечення системного та комплексного підходу щодо реалізації політики у сфері підтримки сім’ї та демографічного розвитку | Забезпечення діяльності Місцевої координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми | 2024 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей, Відділ освіти, культури та спорту, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», КНП «Якушинецький центр первинної медико-санітарної допомоги, старости сіл | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | Протягом 2024 року відбулося 4 засідання |
| 2 | Підвищення престижу сім’ї, популяризація сімейних цінностей | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо утвердження сімейних цінностей | 2024рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Служба у справах дітей, Відділ освіти, культури та спорту | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | Заходи не проводилися у зв’язку з дією воєнного стану на території України |
| 3 | Вироблення дієвих механізмів соціальної підтримки сімей, в тому числі багатодітних, малозабезпечених та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах | Здійснення своєчасного виявлення та соціального супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, шляхом надання адресних соціальних послуг та забезпечення участі фахівців, які здійснюють соціальну роботу, у навчальних семінарах та тренінгах | 2024 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | У 2024 році у КЗ «Центр надання соціальних послуг» соціальну послугу «Соціальний супровід» отримували 2 сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах |
|  |  | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів для сімей, у яких виховуються діти та молодь з інвалідністю, щодо створення умов для реалізації їх прав | 2024 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей, Відділ освіти, культури та спорту, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», КНП «Якушинецький центр первинної медико-санітарної допомоги, старости сіл | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | Заходи не проводилися у зв’язку з дією воєнного стану на території України |
|  |  | Висвітлення інформації на сайті Якушинецької громади про діяльність КЗ «Центр надання соціальних послуг», який надає соціальні послуги сім’ям та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах | 2024 рік |  | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | На сайті Якушинецької громади розміщено інформацію щодо умов отримання соціальних послуг у КЗ «Центр надання соціальних послуг» |
|  |  | Проведення заходів до Дня святого Миколая | 2024 рік | Відділ освіти, культури та спорту | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | Проведено заходи комунальним закладом «Центр культури та дозвілля» для дітей пільгових категорій |
| 4 | Розвиток інституту сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Проведення інформаційних кампаній щодо рекрутизації кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, кандидатів у патронатні вихователі | 2024 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, Служба у справах дітей, КЗ «Центр надання соціальних послуг» | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | Розміщено інформацію на сайті Якушиненцької громади |
|  |  | Забезпечення участі відповідальних працівників у навчанні за Програмою підвищення кваліфікації працівників щодо встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів | 2024 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг» | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | У 2024 році директор КЗ «Центр надання соціальних послуг» взяла участь у навчанні за Програмою підвищенні кваліфікації працівників |
|  |  | Забезпечення участі відповідальних працівників у семінарах та супервізійних заходах щодо окремих питань соціального супроводу прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатних вихователів | 2024 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг» | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | У 2024 році директор та практичний психолог КЗ «Центр надання соціальних послуг» брали участь у семінарах |
|  |  | Участь та проведення груп зустрічей прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників, патронатних вихователів | 2024рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг» | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | У 2024 році прийомний батько брав участь у дистанційній групі зустрічей прийомних батьків |
| 5 | Удосконалення механізму взаємодії у сфері запобігання та протидії домашньому насильству | Забезпечення діяльності Місцевої координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми | 2024 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей, Відділ освіти, культури та спорту, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», КНП «Якушинецький центр первинної медико-санітарної допомоги, старости сіл | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | Протягом 2024 року відбулося 4 засідань ради |
| 6 | Підвищення рівня обізнаності жителів громади щодо форм та проявів домашнього насильства, його причин, наслідків, формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки | Проведення засідань, брифінгів, семінарів, акцій, а також участь у обласних заходах, спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення громади у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, руйнацію негативних стереотипів та формування негативних стереотипів та формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки | 2024 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | У 2024 році інспектор відділу СЗНОЗ, директор КЗ «ЦНСП», практичний психолог брали участь у семінарах з питань запобігання та протидії домашньому насильству |
| 7 | Підвищенні рівня професійної компетенції працівників Якушинецької сільської ради щодо запобігання та протидії домашньому насильству | Забезпечення участі відповідальних працівників, які надають соціальні послуги особам, які постраждали від домашнього насильства, у навчанні з урахуванням стандартів щодо надання необхідної допомоги зазначеній категорії осіб | 2024 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | Протягом 2024 року директор КЗ «Центр надання соціальних послуг» та практичний психолог брали участь у відповідному навчанні, яке проводилося Вінницьким обласним центром соціальних служб |
| 8 | Удосконалення системи надання допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства | Надання допомоги усім особам, які постраждали від домашнього насильства та звернулись до відповідного суб’єкта (суб’єктів) | 2024 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей, Відділ освіти, культури та спорту, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», КНП «Якушинецький центр первинної медико-санітарної допомоги, старости сіл | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | У 2024 році до відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я надійшло 26 звернень щодо вчинення домашнього насильства, усі звернення опрацьовано із залученням практичного психолога КЗ «ЦНСП». |
|  |  | Здійснення аналізу потреби Якушинецької громади у створенні установи (закладу) для допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства | 2024 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей, Відділ освіти, культури та спорту, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», КНП «Якушинецький центр первинної медико-санітарної допомоги, старости сіл |  | У 2024 році потреба у створенні відповідної установи була відсутня |
| 9 | Впровадження Програми для кривдників для осіб, які вчиняють домашнє насильство | Проведення заходів з впровадження Програми для кривдників для осіб, які вчиняють домашнє насильство | 2024 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг» | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | У 2024 році практичний психолог КЗ «Центр надання соціальних послуг» пройшла навчання з впровадження Програми для кривдників на території Якушинецької ТГ |
| 10 | Посилення механізму утвердження гендерної рівності | Забезпечення діяльності Місцевої координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми | 2024 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей, Відділ освіти, культури та спорту, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», КНП «Якушинецький центр первинної медико-санітарної допомоги, старости сіл | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | Протягом 2024 року відбулося 4 засіданнь ради  |
| 12 | Посилення механізмів реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі, розгляду випадків дискримінації за ознакою статі та вжиття відповідних заходів за результатами їх розгляду | Розгляд звернень щодо дискримінації за ознакою статі | 2024 рік  | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг» |  | У 2024 році відповідних звернень не було |
|  |  | Надання соціальних послуг постраждалим від дискримінації за ознакою статі | 2024 рік  | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг» |  | У 2024 році відповідних звернень не було |
| 13 | Подолання негативних гендерних стереотипів | Розроблення та розміщення соціальної реклами у засобах масової інформації, на інформаційних носіях щодо протидії дискримінації за ознакою статі, у т.ч. множинної (щодо жінок похилого віку, жінок з інвалідністю, внутрішньо-переміщених жінок) | 2024рік  | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг» | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | Відповідну інформацію розміщено на сайті Якушинецької громади |
| 14 | Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика | Забезпечення діяльності Місцевої координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми | 2024 рік  | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей, Відділ освіти, культури та спорту, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», КНП «Якушинецький центр первинної медико-санітарної допомоги, старости сіл | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | Протягом 2024 року відбулося 4 засідань  |
|  |  | Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з питань протидії торгівлі людьми, з метою роз’яснення можливих ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання постраждалими комплексної допомоги | 2024 рік  | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг» | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | Розміщено відповідну інформацію на сайті Якушинецької громади |
| 15 | Захист та допомога постраждалим від торгівлі людьми | Посилення співпраці правоохоронних органів та соціальних служб з питань протидії торгівлі людьми та перенаправлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми | 2024 рік  | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», дільничні офіцери поліції | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | Проводилася відповідна робота |
|  |  | Надання комплексу соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, та сприяння їх працевлаштуванню | 2024 рік  | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг» |  | Протягом 2024 року відповідних звернень не надходило |

Начальник відділу соціального захисту

населення та охорони здоров’я сільської ради Валентина СТЕПАНОВА

Додаток 13

до рішення 46-ої сесії

сільської ради 8 скликання

від 04.03.2025 №

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми для кривдників**

**за 2024 рік**

**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:** затверджена рішенням 38 сесії сільської ради 8 скликання від 05.04.2024 року № 1539.

**Відповідальні виконавці Програми:** Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Якушинецької сільської ради

**Термін реалізації Програми:** постійно

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання****заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,****тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | Програма для кривдників спрямована на попередження рецидивів, формування відповідальності, розвиток ненасильницьких стратегій поведінки, роботу з особистими переконаннями та відновлення здорових соціальних зв’язків. | Зміст заходів програми для кривдників включає індивідуальні та групові консультації, тренінги з управління емоціями та стресом, навчання ненасильницьким методам вирішення конфліктів, психоедукацію щодо наслідків насильства, роботу над зміною деструктивних переконань, а також контроль і моніторинг поведінки учасників. | 2024 рік | Комунальний Заклад «Центр надання соціальних послуг»,  | Програма для кривдників не потребує фінансування | Протягом 2024 року суд призначив на проходження Програми для кривдників 1 особу. |

**Начальник відділу соціального захисту**

**населення та охорони здоров’ясільської ради Валентина СТЕПАНОВА**

Додаток 14

до рішення 46-ої сесії

сільської ради 8 скликання

від 04.03.2025р. №

**ЗВІТ**

**про результати виконання Програми інформатизації**

**на 2022-2024 роки**

**за 2024 рік**

 **Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:**рішення 31 сесії 8 скликання від 07.07.2023 № 1192, зі змінами внесеними рішенням 36 сесії сільської ради 8 скликання від 19.12.2023 №1389.

**Відповідальні виконавці Програми:** Якушинецька сільська рада, виконавчі органи сільської ради, комунальні заклади

**Термін реалізації Програми:** 2022-2024 роки.

 Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання****заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,****тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
|   1 | 1. Цифрова грамотність | Підтримка та розвиток офіційного сайту Якушинецької сільської ради <https://yakushynecka-gromada.gov.ua/> | 2024 рік | Загальний відділ | Кошти бюджету громади не залучались |  |  | Оновлено сайт територіальної громади |
| Підвищення цифрової грамотності усіх верств населення (осіб похилого віку, осіб з обмеженими можливостями, осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах, учасників війни, тощо) шляхом відкриття на базі бібліотек інформаційних центрів з цифрової грамотності  | 2024 рік | Відділ освіти, культури та спорту | 200,0 | 0 | 0 | Відкрито 9 інформаційних центрів на базі бібліотек, кошти бюджету громади не залучались |
| **2. Розвинена цифрова інфраструктура** |
| 2 | 2.1. Доступність даних | Придбання та оновлення комп’ютерної техніки та обладнання для забезпечення діяльності ради, її виконавчих органів та закладів комунальної власності | 2024 рік | Виконавчі органи ради | 1000,0 |  731,5 |    73,1 |  Придбано 35 одиниць техніки на суму 731,5 тис.грн (з них 315,0 тис.грн - кошти сільської ради, 416, 5 тис.грн - субвенції)  |
| Встановлення безкоштовних wi-fi точок доступу до мережі інтернет в публічних місцях (парки, публічні простори, зупинки громадського транспорту, тощо) | 2024 рік | Відділ житлово – комунального господарства, будівництва та земельних відносин | 50,0 | 0 | 0 |  Встановлено 6 wi-fi точок доступу до мережі інтернет. Обладнання закуплено у 2024 році |
| Забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням виконавчих органів ради, установ та закладів комунальної власності | 2024 рік | Виконавчі органи ради | 200,0 |  200,0 | 100,0 | Виконано |
| Забезпечення wi-fi доступу до мереж інтернету в кожного закладу, установи комунальної власності, адмінприміщень старостинських округів  | 2024 рік | Виконавчі органи ради | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Встановлено та та оплачено доступ до мережі інтернет в будівлях комунальної власності |
| 3 | 2.2. Е-безпека | Забезпечення антивірусного захисту електронних адрес, програм та сервісів | 2024 рік | Виконавчі органи ради | 100,0 | 13,4 | 13,4 | Придбано антивірусні програми |
| Встановлення систем відеоспостереження в населених пунктах громади | 2024 рік | Відділ житлово – комунального господарства, будівництва та земельних відносин | 2000,0 | 1426,2 | 71,3 | Проведено реконструкцію мережі відеонагляду «Безпечна громада» із встановленням додаткових відеокамер |
|   | **Разом:** |   |   |   | **3650,0** | **2471,1** | **67,7** |   |

**Керуючий справами (секрктар)**

**виконавчого комітету – начальник**

**загального відділу Олександр КАЧАН**

Додаток 15

до рішення 46-ої сесії

сільської ради 8 скликання

від 04.03.2025 р. № \_\_\_\_

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми для забезпечення**

**виконання рішень суду та виконавчих документів**

**на 2021-2025 роки**

**за 2024 рік**

**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:** затверджена рішенням 9 сесії 8 скликання сільської ради від 29.06.2021 №365 зі змінами, внесеними рішенням 28 сесії 8 скликання від 21.03.2023 № 1070

**Відповідальні виконавці Програми:** Якушинецька сільська рада, виконавчі органи сільської ради.

**Термін реалізації Програми:** 2021-2025 роки.

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання****заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,****тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | Забезпечення виконання грошових зобов’язань, які виникли на підставі судових рішень та/або виконавчих документів |  1.1.Погашення заборгованості за судовими рішеннями та/ або виконавчими документами про стягнення коштів з бюджету Якушинецької сільської територіальної громади 1.2.Оплата судових витрат, виконавчого збору за примусове виконання рішень суду, штрафів, додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання рішень суду та/або виконавчого документа, тощо | 2024 рік | Якушинецька сільська рада |  50,0 | 50,0 | 100 | Виконано  |
|   |  | **Разом:** |  |  | **50,0** | **50,0** | **100,0** |   |

**Начальник фінансового відділу сільської ради                        Людмила МАКСИМЧУК**