**Додаток**

**до рішення 28 сесії 7 скликання від 29.03.2019 р.**

**«Про затвердження звіту з реалізації «Стратегії**

**розвитку Якушинецької об’єднаної територіальної громади на 2018-2025 роки» за 2018 рік»**

**Звіт про реалізацію Стратегії розвитку Якушинецької ОТГ на 2018 – 2025 роки**

**СТРАТЕГІЧНІ ПРОЕКТИ**

Стратегічна ціль 1.

Економічний розвиток та залучення інвестицій.

Операційні цілі:

1.1.Поліпшення внутрішнього середовища для розвитку малого та середнього бізнесу в громаді.

1.2.Розвиток туризму.

Операційна ціль 1.1. Поліпшення внутрішнього середовища для розвитку малого та середнього бізнесу в громаді

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва проекту** | Поліпшення внутрішнього середовища для розвитку малого та середнього бізнесу в громаді | **Номер проекту** | 1.1. |
| **Ціль реалізації проекту** | Сприяння розвитку підприємництва, підвищенню рівня зайнятості населення  |
| **Відповідальний орган** | Виконавчий комітет | **Інші органи, що прийматимуть участь у проекті** | Планово – фінансовий сектор, сектор земельних відносин, загальний відділ, засоби масової інформації, навчально-методичні центри |
| **Бенефіціари** | Бізнес, жителі громади |
| **Завдання** | **Показник реалізації завдання** | **Запланований результат** | **Термін реалізації** | **Результат виконання** |
| Розробка бази даних обліку фізичних та юридичних осіб - підприємців | Розроблено базу даних обліку фізичних та юридичних осіб | Контроль за надходженнями до бюджету | 2018  | Розроблено базу даних обліку фізичних та юридичних осіб – підприємців. |
| Проведення аналізу та створення реєстру об’єктів вільної нерухомості (земельних ділянок, будівель) придатних для ведення бізнесу | Створення реєстру інвестиційно-привабливих об’єктів (1 шт.) | Наявність інформації про кількість та стан об’єктів вільної нерухомості. Отримання прибутку від оренди | 2018  | Виявлено 3 об’єкти вільної нерухомості - приміщення недіючої школи в с.Майдан, підвальне приміщення в будинку №10 по вул. Зарічна в с.Зарванці, котельня Ксаверівського клубу. |
| Розробка інформаційного каталогу про перелік інвестиційних майданчиків | Розроблено каталог (1 шт.) | Покращення умов для розвитку підприємництва в громаді | 2018-2019 | Інвестиційно привабливі землі: парк відпочинку в с.Зарванці (2 шт.), земельна ділянка на межі сіл Якушинці та Зарванці (долина Хреста), земельна ділянка (Вали), земельна ділянка вздовж вулиці Хмельницьке шосе (стара траса). |
| Створення системи стимулювання для залучення інвестицій та розвитку підприємництва | Прийняття рішень про зменшення розміру податків для новостворених підприємств | Залучення нових підприємств | 2018-2019 | Враховуючи малу кількість інвестиційно привабливих земельних ділянок та об’єктів нерухомості, потребує вивчення питання прийняття Програми розвитку малого та середнього підприємництва. Приймати рішення про зменшення розміру податків для новостворених підприємств не раціонально, оскільки землі Якушинецької громади дуже привабливі для ведення бізнесу. |
| Удосконалення інформаційного забезпечення суб’єктів підприємництва  | Створення сторінки «Підприємець» на сайті громади | Інформування бізнесу громади про законодавство у сфері підприємництва | 2018 | Створено «Сторінку підприємця» на офіційному сайті Якушинецької громади.  |
| Підвищення кваліфікації спеціалістів виконавчих органів сільської ради з питань проектного менеджменту та розробки інвестиційних проектів | Навчання 1 спеціаліста | Розробка грантів з метою залучення позабюджетних коштів. Покращення умов проживання громадян | 2018-2020 | Навчання пройшли 2 працівники планово-фінансового сектору. Залучено інвестицій на економічний розвиток громади в сумі – 11 261 000 грн. на об’єкти: Реконструкція адміністративної будівлі сільської ради з влаштуванням центру надання адміністративних послуг, реконструкція ДНЗ «Золота рибка», вуличне освітлення, будівництво спортивно-ігрових майданчиків в селах Якушинці та Зарванці, капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці садова селища Березина, реконструкція водогону в с.Якушинці. Залучено інвестицій на економічний розвиток громади в сумі – 11 261 000 грн. на об’єкти : Реконструкція адміністративної будівлі сільської ради з влаштуванням центру надання адміністративних послуг, реконструкція ДНЗ «Золота рибка», вуличне освітлення, будівництво спортивно-ігрових майданчиків в селах Якушинці та Зарванці, капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці садова селища Березина, реконструкція водогону в с.Якушинці. |
| Промоція потенційних інвестиційних можливостей | Використані інструменти промоції: сайт громади, ЗМІ, інформаційні буклети, виставки (4 шт.) | Збільшення кількості інвесторів | 2018-2021 | Розробляється туристичний веломаршрут з маркуванням. Рішеннями сесій створено 2 парки активного відпочинку, проведено благоустрій Долини Хреста – інвестиційно привабливі майданчики. Оприлюднено оголошення про збір ідей щодо реконструкції парку відпочинку, що розташований між вулицями Мирна, Коцюбинського, Карпатська. |

Операційна ціль.1.2. Розвиток туризму.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва проекту** | Розвиток туризму | **Номер проекту** | 1.2. |
| **Ціль реалізації проекту** | Підвищення туристичної привабливості громади |
| **Відповідальний орган** | Виконавчий комітет | **Інші органи, що прийматимуть участь у проекті** | Сектор земельних відносин, планово-фінансовий сектор, відділ освіти, культури, молоді, спорту та соціального захисту населення, засоби масової інформації, громадські організації, бізнес |
| **Бенефіціари** | Представники малого бізнесу, жителі громади |
| **Завдання** | **Показник реалізації завдання** | **Запланований результат** | **Термін реалізації** | **Джерела фінансування** |
| Проведення аналізу об’єктів, що можна розвивати у сфері туризму | Створення реєстру об’єктів туризму (1 шт.) | Наявність переліку визначних місць і туристичних об’єктів  | 2019 | Проведено підготовчі заходи, щодо розвитку туристичної сфери. Розроблено веломаршрут по периметру Якушинецької громади. Введено в штат відділу освіти, культури та спорту спеціаліста з культури та туризму. |
| Розробка та впровадження програми розвитку туризму | Підготовлена програма(1 шт.) | Визначення напрямків та шляхів розвитку туризму | 2019-2021 | Програма знаходиться на завершальній стадії розробки. Напрацьовано список туристичних об’єктів та об’єктів культури. Виникла ідея виділити земельну ділянку під посадку дубочків (Родова посадка). |
| Розробка та впровадження програми розвитку та підтримки малого, середнього підприємництва в сфері туристичних послуг та розробка карти туристичних маршрутів | Визначення туристичних маршрутів (2 шт.)Підготовлена програма(1 шт.) | Підвищення туристичної привабливості громади. Створення сприятливих умов для активації підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату | 2019-2021 | Розробляються поряд з програмою розвитку туризму. Члени групи управління стратегією дійшли висновку, що необхідно популяризувати об’єкти туризму та готельні комплекси у співпраці з бізнесом. |
| Промоція туристичних об’єктів громади  | Використані інструменти промоції: сайт громади, ЗМІ, інформаційні буклети, виставки (4 шт.) | Збільшення кількості туристів | 2018-2019 | На даних час туристичні об’єкти потребують визначення статусу, сертифікації та інвентаризації.  |
| Впровадження проведення масштабних культурних заходів(фестивалів,форумів,ярмарок) з залученням зовнішніх консультантів | Будівництво літнього театру (1 шт.)Проведення масштабних культурних заходів(3шт.) | Збільшення кількості туристів | 2019-2021 | Відкрито «Резиденцію Діда Мороза», проведено фестиваль «Якушинецькі весноспіви», народні гуляння «Якушинецькі поколядини». Планується проведення в 2019 році фестивалю вогню. Літній театр планується побудувати в долині парку відпочинку с.Зарванці між вулицями Мирна, Карпатська, Коцюбинського. Інформацію про проведення фестивалів розміщувати на площадці відокремленого підрозділу ВП ЦРМС та ресурсі «Власно інфо». |
| Створення зон активного відпочинку  | Створення парків відпочинку, зон відпочинку біля водойм (2 шт.)  | Забезпечення культурного місця для проведення вільного часу | 2018-2021 | Прийнято рішення про створення двох парків відпочинку в с.Зарванці (між вулицями Мирна, Карпатська, Коцюбинського та Вишнева і Шкільна). Завершується реконструкція паркової зони в с.Якушинці. Проект реконструкції парку відпочинку в с.Зарванці між вулицями Мирна,Карпатська, Коцюбинського знаходиться на обговоренні. В 2019 році буде реконструйовано площу по вул. Я.Мудрого в с.Лисогора.Розробляється проектно-кошторисна документація по реконструкції водойми по вул. Зарічна в с.Ксаверівка з улаштуванням пірсу. |

Стратегічна ціль 2.

Комфортна громада.

Операційні цілі:

2.1. Покращення технічної інфраструктури та благоустрою територіальної громади.

2.2. Забезпечення підвищення енергоефективності в громаді.

2.3. Поліпшення екологічного стану навколишнього середовища.

2.4.Підвищення рівня надання комунальних послуг.

Операційна ціль 2.1. Покращення технічної інфраструктури та благоустрою територіальної громади.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва проекту** | Покращення технічної інфраструктури та благоустрою територіальної громади | **Номер проекту** | 2.1. |
| **Ціль реалізації проекту** | Забезпечення комфортних умов проживання на території громади |
| **Відповідальний орган** | Виконавчий комітет | **Інші органи, що прийматимуть участь у проекті** | СКЕП «Сількомсервіс», підрядні організації, інвестори |
| **Бенефіціари** | Жителі громади |
|  **Завдання** | **Показник реалізації завдання** | **Запланований результат** | **Термін реалізації** | **Джерела фінансування** |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць (з врахуванням потреб людей з обмеженими можливостями та молодих сімей) | Асфальтування дорожнього покриття (не менше 15000 квадратних метрів щороку) | Забезпечення якісного дорожнього покриття | 2018-2021 | Проведено капітальний ремонт 17 вулиць (площа 45 647 м.кв.) на суму 15 253 235 грн. (14 652 624 грн. – кошти місцевого бюджету, 600 611 грн. – кошти обласного бюджету):С.Якушинці (3): Б.Хмельницького, І.Богуна, Вишнева.С.Зарванці (9): Мирна, Сонячна, Садова, Грушевського, пров.В.Котика, Лермонтова, Степова, Кармелюка, СпортивнаС.Березина (2): Садова, Квітуча.С. Ксаверівка (1): Зарічна.С.Лисогора (1): Я.Мудрого.С.Слобода-Дашковецька (1): Гуменюка.  |
| Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць | Білощебеневе дорожне покриття грунтових вулиць (16270 м) | Забезпечення якісного дорожнього покриття | 2018-2020 | Проведено поточний ремонт 12 вулиць на суму 1 182 078,60 грн.:С.Якушинці (2): алея кладовища, Горіхова, С.Зарванці (6): Мирна, Соснова, Діамантова, Фортівська, пров.Цегельний, Мечнікова.С.Лисогора (1): Грушевського.С.Майдан (3): пров.Лісовий, Лісова, Незалежності. Білощебеневе покриття облаштовано на вулицях Горіхова та алеї кладовища в с.Якушинці, вул. Діамантова, Фортівська в с.Зарванці (загальна протяжність 800 м.) |
| Будівництво тротуарів та велодоріжок | Збудовано тротуари вздовж центральних вулиць сіл Якушинці, Зарванці(2000 м²) | Підвищення рівня безпеки дорожнього руху | 2018-2021 | Планується будівництво тротуарної доріжки вздовж вулиці Мирна в с.Зарванці. В 2018 році проведено підготовчі роботи – підсипано узбіччя дороги землею. |
| Будівництво місць для паркування автотранспорту біля закладів комунальної власності | Збудовано майданчики для паркування автомобілів біля приміщення сільської ради та Якушинецької амбулаторії (2 шт.) | Підвищення рівня безпеки дорожнього руху | 2019-2021 | Плануємо збудувати в 2019 році майданчики для паркування автомобілів вздовж вулиці Новоселів в с.Якушинці біля приміщення сільської ради та ЗДО «Золота рибка». |
| Забезпечення зупинками маршрутів громадського транспорту з влаштуванням урн для сміття | Встановлення зупинок громадського транспорту  (13 шт.).Забезпечено урнами усі зупинки громадського транспорту  | Покращення умов перевезення пасажирів громадським транспортом. Підтримка чистоти на території громади | 2018-2019 | Збудовано 5 зупинок громадського транспорту: вул.Садова в с.Якушинці, вул. Хмельницьке шосе с.Зарванці, вул. Незалежності в с.Майдан, вул. Гуменюка в с.Слобода-Дашковецька, в с.Березина.. 9 зупинок забезпечено урнами (загальна кількість 33: Якушинці -12, Зарванці - 11; Лисогора – 2; Майдан – 5; Слобода-Дашковецька - 3).Визначено потребу селища Березина в зупинці громадського транспорту. |
| Заходи з підвищення безпеки на дорогах (розмітка, знаки, пристрої примусового зниження швидкості) – спільно з Службою автомобільних доріг | Запроваджені елементи покращення безпеки на дорогах (30 шт.) | Підвищення рівня безпеки дорожнього руху | 2018-2020 | Протягом 2018 року встановлено 9 засобів примусового зниження швидкості.Визначено потребу у встановленні засобів примусового зниження швидкості в с.Ксаверівка біля дитячого майданчика. |
| Облагородження території населених пунктів з розміщенням скульптурних композицій та елементів дизайну (газони, клумби, рекламні конструкції, лавочки) | Розміщення скульптурних композицій та елементів дизайну (30 шт.) | Підвищення рівня культури громадян, покращення благоустрою населених пунктів | 2018-2021 | Проведено благоустрій пам’ятних комплексів (площ)  на збігах меж сіл Зарванці, Якушинці, та на вулиці Садовій, оздоблено постамент та ковальську композицію пам’ятного знака при в’їзді  в с. Якушинці. Виготовлено 9 рекламних конструкцій.Визначено потребу в підсвічуванні закладів комунальної власності. |
| Встановлення нових та поточний ремонт наявних пам’ятників, меморіальних комплексів, меморіальних дощок  | Встановлення пам’ятників, меморіальних дощок (2шт.), поточний ремонт пам’ятників, меморіальних комплексів (4шт.) | Підняття патріотичного духу, збереження пам’яті про полеглих | 2018-2021 | В 2018 році зроблено поточний ремонт усіх пам’ятників, загиблим в роки війни 1941-1945 рр. (4 шт.). Встановлено меморіальні дошки Олександрі Бурбело – юній поетесі та Пйотру Яксі Биковському – видатному драматургу, засновнику театру в Кам’янці-Подільському (2 шт.). Плануємо біля будівлі Якушинецького ліцею встановити пам’ятник Т.Г. Шевченку. |
| Збільшення кількості зелених насаджень | Висадження зелених насаджень (200 шт.) | Озеленення населених пунктів | 2018-2021 | Висаджено близько 200 шт. зелених насаджень: в парку с.Якушинці, на межі сіл Якушинці та Зарванці, на в’їзді в с.Якушинці та с.Зарванці, вздовж дороги до нового кладовища в с.Зарванці. |
| Збільшення площі кладовищ | Розширення території кладовища с.Зарванці за рахунок обміну земельних паїв мешканців громади | Збільшення місць для поховання громадян | 2020-2025 | Подали оголошення в газету, що плануємо взяти окремі паї як безхазяйне майно і в судовому порядку прийняти їх в комунальну власність для розширення площі кладовища в с.Зарванці. Плануємо будувати крематорій з колумбарієм на території Зарванецького кладовища. |
| Благоустрій кладовищ | Встановлення огорож кладовища с.Майдан, с.Ксаверівка (2 шт.), розчищення території кладовища с.Якушинці від чагарників | Покращення благоустрою населених пунктів | 2018-2019 | Розчищено від чагарників територію Якушинецького кладовища, площею 0,02 га. та Ксаверівського кладовища, площею 0,015 га. |
| Створення кращих умов роботи для працівників сільської ради | Проведено реконструкцію будівлі сільської ради (1 шт.) |  Підвищення рівня надання адміністративних послуг, забезпечення працівників сільської ради окремими робочими місцями | 2018-2021 | В 2019 році завершимо реконструкцію будівлі сільської ради з влаштуванням центру надання адміністративних послуг. |
| Капітальний ремонт приміщень закладів культури | Відремонтовано приміщення будинків культури(3 шт.) | Покращення стану приміщень будинків культури | 2018-2021 | Проведено капітальний ремонт покрівлі Якушинецького та Майданського будинків культури. Проведено ремонт в Ксаверівському клубі. |
| Забезпечення доступності об’єктів, розташованих на території населених пунктів ОТГ, до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Влаштування пандусів в закладах комунальної та приватної власності (20 шт.) | Забезпечення доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до закладів різних форм власності | 2018-2021 | Проведено інвентаризацію пандусів в закладах комунальної та приватної власності. Збудовано пандус біля Якушинецького будинку культури. |

Операційна ціль 2.2. Забезпечення підвищення енергоефективності в громаді.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва проекту** | Забезпечення підвищення енергоефективності в громаді. | **Номер проекту** | 2.2. |
| **Ціль реалізації проекту** | Зведення до мінімуму непотрібних витрат енергії, економія бюджетних коштів |
| **Відповідальний орган** | Виконавчий комітет | **Інші органи, що прийматимуть участь у проекті** | СКЕП «Сількомсервіс», підрядні організації, міжнародні організації |
| **Бенефіціари** | Жителі громади |
| **Завдання** | **Показник реалізації завдання** | **Запланований результат** | **Термін реалізації** | **Джерела фінансування** |
| Проведення енергетичного аудиту закладів комунальної власності | Енергетичний аудит (1 шт.) | Наявність інформації про стан енергоефектив-ності  | 2018 | Не проводився у зв’язку з розробкою робочих проектів щодо капітального ремонту закладів комунальної власності з врахуванням необхідності їх утеплення. |
| Підготовка плану термосанації комунальних закладів щодо енергозберігаючих технологій | Затверджено план заходів термосанації комунальних закладів у сфері енергозберігаю-чих технологій (1 шт.), кількість термомодернізо-ваних закладів (5 шт.)  | Зменшення витрат на енергоресурси, модернізація будівель | 2018-2021 | В 2018 році термомодернізовано дитячий садок «Золота рибка», Зарванецьку школу І-ІІІ ступенів.  |
| Реконструкція мереж вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій | Освітлення вулиць громади (не менше 3000 метрів щороку) | Підвищення рівня безпеки у нічний час | 2018-2021 | В 2018 році освітлено 28 264 метри вулиць. |
| Створення умов для інвесторів щодо розвитку та виробництва альтернативних видів енергії  | Встановлення сонячних панелей (не менше 1000 квадратних метрів) | Забезпечення альтернативними видами енергії, отримання додаткового виду доходу | 2018-2021 | Підписано тристоронній Меморандум про партнерство та співпрацю з розвитку місцевих громад у сфері використання відновлюваних джерел енергії.Підписано договір оренди зазначеної земельної ділянки, на якій підрядником вже у наступному році  споруджуватиметься електростанція. Виготовляється проектно-кошторисна документація.Споруджено сонячну електростанцію площею 4 га, що розташована за ТОВ «Сенс ЛТД» в с.Якушинці. |
| Будівництво модульного опалювального пункту для забезпечення теплом закладів комунальної власності | Збудовано модульний опалювальний пункт (1 шт.) | Зменшення витрат на енергоресурси | 2019-2021 | Вирішено опалювати заклади комунальної власності за допомогою рентабельніших технологій – встановлення теплових насосів, що використовують енергію землі. Перший такий насос буде збудовано для опалення Якушинецького будинку культури в 2019 році. |

Операційна ціль 2.3. Поліпшення екологічного стану навколишнього середовища.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва проекту** | Поліпшення екологічного стану навколишнього середовища | **Номер проекту** | 2.3. |
| **Ціль реалізації проекту** | Покращенняумов життя людей через поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища |
| **Відповідальний орган** | Виконавчий комітет | **Інші органи, що прийматимуть участь у проекті** | СКЕП «Сількомсервіс», інвестори, громадські організації, засоби масової інформації, громадські організації |
| **Бенефіціари** | Жителі громади |
| **Завдання** | **Показник реалізації завдання** | **Запланований результат** | **Термін реалізації** | **Джерела фінансування** |
| Впровадження системи роздільного сортування сміття | Забезпечення контейнерами для збору пластикової пляшки та скла (100 шт.) | Вирішення проблеми захисту довкілля та здоров’я людини, отримання прибутку від реалізації вторинної сировини | 2018-2019 | З 01.01.2018 запроваджено роздільне сортування сміття на території громади. Встановлено 88 контейнерів для ПЕТ-пляшки, 42 контейнери для скла та 23 контейнери для сміття. |
| Ліквідація стихійних звалищ сміття | Ліквідовано сміттєзвалище в с.Майдан (1 шт.) | Зменшення рівня забруднення навколишнього середовища | 2018-2020 | Планується провести вивіз з сміттєзвалища протягом 2020 року. Об’єм сміття становить 1000 м3 |
| Реалізація програми поводження з твердими побутовими відходами | Придбання техніки, обладнання(3 шт.)  | Зменшення рівня засмічення громади | 2018-2021 | Придбано 4 одиниці техніки та обладнання: автомобіль Таврія – пікап, автомобіль ЗІЛ-130, дробарка для гілля, гідравлічний прес для пресування ПЕТ пляшки. |
| Впровадження екологічної позашкільної освіти в навчальних закладах | Підготовлений план занять (1 шт.) | Підвищення рівня екологічної свідомості громадян | 2018 | З березня 2019 року запроваджено позакласні заняття з питань екологічної світи. |

Операційна ціль 2.4. Підвищення рівня надання комунальних послуг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва проекту** | Підвищення рівня надання комунальних послуг | **Номер проекту** | 2.4. |
| **Ціль реалізації проекту** | Забезпечення доступності якісних комунальних послуг |
| **Відповідальний орган** | Виконавчий комітет | **Інші органи, що прийматимуть участь у проекті** | СКЕП «Сількомсервіс», міжнародні організації, підрядні організації |
| **Бенефіціари** | Жителі громади |
| **Завдання** | **Показник реалізації завдання** | **Запланований результат** | **Термін реалізації** | **Джерела фінансування** |
| Аналіз діяльності комунальних підприємств, їх оптимізація та підвищення ефективності роботи | Проведений аналіз діяльності СКЕП «Сількомсервіс» та складено план заходів (1 шт.) | Наявність інформації про те, як оптимізувати роботу комунального підприємства СКЕП «Сількомсервіс» | 2018 | Проведено аналіз СКЕП «Сількомсервіс» та складено план заходів. На базі основного підприємства створено два дочірніх. Складено перелік послуг, які планується надавати комунальним підприємством. |
| Забезпечення відповідними приміщеннями комунальних підприємств для ефективного управління | Придбано будівлю в центрі с.Якушинці для розміщення сільського комунально- експлуатаційного підприємства «Сількомсервіс» та відділення зв’язку «Укрпошта» (1 шт.) | Забезпечення зручного доступу до отримання комунальних та соціальних послуг мешканців громади | 2018-2019 | У зв’язку з завищеною оцінкою на придбання будівлі поштового відділення в с.Якушинці немає можливості придбати дане приміщення за бюджетні кошти. |
| Реконструкція будівель комунальної власності, що не використовуються, для господарських цілей | Проведено реконструкцію будівлі «старої школи» в с.Якушинці з влаштуванням боксів для комунального транспорту громади (1 шт.) | Покращення матеріально- технічної бази громади, забезпечення технічного обслуговування комунального транспорту, продовження терміну роботи комунальної техніки | 2019-2021 | Внесено пропозицію реконструювати будівлю «старої школи» в с.Якушинці під Спортивний комплекс. |
| Поповнення статутного фонду комунальних підприємств  | Поповнення статутного фонду СКЕП «Сількомсервіс» в розмірі не менше 700 тис. грн./рік для придбання спецтехніки, обладнання, інструментів | Розширення спектру комунальних послуг, що надаються комунальними підприємствами  | 2018-2021 | Статутний фонд СКЕП «Сількомсервіс» поповнено на 786 276 грн. |
| Реконструкція очисних споруд  | Проведено реконструкцію очисних споруд по вулиці Зарічна с.Зарванці (1 шт.) | Очистка стічних вод, підвищення ефективності та надійності роботи очисних споруд | 2019-2021 | Виготовляється проектно-кошторисна документація на реконструкцію очисних споруд. |
| Будівництво артезіанських свердловин | Побудовано артезіанську свердловину (1 шт./рік) | Забезпечення громадян якісною питною водою | 2018-2021 | Збудовано артезіанську свердловину в с.Зарванці по вулиці Шкільна. |
| Будівництво мереж центрального водопостачання | Побудовано не менше 1000 метрів/рік мереж центрального водопостачання | Забезпечення громадян якісною питною водою | 2018-2021 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво мереж центрального водопостачання в с.Якушинці. Люди відмовились розпочинати його будівництво за власні кошти. Отримано субвенцію з державного бюджету в сумі 120 тис.грн. на реконструкцію водогону вул.Пирогова в с.Зарванці. |
| Проведення аналізу якості питної води  | Проведено аналіз якості питної води в артезіанських свердловинах та громадських колодязях (2 рази на рік) | Контроль за якістю питної води | 2018-2021 | Аналіз якості питної води у свердловинах проведено двічі протягом 2018 року СКЕП «Сількомсервіс». |

Стратегічна ціль 3.

Забезпечення високого рівня надання суспільних послуг.

Операційні цілі:

 3.1. Ефективне управління громадою.

 3.2. Підвищення рівня надання освітніх послуг.

 3.3. Забезпечення доступу до якісної системи охорони здоров’я та популяризація здорового способу життя.

 3.4. Забезпечення можливостей для активного відпочинку та змістовного дозвілля мешканців громади.

 3.5. Підвищення рівня громадської та пожежної безпеки.

 3.6. Сприяння розвитку громадської активності мешканців.

 3.7. Впровадження високих стандартів надання якісних соціальних послуг.

3.1. Ефективне управління громадою.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва проекту** | Ефективне управління громадою | **Номер проекту** | 3.1 |
| **Ціль реалізації проекту** | Забезпечення доступності високоякісних адміністративних послуг |
| **Відповідальний орган** | Виконавчий комітет | **Інші органи, що прийматимуть участь у проекті** | Спеціалізовані начальні центри, громадські організації, підрядні організації |
| **Бенефіціари** | Працівники сільської ради, громадські організації, жителі громади |
| **Завдання** | **Показник реалізації завдання** | **Запланований результат** | **Термін реалізації** | **Джерела фінансування** |
| Підвищення кваліфікації працівників сільської ради | Кількість працівників, що взяли участь у заходах (не менше 25 осіб) | Покращення роботи органу місцевого самоврядування. Підвищення рівня задоволення мешканців надання адміністративних послуг задоволення мешканців  | 2018-2021 | Протягом 2018 року 25 спеціалістів сільської ради взяли участь у 101 навчальному заході.  |
| Модернізація центру надання адміністративних послуг, відповідно вимог законодавства | Забезпечення центру надання адміністративних послуг приміщенням та внутрішнім обладнанням (1 шт.) | Забезпечення комплексного обслуговування клієнтів в одному адмінприміщенні | 2018-2021 | Протягом І півріччя 2019 року буде завершена реконструкція будівлі сільської ради з влаштуванням ЦНАПу. Вартість проекту 11 млн. грн. |
| Організація роботи віддалених робочих місць центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету сільської ради | Матеріально-технічне забезпечення віддалених робочих місць центру надання адміністративних послуг в с.Ксаверівка та с.Майдан | Забезпечення ефективного комплексного обслуговування усіх мешканців громади | 2018 | Забезпечено комп’ютерною та оргтехнікою віддалені робочі місця ЦНАПу в Ксаверівка та Майдан. |
| Розробка просторової, планувальної, землевпорядної і землеоціночної документації | Виконання програми сільської ради розвитку земельних відносин та програми розроблення містобудівної документації  | Забезпечення раціонального просторового управління в громаді | 2018-2019 | Затверджено програму розвитку земельних відносин на 2018 -2020 роки, містобудівної документації на території Якушинецької ОТГ на 2018-2020 роки. |
| Забезпечення прозорості діяльності влади | Оприлюдненняінформації про роботу ради на сайтах Якушинецької громади, Edata, «ProZorro» | Висвітлення інформації про діяльність сільської ради | 2018-2025 | Введено в штат посаду інспектора із зв’язків з громадськістю та пресою. Оприлюднено 699 договорів на Е-дата, проведено 4 тендери, 1 переговорну процедуру. Оприлюднено 98 звітів про укладення договорів. |
| Придбання програмно-технічного комплексу для оформлення та видачі паспортних документів | Придбано програмно-технічний комплекс для оформлення та видачі паспортних документів (1шт.) | Видача паспортів громадянина України (ID-картка), закордонних паспортів | 2018 | Придбано програмно – технічний комплекс для видачі закордонних паспортів та ID – карток. |
| Надання нотаріальних послуг | Введення в штатний розпис посади нотаріуса | Розширення спектру надання адміністративних послуг | 2021 | На даний час не має можливості ввести в штат посаду нотаріуса, оскільки у Вінницькому районі наявна сформована мережа нотаріусів, відповідно до законодавчих норм та навантаження. Існує потреба у власному секторі містобудування та архітектури. |
| Впровадження заходів щодо залучення інвестицій | Передбачення штатним розписом посади відповідальної за залучення інвестицій | Залучення позабюджетних коштів  | 2019 | Написання проектних заявок щодо залучення зовнішніх інвестицій покладено на планово-фінансовий сектор та відділ освіти, культури та спорту. |
| Професійне навчання педагогічних працівників, впровадження нових методів роботи | Кількість педпрацівників, що взяли участь у навчальних заходах (не менше 30) | Підвищення кваліфікації вчителів | 2018-2020 | Протягом 2018 року підвищили кваліфікацію 27 педпрацівників. |

3.2. Підвищення рівня надання освітніх послуг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва проекту** | Підвищення рівня надання освітніх послуг. | **Номер проекту** | 3.2 |
| **Ціль реалізації проекту** | Оптимізація мережі освітніх закладів відповідно до соціальних потреб громади, створення безпечних умов навчання та виховання, зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти |
| **Відповідальний орган** | Виконавчий комітет | **Інші органи, що прийматимуть участь у проекті** | СКЕП «Сількомсервіс», інвестори, громадські організації, засоби масової інформації, заклади освіти |
| **Бенефіціари** | Вчителі, діти шкільного та дошкільного віку, батьки |
| **Завдання** | **Показник реалізації завдання** | **Запланований результат** | **Термін реалізації** | **Джерела фінансування** |
| Узгодження питання щодо власності та балансоутримання закладів освіти | Рішення районної ради про передачу в постійне користування закладів освіти ОТГ  | Забезпечення ефективного функціонування системи освіти. Раціоналізація використання освітніх об’єктів  | 2018 | Усі заклади освіти отримано у комунальну власність сільської ради. |
| Оптимізація закладів освіти | Створення опорної школи на базі Якушинецької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів-гімназії та її філій | Концентрація та ефективне використання наявних матеріально-технічних ресурсів, їх спрямування на задоволення потреб учнів | 2018 | Створено опорний заклад – Якушинецький ліцей з філіями в с.Ксаверівка та с.Лисогора. |
| Будівництво Зарванецької середньої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів | Побудовано сучасну Зарванецьку середню загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів (1 шт.) | Покращення умов навчання дітей шкільного віку | 2020-2025 | Проводяться підготовчі заходи: формується пакет необхідних документів. Отримано ділянку під будівництво школи із комунальної власності Вінницького району. Виготовлено проектно-кошторисну документацію. |
| Проведення капітальних ремонтів закладів освіти та виконання будівельних робіт щодо усунення аварійності Якушинецької загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ступенів-гімназії | Капітальний ремонт закладів освіти. Виконано комплекс робіт щодо зняття аварійності з Якушинецької загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ступенів-гімназії | Забезпечення безпечного процесу здобуття освіти | 2018-2019 | Розпочато будівельні роботи щодо зняття аварійності закладу та капітального ремонту даху та фасадів. |
| Завершення реконструкції закладу дошкільної освіти «Золота рибка» | Завершено реконструкцію закладу дошкільної освіти «Золота рибка» | Розширення мережі закладів дошкільної освіти, реалізація права кожної дитини на доступність дошкільної освіти | 2018-2019 | Завершується реконструкція закладу. Відкриття заплановано на вересень 2019 року. |
| Поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів | Кількість оснащених закладів освіти (2шт.) | Забезпечення гарних умов для навчання | 2018-2021 | Покращено матеріально-технічну базу: придбано інвентар для господарських потреб на суму 121084 грн., на придбання меблів, обладнання витрачено – 826 393 грн., придбано підручники на суму – 63129 грн. Встановлено протипожежні та охоронні сигналізації – 1 273 154 грн. Придбано холодильники для ЗДО – 23700грн. |
| Забезпечення гарячим харчуванням учнів  | Організація гарячого харчування в Якушинецькій ЗОШ та її філіях | Збереження здоров’я дітей | 2018-2025 | Забезпечено гарячим харчуванням учнів усіх шкіл. Використано 1 018 698 грн. |
| Капітальний ремонт складського приміщення ЗДО «Барвінок» | Проведення капітального ремонту складського приміщення ЗДО «Барвінок» (1шт.) | Покращення матеріально-технічної бази | 2018-2019 | Планується провести ремонт протягом 2019 року. Виділено 350 000 грн. |

3.3. Забезпечення доступу до якісної системи охорони здоров’я та популяризація здорового способу життя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва проекту** | Забезпечення доступу до якісної системи охорони здоров’я та популяризація здорового способу життя | **Номер проекту** | 3.3. |
| **Ціль реалізації проекту** | Збереження та зміцнення здоров’я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, підвищення якості та ефективності надання медичних послуг. Популяризація здорового способу життя |
| **Відповідальний орган** | Виконавчий комітет | **Інші органи, що прийматимуть участь у проекті** | Заклади охорони здоров’я, відділ освіти, культури, молоді, спорту та соціального захисту населення, підрядні організації |
| **Бенефіціари** | Жителі громади |
| **Завдання** | **Показник реалізації завдання** | **Запланований результат** | **Термін реалізації** | **Джерела фінансування** |
| Узгодження питання щодо власності і балансоутримання закладів охорони здоров’я | Рішення районної ради про передачу в комунальну власність громади закладів охорони здоров’я | Отримання можливості забезпечувати належний стан закладів охорони здоров’я | 2018 | Отримано у комунальну власність приміщення амбулаторії та 6 фельдшерсько-акушерських пунктів Якушинецької громади. |
| Реорганізація закладів первинної медичної допомоги з бюджетних установ в комунальні некомерційні підприємства | Реорганізовано 6 закладів первинної медичної допомоги | Автономізація галузі охорони здоров’я  | 2018 | Прийнято рішення про створення комунального некомерційного підприємства «Медичний центр» |
| Підключення до електронної системи охорони здоров’я | Підключено до електронної системи охорони здоров’я 6 закладів ПМД | Укладання пацієнтами декларацій із обраними лікарями | 2018 | Усі заклади ПМД підключено до електронної системи здоров’я |
| Забезпечення медичним обладнанням закладів первинної медичної допомоги для покращення лікувально-діагностичних послуг | Придбання комплектів медичного обладнання для ПМД (6 шт.) | Підняття рівня медичного обслуговування сільського жителя | 2019-2025 | Передано медичну субвенцію з державного бюджету районному бюджету на утримання медичних закладів в сумі 7 646 800 грн.  |
| Реалізація програми розвитку фізичної культури та спорту | Затверджена програма (1шт.) | Покращення стану здоров’я мешканців | 2018-2025 | На реалізацію Програми розвитку фізичної культури і спорту використано 225 тис.грн. (спортивний інвентар та спортивна форма – 52 000 грн., м’ячі 10 шт. – 10 000 грн., сітка волейбольна – 2984 грн., форма футбольна – (48 комплектів) – 26 976 грн., бутси (14 пар) – 12040 грн., оплата відряджень – 173 000 грн.). Утримання тренера туристичного гуртка – 46 049 грн. 25902 грн. – придбання спортивного спорядження. |
| Встановлення спортивних майданчиків | Встановлено 3 спортивних майданчиків | Підвищення рівня фізичної культури  | 2018-2020 | Встановлено 2 спортивних майданчики біля Якушинецької та Зарванецької шкіл. |
| Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям | Побудовано футбольне поле зі штучним покриттям (1 шт.) | Підвищення рівня фізичної культури | 2018-2020 | Плануємо реконструювати стадіон біля Якушинецького ліцею. Виготовляється проектно –кошторисна документація. |
| Встановлення дитячих майданчиків | Встановлено 4 дитячих майданчиків | Забезпечення комфортних місць проведення вільного часу дітьми | 2018-2020 | Встановлено 4 дитячих майданчики. |

3.4. Забезпечення можливостей для активного відпочинку та змістовного дозвілля мешканців громади.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва проекту** | Забезпечення можливостей для активного відпочинку та змістовного дозвілля мешканців громади. | **Номер проекту** | 3.4. |
| **Ціль реалізації проекту** | Залучення та інтеграція мешканців громади до активного відпочинку, сприяння їх творчому та духовному розвитку |
| **Відповідальний орган** | Виконавчий комітет | **Інші органи, що прийматимуть участь у проекті** | Відділ освіти, культури, молоді, спорту та соціального захисту населення, підрядні організації, навчально-методичні центри |
| **Бенефіціари** | Жителі громади, колективи |
| **Завдання** | **Показник реалізації завдання** | **Запланований результат** | **Термін реалізації** | **Джерела фінансування** |
| Оптимізація мережі закладів культури та бібліотек (в т.ч. – перетворення бібліотек у центри надання інформаційних послуг), покращення кадрового забезпечення | Розроблений план оптимізації діяльності закладів культури та бібліотек (1 шт.). Кількість бібліотек, реформованих в центри надання інформаційних послуг (3 шт.) | Забезпечення ефективної діяльності закладів культури та центрів надання інформаційних послуг. Розширення сфери діяльності із пристосуванням до потреб клієнтів | 2018-2020 | Створено комунальний заклад «Публічна бібліотека Якушинецької сільської ради» з філіями в с.Ксаверівка та с.Майдан. Придбано меблі (столи для бібліотекарів, облаштовано дитячу зону, стелажі, столи, стільці), оргтехніку (ноутбук, кольоровий принтер, ), поповнено фонди бібліотек (444 одиниця літератури), зроблена підписка на періодику. Зроблено косметичний ремонт. Виділено кошти на ремонт стелі.   |
| Професійне навчання художніх керівників, керівників гуртків  | Кількість працівників, що взяли участь у навчальних заходах (не менше 7) | Підвищення кваліфікації працівників закладів культури | 2018-2020 | 4 працівники культури підвищили кваліфікацію в 2018 році. Планується відкриття школи мистецтв на базі Ксаверівського клубу. |
| Розвиток гурткової діяльності, позашкільних груп, молодіжних центрів  | Кількість утворених нових гуртків, студій, колективів (4 шт.) | Підвищення активності громадян в культурній сфері | 2018-2020 | Створено 2 нових гуртки: «Чарівна голочка» (шиття), «Сольфеджіо та фортепіано». |
| Проведення фестивалів, ярмарок | Кількість проведених фестивалів, ярмарок (2 шт.) | Розширення видів культурно-масової діяльності | 2019-2021 | Планується проведення фестивалю вогню в 2019 році. |

3.5. Підвищення рівня громадської та пожежної безпеки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва проекту** | Підвищення рівня громадської, пожежної безпеки  | **Номер проекту** | 3.5. |
| **Ціль реалізації проекту** | Створення безпечних умов для проживання.  |
| **Відповідальний орган** | Виконавчий комітет | **Інші органи, що прийматимуть участь у проекті** | СКЕП «Сількомсервіс», інвестори, громадські організації, ЗМІ, заклади освіти |
| **Бенефіціари** | Жителі громади |
| **Завдання** | **Показник реалізації завдання** | **Запланований результат** | **Термін реалізації** | **Джерела фінансування** |
| Покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів різних форм власності, що забезпечують громадську та пожежну безпеку на території громади | Виділення коштів для підтримки груп громадської та пожежної безпеки (1) | Підвищення рівня громадської безпеки | 2018-2025 | Прийнято комплексну оборонно-правоохоронну програму на 2019 рік та затверджено фінансування її заходів в сумі 1 млн. 55 тис. грн. існує необхідність внесення змін до вказаної Програми, оскільки сума коштів необхідна для реалізації проекту, значно перевищує прогнозовану суму. |
| Облаштування системами відеоспостереження основних вулиць населених пунктів, місць масового перебування громадян та об'єктів комунальної власності | Встановлення камер зовнішнього спостереження (6 шт.) | Оперативне реагування на виклики та загрози безпеці громади | 2018-2019 | Виділено 1 млн. грн. на встановлення камер відеоспостереження по всій території ОТГ. |
| Проведення інвентаризації об’єктів комунальної власності, з метою виявлення приміщень, придатних для використання в якості захисних споруд цивільного захисту  | Акт проведення інвентаризації (1шт.) | Накопичення фонду захисних споруд, укриття населення у випадках виникнення надзвичайних ситуацій | 2018 | Проведено інвентаризацію об’єктів комунальної власності. Виявлено 2 приміщення придатне для використання в якості захисної споруди цивільного захисту – підвальне приміщення Якушинецького ліцею та приміщення тренажерного залу Якушинецького будинку культури. |
| Забезпечення оповіщення та зв’язку в надзвичайних ситуаціях | Впроваджено систему оповіщення територіальної громади (1шт.) | Оперативна організація населення у випадках загрози або виникнення надзвичайних ситуацій | 2020-2021 | Існує ідея створення системи оповіщення та зв’язку в надзвичайних ситуаціях через мобільних додаток. |

3.6.Сприяння розвитку громадської активності мешканців.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва проекту** | Сприяння розвитку громадської активності мешканців. | **Номер проекту** | 3.6 |
| **Ціль реалізації проекту** | Підвищення громадської активності мешканців. Реалізація заходів, важливих для мешканців (врахування потреб всіх верств та категорій населення громади) |
| **Відповідальний орган** | Виконавчий комітет | **Інші органи, що прийматимуть участь у проекті** | Спеціалізовані начальні центри, громадські організації |
| **Бенефіціари** | Громадські організації, жителі громади |
| **Завдання** | **Показник реалізації завдання** | **Запланований результат** | **Термін реалізації** | **Джерела фінансування** |
| Залучення громадськості до участі в розробці та реалізації проектів місцевого розвитку | Кількість наданих пропозицій до проектів розвитку (10 шт.) | Реалізація заходів, важливих з точки зору мешканців | 2018-2021 | Місцевий бюджет |
| Формування системи навчання активістів та майбутніх лідерів для організації сільського розвитку | Сформовано план занять для навчання активістів та майбутніх лідерів (1шт.) | Підвищення рівня соціальної активності громадян | 2018 | 26 квітня 2018 року проведено попередні збори з молодими, активними мешканцями громади з приводу створення молодіжної ради з метою розроблення механізму відкритої взаємодії виконавчих органів ради та молоді, ініціативних груп, громадських організацій тощо. Зворотного процесу не відбулось.  |
| Сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків шляхом фінансової підтримки  | Створено 4 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | Належне утримання та використання майна спільної власності громадян | 2018-2019 | Виділено в 2018 році кошти в сумі 200 тис. грн.. на підтримку новостворених об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Жодного ОСББ не створено. |
| Сприяння підвищенню громадської активності та створення громадських об’єднань | Створення громадських організацій (3 шт.) | Підвищення громадської активності | 2018-2021 | Здійснювались заходи щодо максимального залучення мешканців громади до обговорення проектів будівництва з метою максимального врахування їх потреб та залучення до соціально-економічного життя громади, що в свою чергу мало б стимулювати створення громадських організацій. Активність дуже низька. В 2018 році нових громадських організацій не створено. |
| Впровадження комплексу заходів щодо зменшення кількості незареєстрованих мешканців ОТГ, які фактично проживають в громаді | Запроваджені заходи, що мають на меті збільшення кількості прописок в громаді (100 нових прописаних осіб щороку) | Збільшення кількості прописаних мешканців на території громади. Збільшення бюджетних надходжень громади | 2018-2021 | Запроваджено проведення розіграшу призів серед новозареєстрованих мешканців громади на День об’єднаної громади 28 червня. Протягом 2018 року зареєстровано 871 мешканців. |

3.7. Впровадження високих стандартів надання якісних соціальних послуг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва проекту** | Впровадження високих стандартів надання якісних соціальних послуг | **Номер проекту** | 3.7 |
| **Ціль реалізації проекту** | Підтримка незахищених верств населення |
| **Відповідальний орган** | Виконавчий комітет | **Інші органи, що прийматимуть участь у проекті** | Громадські організації |
| **Бенефіціари** | Жителі громади |
| **Завдання** | **Показник реалізації завдання** | **Запланований результат** | **Термін реалізації** | **Джерела фінансування** |
| Реалізація програми соціального захисту населення. | Надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення (не менше 600 000 грн./рік) | Покращення матеріального стану незахищених верств населення | 2018-2020 | На виконання програми соціального захисту населення виділено 774 854, 00 грн., в тому числі для надання матеріальної допомоги:* Лікування громадян (382 чол.) – 512 300,00 грн.;
* Учасникам бойових дій (ООС) (131 чол.) – 196 500,00 грн.;
* Призовникам, що вперше прийняті на строкову військову службу (5 чол.) – 25 000,00 грн.;
* Ліквідацію наслідків пожежі (4 чол.) – 10 500,00 грн.;
* Поховання громадян (10 чол.) – 14 00, 00 грн.;
* Газифікацію житлового будинку (2 чол.) – 5 200,00 грн.;
* До 90-95 річчя (11 чол.) – 5 500,00 грн.;
* Ветеранам війни (6 чол.) – 3 000,00 грн.;
* Учасникам бойових дій в Афганістані (29 чол.) – 8 700, 00 грн.;
* На підписку періодичних видань для ветеранів, інвалідів, одиноких та малозабезпечених громадян – 21 654,00 грн.
 |
| Забезпечення соціальної підтримки мешканців | Створення підрозділу, відповідального за соціальний захист населення на території громади (1 шт.) | Надання якісних соціальних послуг  | 2018 | Створено центр надання соціальних послуг; службу у справах дітей, сім’ї, молоді та соціального захисту населення. |