ЯКУШИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

17 сесія 8 скликання

- 28 січня 2022                                                                                           № ____

- Про затвердження звітів про виконання місцевих

- цільових Програм за 2021 рік

Керуючись ст.26 п.22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіти про виконання місцевих цільових Програм за 2021 рік, сільська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити звіти про виконання місцевих цільових Програм за 2021 рік:

  - Програми розвитку місцевого самоврядування в Якушинецькій громаді на 2021 рік (Додаток 1).

  - Програми цивільного захисту населення та громадської безпеки на території Якушинецької територіальної громади на 2021 рік (Додаток 2).

  - Програми підвищення якості надання медичних послуг населенню Якушинецької територіальної громади на 2021 рік (Додаток 3).

  - Програми соціального захисту населення Якушинецької  територіальної громади на 2021 рік (Додаток 4).

  - Програми «Поводження з твердими побутовими відходами у Якушинецькій сільській раді на 2017 – 2022 роки» (Додаток 5).

  - Комплексної Програми благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства на 2021 рік (Додаток 6).

  - Програми розроблення містобудівної документації на території Якушинецької ТГ на 2021-2024 роки (Додаток 7).

  - Програми розвитку земельних відносин у Якушинецькій об'єднаній територіальній громаді Вінницького району Вінницької області на 2021-2024 роки (Додаток 8).

  - Програми розвитку освіти Якушинецької сільської ради на 2021 рік (Додаток 9).

  - Програми розвитку культури та духовного відродження Якушинецької сільської ради на 2021 рік (Додаток 10).

  - Програма розвитку фізичної культури та спорту    Якушинецької сільської ради на 2021 рік (Додаток 11).

  - Програми підтримки розвитку молоді та молодіжної політики Якушинецької сільської ради на 2021 рік (Додаток 12).

  - Програми розвитку туристично-рекреаційної сфери Якушинецької сільської ради на 2021 рік (Додаток 13).

  - Програми інформатизації Якушинецької територіальної громади на 2019-2022 роки (Додаток 14).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики (Янчука В.І.).

Сільський голова                                                             Василь РОМАНЮК

Додаток 1

до рішення 17-ої сесії сільської ради

8 скликання від 28 січня 2021 року № ___

ЗВІТ

про результати виконання

Програми розвитку місцевого самоврядування

в Якушинецькій громаді

за 2021 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення 2 сесії сільської ради 8 скликання від 15.12.2020 року №39, рішення 10 сесії сільської ради 8 скликання від 30.07.2021 року №403.

Відповідальні виконавці Програми: Якушинецька сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи.

Термін реалізації Програми: 2021 рік.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розвиток кадрового потенціалу органу місцевого самоврядування | Підвищення професійного рівня посадових осіб та спеціалістів, забезпечення участі працівників в семінарах, нарадах, тренінгах, навчаннях, форумах, науково – практичних конференціях тощо | 2021 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | 45,0 | 12,5 | 27,7 | Значна частина семінарів, навчань, конференцій проводились в online-режимі на безоплатній основі |
| 2 | Підвищення доступності, зручності та розширення переліку надання адміністративних та консультативних послуг населенню | Забезпечення умовами роботи працівників відділення Пенсійного фонду, Центру зайнятості, страхових компаній, Бюро технічної інвентаризації тощо | 2021 рік | Сільська рада, ЦНАП | 15,0 | 15,0 | 100 | Виконано |
| 3 | Удосконалення правових засад місцевого самоврядування | Оплата послуг з надання юридичних консультацій та правової допомоги населенню, захисту інтересів органу місцевого самоврядування в судовому порядку | 2021 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | 200,0 | 160,0 | 80,0 | Укладення договору на меншу суму |
| 4 | Налагодження системності, відкритості і прозорості діяльності органу місцевого самоврядування | Системне та оперативне висвітлення діяльності органу місцевого самоврядування в друкованих засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті сільської ради та на єдиному державному порталі відкритих даних | 2021 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | 150,0 | 95,3 | 63,5 | Укладення договорів на меншу суму |
| 5 | Врахування інтересів громадськості | Організація та проведення громадських слухань, «круглих столів», конференцій, засідань на території ТГ (забезпечення канцтоварами, автотранспортом, питною водою, кавою-брейк тощо) | 2021 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | 20,0 | 0,2 | 1,0 | З метою дотримання карантинних обмежень, заходи проводились в online-режимі |
| 6 | Підвищення інвестиційної привабливості громади | Створення та покращення позитивного іміджу громади (виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції, придбання та виготовлення книг про історію громади) | 2021 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | 70,0 | 50,0 | 71,4 | Укладення договорів на меншу суму |
| 7 | Вивчення та впровадження позитивного досвіду діяльності органів місцевого самоврядування усіх рівнів | Обмін досвідом та поширення співпраці Якушинецької сільської ради з громадами, інституціями України та іноземних держав з питань розвитку місцевого самоврядування: (організація візитів, прийом представників і делегацій: оплата витрат під час прийому, організація ділових сніданків, обідів, оплата проїзду та проживання) | 2021 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | 45,0 | 19,9 | 44,2 | Укладення договорів на меншу суму |
| 8 | Захист інтересів органу місцевого самоврядування на державному рівні | Сплата членських внесків до асоціацій, членом яких є Якушинецьека сільська рада | 2021 рік | Сільська рада | 23,0 | 10,4 | 45,2 | Укладення договору на меншу суму |
| 9 | Зміцнення матеріально – фінансової основи органу місцевого самоврядування | Збереження та впорядкування архівних документів, співфінансування в утриманні об’єктів спільного користування – Трудових архівів | 2021 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | 250,0 | 138,8 | 55,5 | Укладення договору на меншу суму |
|  | Разом: |  |  |  | 818,0 | 502,1 | 61,4 |  |

Начальник фінансового відділу сільської ради                                     Людмила МАКСИМЧУК

Додаток 2

до рішення 17-ої сесії сільської ради

8 скликання від 28 січня 2021 року № ___

ЗВІТ

про результати виконання

Програми цивільного захисту населення та громадської безпеки на території Якушинецької територіальної громади

за 2021 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення 2 сесії сільської ради 8 скликання від 15.12.2020 року №35, рішення 4 сесії сільської ради 8 скликання від 02.02.2021 року №118, рішення 4 сесії сільської ради 8 скликання від 02.02.2021 року №118, рішення 11 сесії сільської ради 8 скликання від 27.08.2021 року №475.

Відповідальні виконавці Програми: Якушинецька сільська рада, структурні підрозділи та виконавчі органи сільської ради, комунальні підприємства

Термін реалізації Програми: 2021 рік.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення профілактичних заходів з підвищення рівня цивільного захисту населення та зменшення злочинності | Залучення громадських організацій та органів самоорганізації населення до проведення профілактичних заходів з охорони публічної безпеки і правопорядку (придбання паливно-мастильних матеріалів для громадських організацій) | 2021 рік | Сільська рада, відділ ЖКГ, будівництва та земельних відносин | 7,2 | 2,1 | 29,2 | Надання актів наданих послуг на меншу суму |
|  |  | Ремонт, реконструкція (модернізація) та технічне обслуговування єдиної локальної мережі системи «Безпечна громада» | 2021 рік | Відділ ЖКГ, будівництва та земельних відносин | 650,0 | 61,2 | 9,4 | ПКД виготовлено в грудні місяці, роботи будуть проводитись у 2022 році |
|  |  | Передача субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (на придбання спеціалізованого автомобіля Відділу поліції №3 Вінницького РУП для забезпечення ефективної та оперативної роботи поліцейського офіцера Якушинецької територіальної громади (в т.ч. реєстрація автомобіля та сплата збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій державній реєстрації легкового автомобіля)) | 2021 рік | Сільська рада, фінансовий віддділ | 537,330 | 537,330 | 100 | Виконано |
| 2 | Попередження розповсюдження гострих респіраторних та інших інфекційних хвороб, зниження рівня захворюваності | Придбання медичних засобів захисту та дезінфікуючих засобів для зниження рівня поширення інфекційних хвороб, оплата послуг з дезінфекції громадських місць | 2021 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 30,0 | 26,7 | 89,0 | Договір на оплату послуг з дезінфекції громадських місць не укладався |
| 3 | Ліквідації наслідків та зменшення впливу надзвичайних ситуацій | Організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (стихій, аварій тощо) | 2021 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи, комунальні підприємства | 70,0 |  |  | Відсутність надзвичайних ситуацій |
|  |  | Передача субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на придбання паливно-мастильних матеріалів для АРЗ СП ГУ ДСНС у Вінницькій області з метою належного реагування на надзвичайні ситуації та події, у тому числі пов’язані з пожежами | 2021 рік | Сільська рада, фінансовий віддділ | 50,0 | 50,0 | 100 | Виконано |
| 4 | Відновлення престижу військової служби | Надання грошової допомоги жителям громади, які вперше призвались на строкову службу | 2021 рік | Сільська рада, її виконавчі органи | 50,0 | 45,0 | 90 | Менша кількість отриманих звернень |
|  | Разом: |  |  |  | 1394,53 | 722,33 | 51,8 |  |

Начальник фінансового відділу сільської ради                                     Людмила МАКСИМЧУК

Додаток 3

до рішення 17-ої сесії сільської ради

8 скликання від 28 січня 2021 року № ___

ЗВІТ

про результати виконання

Програми підвищення якості надання медичних послуг населенню Якушинецької територіальної громади на 2021 рік.

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення 2 сесії сільської ради 8 скликання від 15.12.2020 року № 36, рішення 7 сесії 8 скликання від 28.05.2021 року № 318.

Відповідальні виконавці Програми: Якушинецька сільська рада, виконавчі органи сільської ради.

Термін реалізації Програми: 2021 рік.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підвищення доступності та якості медичного обслуговування з урахуванням особливостей та потреб населення | Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску технічних та лікарських засобів за рецептами лікарів окремим групам населення з важкими захворюваннями | 2021 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 380,0 | 242,1 | 63,7% | Повернення невикористаних коштів районним бюджетом, менша кількість звернень |
| 2 | Забезпечення належних умов надання медичної допомоги населенню | Покращення матеріально-технічного забезпечення медичних закладів та їх підрозділів | 2021 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 150,0 | 92,5 | 61,7% | Значна частина обладнання придбання КНП «ЦПМСД» за рахунок коштів НСЗУ |
|  |  | Співфінансування у будівництві Дашковецької амбулаторії загальної практики - сімейної медицини по вул. Центральна, 123А в с.Дашківці | 2021 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 1173,6 | 1070,0 | 91,1 | Субвенцію перераховано відповідно до умов укладеного договору |
|  |  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров&apos;я, їх підрозділів та пунктів здоров’я | 2021 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 500,0 | 255,2 | 51,4% | У зв'язку прийняттям установи з 01.08.2021 року та оплати частини коштів за спожиті енергоносії КНП «ЦПМСД» за рахунок власних коштів |
| 3 | Охорона здоров’я населення | Забезпечення проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів громадян, професійна діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь | 2021 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 160,0 | 101,1 | 63,2% | Економія коштів виникла внаслідок проведення тендерних процедур |
|  | Разом |  |  |  | 2363,6 | 1760,9 | 74,5% |  |

Начальник відділу соціального захисту

населення та охорони здоров’я                                                               Валентина СТЕПАНОВА

Додаток 4

до рішення 17-ої сесії сільської ради

8 скликання від 28 січня 2021 року № ___

ЗВІТ

про результати виконання

Програми соціального захисту населення

Якушинецької громади на 2021 рік.

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення 2 сесії сільської ради 8 скликання від 15.12.2020 року № 38, рішення 5 сесії сільської ради 8 скликання від 12.03.2021року № 181.

Відповідальні виконавці Програми: Якушинецька сільська рада, виконавчі органи сільської ради.

Термін реалізації Програми: 2021 рік.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Покращення матеріального становища жителів громади | Надання одноразової допомоги на лікування | 2021 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 700,0 | 534,3 | 76,3% | Менша кількість отриманих звернень |
|  |  | Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися у важких життєвих обставинах | 2021 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 20,0 | 2,2 | 11,0% | Менша кількість отриманих звернень |
|  |  | Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання осіб працездатного віку | 2021 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 20,0 | 20,0 | 100% | Виконано |
|  |  | Надання грошової допомоги до відзначення ювілейних дат довгожителів громади (90-, 95-, 100 річчя) | 2021 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 12,5 | 9,5 | 76% | Менша кількість ювілярів |
|  |  | Підписка періодичних видань для пільгової категорії населення | 2021 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 45,0 | 44,9 | 99,7% | Менша кількість придбаних екземплярів |
|  |  | Надання грошової допомоги жителям громади на підключення житлових будинків до централізованого водопостачання | 2021 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 200,0 | 200,0 | 100% | Виконано |
|  |  | Надання грошової допомоги громадянам, які постраждали внаслідок, пожежі, стихії, інших надзвичайних ситуацій природного та побутового характеру | 2021 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 50,0 | 7,0 | 14,0% | Менша кількість надзвичайних ситуацій та завданих збитків |
| 2 | Соціальний захист ветеранів війни та праці і інших пільгових категорій населення | Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ВВ, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій та вдовам до дня Примирення | 2021 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 20,0 | 10,0 | 50,0% | Менша кількість отримувачів |
|  |  | Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій та волонтерам АТО/ООС | 2021 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 350,0 | 300,0 | 85,7% | Менша кількість отримувачів |
|  |  | Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації на ЧАЕС | 2021 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 30,0 | 29,2 | 97,3% | Менша кількість отримувачів |
|  |  | Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій на території інших держав до дня відзначення виведення військ з Афганістану | 2021 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 25,0 | 20,0 | 80,0% | Менша кількість отримувачів |
|  |  | Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам партизанського руху до дня партизанської слави | 2021 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 1,0 | 1,0 | 100% | Виконано |
|  |  | Надання грошової допомоги членам сімей на поховання померлих учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, встановлення їм пам’ятників | 2021 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 30,0 | 14,0 | 46,6% | Менша кількість отриманих звернень |
|  |  | Забезпечення пільгового проїзду окремих категорій населення на приміських маршрутах загального користування | 2021 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 1300,0 | 806,9 | 62,1% | Надання перевізниками актів наданих послуг на меншу суму |
| 3 | Соціальний захист осіб з інвалідністю громадян працездатного віку, осіб які потребують стороннього догляду | Компенсація фізичним особам, що надають соціальні послуги громадянам, які за станом здоров’я не здатні до самообслуговування | 2021 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 320,0 | 235,6 | 73,6% | Менша кількість фізичних осіб, яким надавались компенсаційні виплати у зв'язку із внесеними змінами до законодавства |
| 4 | Соціальний захист дітей пільгової категорії (діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування), прийомних батьків та опікунів, діти з багатодітних-малозабезпечених сімей, діти АТО. | Надання допомоги на оздоровлення в дитячих таборах дітей пільгових категорій шляхом придбання путівок | 2021 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 115,0 | 92,0 | 80,0% | Проведено тендер на меншу суму |
|  | Разом: |  |  |  | 3238,5 | 2326,6 | 71,8% |  |

Начальник відділу соціального захисту

населення та охорони здоров’я                                                               Валентина СТЕПАНОВА

Додаток 5

до рішення 17-ої сесії сільської ради

8 скликання від 28 січня 2021 року № ___

ЗВІТ

про результати виконання

Поводження з твердими побутовими відходами у Якушинецькій сільській раді на 2017 – 2022 роки

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:, рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання від 22.12.2021 року №99.

Відповідальні виконавці Програми: Якушинецька сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи.

Термін реалізації Програми: 2021 рік.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Придбання контейнерів та облаштування контейнерних майданчиків | 2017-2022 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 170,0 | 18,0 | 10 | У зв'язку з тим, що значна кількість контейнерів для ТПВ була в наявності в доєднаних сільських радах та не використовувалась |
|  | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 2017-2022 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 134,0 | 133,93 | 100 | Виконано |
|  | РАЗОМ |  |  | 270,0 | 151,93 | 56 |  |

Начальник відділу ЖКГ, будівництва

та земельних відносин                                                                                         Віталій КОСТЮК

Додаток 6

до рішення 17-ої сесії сільської ради

8 скликання від 28 січня 2021 року № ___

ЗВІТ

про результати виконання

КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В ЯКУШИНЕЦЬКІЙ ГРОМАДІ

НА 2021 РІК

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:, рішення 14 сесії сільської ради 8 скликання від 26.11.2021 року №628.

Відповідальні виконавці Програми: Якушинецька сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи.

Термін реалізації Програми: 2021 рік.

- Виконання заходів Програми

| з/п | Основні завдання Програми | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Обсяги фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустрій населених пунктів | Оплата послуг з обрізки та видалення дерев і кущів, які втратили свій естетичний вигляд та є аварійними, ліквідація чагарників | 2021 рік | Виконавчі органи сільської ради, комунальні підприємства | 120,0 | 120,0 | 100 | Виконано |
|  |  | Озеленення населених пунктів | 2021 рік | Виконавчі органи сільської ради, комунальні підприємства | 20,0 | 1,85 | 9 | Менша кількість проведених заходів з озеленення населених пунктів |
|  |  | Благоустрій громадських місць, створення умов для облаштування місць відпочинку і дозвілля для населення, рекреаційних зон | 2021 рік | Виконавчі органи сільської ради, комунальні підприємства | 200,0 | 99,7 | 49 | Менша кількість проведених заходів |
|  |  | Утримання в належному стані, впорядкування та ремонт Меморіалів Слави, пам’ятників, місць пам’яті та пошани | 2021 рік | Виконавчі органи сільської ради, комунальні підприємства | 50,0 | 21,5 | 43 | Економія виникла в результатітого, що ремонтні роботи проводились КНП «Благоустрій» |
|  |  | Оплата послуг з відлову, стерилізації, вакцинації безпритульних тварин | 2021 рік | Виконавчі органи сільської ради, комунальні підприємства | 20,0 | 3,4 | 17 | Менша кількість проведених заходів |
|  |  | Придбання інформаційних табличок (у тому числі про туристичні об'єкти), в'їзних знаків та вивісок, вуличних та фасадних табличок | 2021 рік | Виконавчі органи сільської ради, комунальні підприємства | 50,0 | 9,5 | 19 | Менша кількість придбаних інформаційних продуктів |
|  |  | Надання фінансової підтримки та поповнення статутного капіталу КНП "Благоустрій" на утримання підприємства та громадян, направлених на виконання громадських та виправних робіт, з метою виконання заходів з благоустрою та утримання в належному санітарно-екологічному стані громадських місць, кладовищ, парків, скверів, місць для збору ТПВ тощо | 2021 рік | В Виконавчі органи сільської ради, комунальні підприємства | 894,0 | 814,25 | 91 | Економія коштів виникла за рахунок наявності вакантних посад |
|  | Здійснення контролю за дотриманням правил у сфері благоустрою | Утримання КУ «Муніципальна інспекція з благоустрою» Якушинецької сільської ради з метою здійснення контролю за дотриманням правил благоустрою на території громади | 2021 рік | Виконавчі органи сільської ради, комунальні підприємства | 1200,0 | 1111,62 | 92 | Економія коштів у зв'язу з меншою кількістю придбання бензину та спецформи |
| 2 | Енергопостачання та енергозбереження, вуличне освітлення | Будівництво, реконструкція та ремонт трансформаторних підстанцій, зовнішніх мереж електропостачання і вуличного освітлення | 2021 рік | Виконавчі органи сільської ради, комунальні підприємства | 1800,0 | 1590,59 | 88 | Економія коштів виникла в результаті проведення тендерних процедур |
|  |  | Газифікація населених пунктів | 2021 рік | Виконавчі органи сільської ради, комунальні підприємства | 100,0 | 0 | 0 | Відсутність укладеного договору |
|  |  | Забезпечення безперебійного освітлення населених пунктів в темну пору доби: - оплата за спожиту електроенергію для вуличного освітлення; - оплата послуг з ремонту технічного обслуговування мереж і систем вуличного освітлення, заміна непрацюючих ламп і світильників, заміна існуючого обладнання на енергоефективне | 2021 рік | Виконавчі органи сільської ради, комунальні підприємства | 2305,0 | 2059,31 | 89,3 | Економія коштів виникла в результаті проведення тендерних процедур |
| 3 | Утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів | Очищення доріг і вулиць від снігу, посипка піщано-сольовою сумішшю в зимовий період | 2021 рік | Виконавчі органи сільської ради, комунальні підприємства | 400,0 | 400,0 | 100 | Виконано |
|  |  | Облаштування доріг технічними засобами регулювання дорожнього руху (встановлення та технічне обслуговування дорожніх знаків, світлофорів, облаштування дорожньої розмітки та пішохідних переходів, технічних засобів примусового зниження швидкості тощо) | 2021 рік | Виконавчі органи сільської ради, комунальні підприємства | 50,0 | 50,0 | 100 | Виконано |
|  |  | Розвиток та покращення технічного стану транспортної інфраструктури (поточний та капітальний ремонт доріг, тротуарів, автостоянок тощо в населених пунктах), облаштування зупинок громадського транспорту | 2021 рік | Виконавчі органи сільської ради, комунальні підприємства | 22772,3 | 21500,07 | 94 | Економія коштів виникла в результаті проведення тендерних процедур |
|  |  | Грейдерування доріг та площадок в населених пунктах | 2021 рік | Виконавчі органи сільської ради, комунальні підприємства | 200,0 | 195,0 | 97 | Економія коштів виникла в результаті проведення тендерних процедур |
|  |  | Співфінансування на договірних засадах проведення ремонту і утримання доріг загального користування місцевого значення | 2021 рік | Виконавчі органи сільської ради, комунальні підприємства | 3000,0 | 3000,0 | 100 | Виконано |
| 4 | Водопостачання та водовідведення | Надання фінансової підтримки комунальному підприємству СКЕП «Сількомсервіс», поповнення його статутного капіталу з метою: - належного утримання і технічного обслуговування, забезпечення надійності і безпечності експлуатації систем та мереж водопостачання і водовідведення | 2021 рік | Виконавчі органи сільської ради, комунальні підприємства | 327,7 | 315,47 | 96 | Економія виникла в результаті надання актів виконаних робіт на меншу суму |
|  |  | Завершення реконструкції очисних споруд в с.Зарванці по вул.Зарічна, 35 | 2021 рік | Виконавчі органи сільської ради, комунальні підприємства | 2700,0 | 1256,45 | 46 | У зв’язку з продовженням строку дії договору на виконання робіт на 2022 рік |
| 5 | Управління об’єктами комунальної власності | Виготовлення технічної документації та проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об’єктів комунальної власності, безхазяйного майна з метою набуття права власності на нього, об'єктів нерухомого майна, що приймаються у комунальну власність, проведення незалежних (експертних) оцінок, виготовлення дозвільної та іншої документації на об'єкти комунальної власності | 2021 рік | Виконавчі органи сільської ради, комунальні підприємства | 160,0 | 9,0 | 5,6 | Менша кількість виготовленої технічної документа та дозвільної документації |
|  |  | Забезпечення належного утримання будівель і споруд (крім будівель і споруд, в яких розміщені бюджетні установи комунальної власності): придбання обладнання та устаткування, оплата комунальних послуг і енергоносіїв, оплата інших послуг з утримання та обслуговування | 2021 рік | Виконавчі органи сільської ради, комунальні підприємства | 145,0 | 110,77 | 76 | Економія коштів виникла в результаті проведення тендерних процедур, менших обсягів споживання енергоносіїв |
|  |  | Виготовлення паспортів на водні об’єкти комунальної власності | 2021 рік | Виконавчі органи сільської ради, комунальні підприємства | 40,0 | 0,00 | 0 | У зв'язку з не виготовленням у 2021 році проекту землеустою на земельні ділянки під водними об'єктами |
|  |  | Разом |  |  | 36554,0 | 32668,48 |  |  |

Начальник відділу ЖКГ, будівництва

та земельних відносин                                                                                         Віталій КОСТЮК

Додаток 7

до рішення 17-ої сесії сільської ради

8 скликання від 28 січня 2021 року № ___

ЗВІТ

про результати виконання

Програми розроблення містобудівної документації

на території Якушинецької ТГ за 2021 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення 2 сесії сільської ради 8 скликання від 15.12.2020 року №70, рішення 13 сесії сільської ради 8 скликання від 29.10.2021 року №583.

Відповідальні виконавці Програми: Якушинецька сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи.

Термін реалізації Програми: 2021 рік.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виготовлення містобудівної документації | Розробка генеральних планів, планів зонування та СЕО | 2021 | Відділ ЖКГ та відділ архітектури та містобудування | 50,0 | 49,71 | 99,42 | Акт виконаних робіт надано на меншу суму |
|  |  | Рецензія на генеральні плани та плани зонування | 2021 |  | 45,0 | 42,80 | 95,1 | Акт виконаних робіт надано на меншу суму |
|  |  | Створення цифрових векторних топографічних планів в масштабі 1:2000 | 2021 |  | 25,0 | 24,35 | 97,40 | Акт виконаних робіт надано на меншу суму |
|  | Разом: |  |  |  | 120,0 | 116,86 | 97,4 |  |

Начальник відділу архітектури та містобудування                        Марина ТОМАШЕВСЬКА

Додаток 8

до рішення 17-ої сесії сільської ради

8 скликання від 28 січня 2021 року № ___

ЗВІТ

про результати виконання

Програми розвитку земельних відносин у Якушинецькій об'єднаній територіальній громаді Вінницького району Вінницької області на 2021-2024 роки

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення 2 сесії сільської ради 8 скликання від 15.12.2020 року №69, рішення 13 сесії сільської ради 8 скликання від 29.10.2021 року №584.

Відповідальні виконавці Програми: Якушинецька сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи.

Термін реалізації Програми: 2021-2024 роки.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розвиток земельних відносин | Інвентаризація земель | 2021 рік | Відділ ЖКГ, будівництва та земельних відносин | 120,0 | 17,5 | 14,6 | Часткове виконання пов'язано з тим, що підрядною організацією не опрацьовані замовлені матеріали у повному обсязі |
|  |  | Проведення аудиту земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів на території Якушинецької сільської ради Вінницького району Вінницької області |  |  | 200 | 198 | 100 | Виконано, акт виконаних робіт надано на меншу суму |
|  | Разом: |  |  |  | 600,0 | 215,5 |  |  |

Начальник відділу ЖКГ, будівництва

та земельних відносин                                                                                          Віталій КОСТЮК

Додаток 9

до рішення 17-ої сесії сільської ради

8 скликання від 28 січня 2021 року № ___

ЗВІТ

про результати виконання

Програми розвитку освіти

за 2021 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення 2 сесії сільської ради 8 скликання від 15.12.2020 року №56, рішення 6 сесії сільської ради 8 скликання від 23.04.2021 року №252, рішення 9 сесії сільської ради 8 скликання від 02.07.2021 року №375, рішення 10 сесії сільської ради 8 скликання від 30.07.2021 року №414 .

Відповідальні виконавці Програми: Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів освіти Якушинецької сільської ради.

Термін реалізації Програми: 2021 рік.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення умов для здобуття якісної дошкільної освіти | Науково-методичне та інформаційне забезпечення закладів дошкільної освіти (методичними рекомендаціями для педагогів та батьків, навчальними посібниками для дітей) | 2021 рік | Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів освіти | В межах кошторису | - | - | Виконано |
|  |  | Підвищення рівня безпеки перебування дітей в закладах дошкільної освіти (обладнання для дитячих садків засобами протипожежної охорони, системами охорони, та блискавкозахисту) | 2021 рік | Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів освіти | 830,0 | 830,0 | 100 | Виконано |
|  |  | Відшкодування вихователям, які проживають в інших населених пунктах, вартості проїзду до місця роботи та у зворотному напрямку | 2021 рік | Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів освіти | 5,0 | 0 | 0 | Відсутні заяви на відшкодування |
| 2 | Покращення якості шкільної освіти | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів та пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів | 2021 рік | Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів освіти | - В меж - ах кош - то - рису | 972,4 | 100 | Виконано |
|  |  | Забезпечення розвитку та удосконалення позашкільної освіти через систему гуртків, секцій | 2021 рік | Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів освіти | - 50,0 | 50,0 | 100 | Виконано, у більшості ЗЗСО були введені посади керівників гуртків |
|  |  | Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників | 2021 рік | Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів освіти | - 200,0 | 0 | 0 | Комунальна установа створена наприкінці бюджетного року |
|  |  | Забезпечення підвозу дітей з віддалених територій до місць навчання і в зворотному напрямку | 2021 рік | Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів освіти | - 493,8 | 483,3 | 98 | Економія коштів виникла за рахунок проведення процедур закупівель |
|  |  | Відшкодування педагогічним працівникам, які проживають в інших населених пунктах, вартості проїзду до закладів освіти та у зворотному напрямку | 2021 рік | Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів освіти | - 65,0 | 44,6 | 67 | Економія виникла у зв’язку із запровадженням карантинних обмежень |
|  |  | Оплата екскурсійних поїздок учнів у супроводі вчителів | 2021 рік | Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів освіти | - 15,0 | 0 | 0 | Карантинні обмеження на екскурсійні поїздки |
|  |  | Забезпечення одягом та взуттям дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування | 2021 рік | Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів освіти | - 30,0 | 18,0 | 60 | Кількість дітей сиріт виявилась меншою, ніж було заплановано |
|  |  | Підвищення рівня безпеки перебування дітей та працівників в закладах шкільної освіти, забезпечення збереження майна | 2021 рік | Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів освіти | - 2 300,0 | 2 300,0 | 100 | Виконано |
|  |  | Покращення якості питної води в закладах шкільної освіти | 2021 рік | Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів освіти | - 250,00 | 33,0 | 13 | Договори, укладені лише на 2 заклади |
| 3. | Обдаровані діти | Забезпечення участі учнів та вихованців гуртків у предметних турнірах, конкурсах та олімпіадах усіх рівнів | - 2021 - рік | Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів освіти | - 5,0 | - 0 | 0 | Олімпіади проводились здебільшого дистанційно |
|  |  | Організація та проведення інтерактивних та творчих предметних конкурсів | - 2021 рік | Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів освіти | - 2,0 | 0 | 0 | Конкурси проводились на безкоштовній основі |
|  |  | Підвищення рівня професійної майстерності педагогів в напрямку роботи з обдарованими дітьми | - 2021 - рік | Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів освіти | - 3,0 | 0 | 0 | Семінари проводились дистанційно |
|  |  | Виплата премій (стипендій, придбання цінних подарунків) обдарованим і талановитим учням, переможцям обласних, всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, спортивних змагань тощо. | - 2021 - рік | Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів освіти | - 20,0 | 19,6 | 98 | Менший обсяг здійснених виплат |
|  |  | Виплата винагород в натуральній або грошовій формі педагогічним працівникам, які підготували переможців олімпіад, конкурсів, спортивних змагань тощо | - 2021 рік | Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів освіти | - 5,0 | 0 | 0 | Відсутні заявки на виплату винагород |
| 4. | Покращення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти | Оснащення закладів освіти сучасним обладнанням, інвентарем, меблями, навчально-наочними посібниками і підручниками, комп’ютерною, мультимедійною, інтерактивною, побутовою технікою та ін. | 2021 рік | Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів освіти | - 500,0 | 500,0 | 100 | Виконано |
|  |  | Покращення матеріально-технічного стану закладів освіти (будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт шкільних приміщень, будівель та споруд, покращення їх технічного та санітарно-гігієнічного стану, влаштування пандусів тощо | 2021 рік | Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів освіти | - 6 610,0 | 6027,1 | 91 | Економія за рахунок проведення тендерних процедур |
|  |  | Підключення до мережі Інтернет | 2021 рік | Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів освіти | - 15,0 | 10,59 | 70,6 | Економія за рахунок проведення тендерних процедур |
| 5. | Енергозбереження та енергоефективність | - Проведення заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження закладів освіти | 2021 рік | Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів освіти | - 4 495,0 | 4 185,8 | 93 | Економія за рахунок проведення процедур закупівель |
|  |  | - Заміна вікон та зовнішніх дверей | 2021 рік | Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів освіти | - 60,0 | 0 | 0 | Роботи були включені в заходи підвищення енергоефективності |
|  |  | - Промивка систем опалення | 2021 рік | Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів освіти | - 745,0 | 682,6 | 92 | Економія за рахунок проведення процедур закупівель |
|  |  | Разом: |  |  | 16 698,8 | 16 133,7 | 96,6 |  |

Начальник відділу освіти, культури та спорту                                               Андрій МАЗУРИК

Додаток 10

до рішення 17-ої сесії сільської ради

8 скликання від 28 січня 2021 року № ___

ЗВІТ

про результати виконання

Програми розвитку культури та духовного відродження Якушинецької сільської ради на 2021 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення 2 сесії сільської ради 8 скликання від 15.12.2020 року №55, рішення 7 сесії сільської ради 8 скликання від 28.05.2021 року №323, рішення 13 сесії сільської ради 8 скликання від 29.11.2021 року №580.

Відповідальні виконавці Програми: Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів культури Якушинецької сільської ради.

Термін реалізації Програми: 2021 рік.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покращення матеріально-технічного стану закладів культури | Проведення ремонтів та реконструкцій закладів культури, облаштування внутрішніх вбиралень, систем опалення. | 2021 рік | Виконавчі органи сільської ради, керівники закладів культури | 1850,0 | 1850,0 | 100 | Виконано |
|  |  | Поліпшення матеріально- технічної бази установ культури громади, придбання сучасної техніки, обладнання, устаткування меблів, музичних інструментів, сценічних костюмів для аматорських колективів, написання фонограм, облаштування студії звукозапису, тощо | 2021 рік | Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів освіти | 150,0 | 150,0 | 100 | Виконано |
|  |  | Розвиток бібліотечної справи: поповнення, збереження фондів, інформатизація бібліотек, створення електронних ресурсів, тощо. | 2021 рік | Відділ освіти, культури ч спорту, керівники закладів | 67,0 | 66,1 | 99 | Виконано, укладеннядоговору на меншу суму |
| 2. | Організація та проведення культурно-масових заходів | Проведення культурно-мистецьких заходів: | 2021 рік | Виконавчі органи сільської ради, керівники закладів культури | 602,3 | 535,0 | 88,8 | Економія коштів виникла васлідок запровадження карантинних обмежень, проведення тендерних процедур та укладенням договорів на меншу суму |
|  |  | Разом: |  |  | 2 669,3 | 2 601,1 | 97,4 |  |

Начальник відділу освіти, культури та спорту                                               Андрій МАЗУРИК

Додаток 12

до рішення 17-ої сесії сільської ради

8 скликання від 28 січня 2021 року № ___

ЗВІТ

про результати виконання

Програми розвитку фізичної культури та спорту

Якушинецької сільської ради на 2021 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення 2 сесії сільської ради 8 скликання від 15.12.2020 року №55,

Відповідальні виконавці Програми: Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів культури та спорту Якушинецької сільської ради.

Термін реалізації Програми: 2021 рік.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розвиток фізичної культури і спорту | Створення та покращення спортивної інфраструктури на території населених пунктів громади | 2021 рік | Відділ освіти, культури та спорту, відділ ЖКГ, будівництва та земельних відносин | 1500,0 | 26,75 | 1,8 | Будівництво «Активного парку» в с. Некрасове, відсутність виготовленої ПКД |
|  |  | Впорядкування сільських стадіонів (обкошування, благоустрій тощо) | 2021 рік | Відділ освіти, культури та спорту, ГО "Футбольний клуб "Якушинці" | 10,0 | 10,0 | 100 | Виконано |
|  |  | Створення спортивних майданчиків з вуличними тренажерами та іншим сучасним спортивним інвентарем, що враховуватимуть вік, стать, стан здоров’я отримувачів послуг | 2021 рік | Відділ освіти, культури та спорту | 500,0 | 0 | 0 | Відсутність виготовленої ПКД |
|  |  | Будівництво скеледрому | 2021 рік | Відділ ЖКГ, будівництва та земельних відносин | 550,0 | 456,1 | 82,9 | Економія виникла в результаті проведення електронних торгів |
|  |  | Проведення на центральних площах сіл та у місцях масового зібрання громадян спортивно-масових заходів приурочених до визначних дат та загальнодержавних свят (показових виступів, конкурсів тощо) | 2021 рік | Відділ освіти, культури та спорту, КЗ ДЮСШ "Патріот" | 10,0 | 10,0 | 100 | Виконано |
|  |  | Надання фінансової підтримки сільським спортивним громадським організаціям для розвитку фізичної культури і спорту в населених пунктах громади | 2021 рік | Відділ освіти, культури та спорту, ГО "Футбольний клуб "Якушинці" | 300,0 | 249,9 | 83,3 | Звернення від ГО надійшло на суму 250,0 тис грн |
|  |  | Залучення тренерів для роведення регулярних спортивних тренувань для молоді населених пунктів Якушинецької сільської ради з інструктором зі спорту | 2021 рік | Відділ освіти, культури та спорту, КЗ ДЮСШ "Патріот" | 220,0 | 220,0 | 100 | Виконано |

Начальник відділу освіти, культури та спорту                                               Андрій МАЗУРИК

Додаток 11

до рішення 17-ої сесії сільської ради

8 скликання від 28 січня 2021 року № ___

ЗВІТ

про результати виконання

Програми розвитку туристично-рекреаційної сфери

Якушинецької сільської ради на 2021 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення 2 сесії сільської ради 8 скликання від 15.12.2020 року №55,

Відповідальні виконавці Програми: Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів культури та спорту Якушинецької сільської ради.

Термін реалізації Програми: 2021 рік.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організація розвитку галузі туризму | Благоустрій туристичних об'єктів | 2021 рік | Якушинецька сільська рада, відділ освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |
|  |  | Встановлення двомовних вказівних та інформаційних знаків історико-культурної спадщини та туристичних об’єктів |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Позначити історико-культурні та туристичні об’єкти в мережі Internet через додаток Google Maps. |  |  | Не потребує фінансування |  |  | частково |
|  |  | Визначення туристичних маршрутів |  |  | Не потребує фінансування |  |  | розроблено веломаршрут по с. Зарванці, Якушинці, Лисогора, Ксаверівка |
|  |  | Визначення об’єктів туристичної інфраструктури, по відношенню до яких слід полегшити доступ людей з інвалідністю. |  |  | Не потребує фінансування |  |  | Відсутність фахівця в данному напрямку |
|  |  | Проведення для школярів початкової та середньої школи туристичних екскурсійних програм |  |  | Не потребує фінансування |  |  | Відсутність фахівця в данному напрямку |
|  |  | Розробка веломаршруту вихідного дня |  |  | Не потребує фінансування |  |  | Відсутність фахівця в данному напрямку |
|  |  | Промоція туристичних маршрутів |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | Маркування та знакування маршрутів об’єктів двома мовами – українською та англійською |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | Організація екологічних акцій на туристичних об’єктах та вздовж туристичних шляхів |  |  | 15,0 |  |  |  |
|  |  | Пропагування розвитку сільського туризму |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкції парку , що розташований за адресою с. Зарванці вул. Шкільна,30 з будівництво памп-треку |  |  | 350,0 |  |  |  |

Начальник відділу освіти, культури та спорту                                               Андрій МАЗУРИК

Додаток 13

до рішення 17-ої сесії сільської ради

8 скликання від 28 січня 2021 року № ___

ЗВІТ

про результати виконання

Програми підтримки розвитку молоді та молодіжної політики

Якушинецької сільської ради на 2021 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення 2 сесії сільської ради 8 скликання від 15.12.2020 року №55,

Відповідальні виконавці Програми: Якушинецька сільська рада, відділ освіти, культури та спорту, відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я, служба у справах дітей, керівники закладів освіти та культури.

Термін реалізації Програми: 2021 рік.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розвиток молодіжного руху | Формування навичок здорового способу життя, популяризація активного способу життя, розвиток культури здорового харчування, шляхом проведення акцій, тренінгів, дебатів, семінарів, ігор, форумів, фестивалів, змагань, марафонів, квестів тощо | 2021 | Відділ освіти, культури та спорту, відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я, служба у справах дітей, керівники закладів освіти та культури | 5,0 |  |  | Частково виконано |
|  |  | Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, набуття навичок критичного мислення, медіаграмотності |  | Якушинецька сільська рада, служба у справах дітей, сім’ї та молоді Якушинецької сільської ради, відділ освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради, заклади освіти та культури Якушинецької сільської ради, Молодіжна рада, учнівське самоврядування | 5,0 |  |  |  |
|  |  | Ознайомлення з процесами державотворення, діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування, підвищення рівня правової культури |  | Якушинецька сільська рада, служба у справах дітей, сім’ї та молоді Якушинецької сільської ради, відділ освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради | Фінансування не потребує |  |  |  |
|  |  | Розвиток неформальних форм роботи з молоддю |  | Якушинецька сільська рада, служба у справах дітей, сім’ї та молоді Якушинецької сільської ради, Молодіжна рада, учнівське самоврядування | 5,0 |  |  |  |
|  |  | Формування відповідального та бережливого ставлення до навколишнього природного середовища |  | Якушинецька сільська рада, служба у справах дітей, сім’ї та молоді Якушинецької сільської ради, заклади освіти та культури Якушинецької сільської ради, Молодіжна рада, учнівське самоврядування | 5,0 |  |  |  |
|  |  | Залучення молоді до волонтерської діяльності |  | Якушинецька сільська рада, служба у справах дітей, сім’ї та молоді Якушинецької сільської ради, заклади освіти та культури Якушинецької сільської ради, Молодіжна рада, учнівське самоврядування | 5,0 |  |  |  |
|  |  | Сприяння поширенню толерантності та солідарності молоді, забезпечення умов для рівної участі всіх груп молоді у суспільному житті, протидії дискримінації за будь якими ознаками, підтримка та заохочення соціально вразливих груп молоді до інтеграції в суспільне життя. |  | служба у справах дітей, сім’ї та молоді Якушинецької сільської ради, заклади освіти та культури Якушинецької сільської ради, Молодіжна рада, учнівське самоврядування | Фінансування не потребує |  |  |  |
|  |  | Створення комфортного соціокультурного молодіжного центру для повноцінного та всебічного особистого розвитку жителів громади, реалізації творчих здібностей підлітків, молоді та соціально активного населення громади. |  | Якушинецька сільська рада, служба у справах дітей, сім’ї та молоді Якушинецької сільської ради, заклади освіти та культури Якушинецької сільської ради, Молодіжна рада, учнівське самоврядування | 450,0 (за умови наявності грантових коштів) |  |  |  |
|  |  | Сприяння діяльності органів учнівського самоврядування (відзначення преміями кращих членів учнівського самоврядування) |  | Заклади освіти Якушинецької сільської ради | 5,0 |  |  | Збільшено кількість молодих людей, які беруть активну участь у роботі органів учнівського та самоврядування, підвищення ефективності функціонування таких органів. |
|  |  | Сприяння розвитку діяльності Молодіжної ради |  | Якушинецька сільська рада, служба у справах дітей, сім’ї та молоді | Фінансування не потребує |  |  |  |
|  |  | Підвищення професійних компетентностей молодіжних лідерів та фахівців, які працюють з молоддю. |  | Якушинецька сільська рада | Фінансування не потребує |  |  | Виконано |
|  |  | Розширення молодіжного співробітництва |  | Якушинецька сільська рада, Молодіжна рада | 5,0 |  |  |  |
|  |  | Сприяти реалізації проєктів з популяризації молодіжної творчості, зокрема, літературні вечори, фотовиставки, концерти, танцювальні майстер-класи, флешмоби, квести та інші. |  | Відділ освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради, заклади культури, молодіжна рада | 10,0 |  |  |  |
|  |  | Формування у молоді україноцентричного світогляду, популяризації національної культури, збереження та розвиток духовно-моральних цінностей Якушинецької громади шляхом проведення акцій, тренінгів, форумів, дебатів, семінарів, круглих столів, ігор, форумів, фестивалів, змагань, марафонів, квестів, екскурсій, тощо |  | Заклади освіти, культури, учнівське самоврядування, Молодіжна рада | 15,0 |  |  | З метою збереження,відродження та популяризації нематеріально-культурної спадщини громади створенно гурток з дослідження НКС – ETNOgrafіЯпри Зарванецькому Будинку культури |

Начальник відділу освіти, культури та спорту                                               Андрій МАЗУРИК

Додаток 14

до рішення 17-ої сесії сільської ради

8 скликання від 28 січня 2021 року № ___

ЗВІТ

про результати виконання

Програми інформатизації

Якушинецької громади на 2019-2022 роки

за 2021 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення 35 сесії сільської ради 7 скликання від 08.10.2019 року №б/н.

Відповідальні виконавці Програми: Якушинецька сільська рада, виконавчі органи сільської ради.

Термін реалізації Програми: 2019-2022 роки.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організаційне та методичне забезпечення Програми інформатизації | Придбання, продовження дії та обслуговування ліцензійного програмного забезпечення для структурних підрозділів сільської ради, її виконавчих органів та бюджетних установ | 2021 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 450,0 | 125,1 | 28 | Укладено договори на меншу суму |
|  |  | Здійснення заходів з технічного захисту інформації в автоматизованих інформаційних та інформаційно- комунікаційних системах | 2021 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 25,0 | 25,0 | 100 | Виконано |
| 2 | Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | Обслуговування та вдосконалення електронної системи голосування під час проведення сесій сільської ради | 2021 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 150,0 | 4,1 | 2,7 | Кошти використані на придбання відеокамери. Обслуговування відеотрансліції сесій здійснювалось працівником сільської ради |
|  |  | Забезпечення стабільної роботи та технічної підтримки веб-сайту сільської ради | 2021 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 15,0 | 1,5 | 10 | Укладено договір на меншу суму |
|  |  | Розвиток системи електронного документообігу, впровадження технології використання електронного підпису з метою переходу на безпаперовий документообіг, створення можливостей прийняття та обробки електронних звернень громадян, отримання адміністративних послуг в електронному вигляді тощо | 2021 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 20,0 | 3,6 | 18 | Укладено договір на меншу суму |
| 3 | Матеріально-технічне забезпечення інформатизації | Придбання сучасної комп’ютерної та оргтехніки для закладів освіти, культури, структурних підрозділів сільської ради, її виконавчих органів, інших установ за закладів, їх технічна підтримка та обслуговування | 2021 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 250,0 | 250,0 | 100 | Виконано |
|  |  | Забезпечення стабільного функціонування каналів телефонного та Internet зв’язку | 2021 рік | Сільська рада | 30,0 | 30,0 | 100 | Виконано |
|  | Разом: |  |  |  | 940,0 | 439,3 |  |  |

Начальник фінансового відділу сільської ради                                     Людмила МАКСИМЧУК