

**ЯКУШИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**РІШЕННЯ**

**37 сесія 8 скликання**

**23 лютого 2024 № \_\_\_\_\_**

**Про затвердження звітів про стан виконання місцевих**

**цільових Програм за 2023 рік**

Керуючись ст.26 п.22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіти про стан виконання місцевих цільових Програм за 2023 рік, сільська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіти про стан виконання місцевих цільових Програм за 2023 рік:
   1. Програми розвитку місцевого самоврядування Якушинецької територіальної громади на 2022-2024 роки (Додаток 1).
   2. Програми «Безпечна громада» на 2022-2024 роки (Додаток 2).
   3. Програми розвитку, підтримки КНП «Якушинецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Якушинецької сільської ради та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Якушинецької територіальної громади на 2022-2024 роки (Додаток 3).
   4. Програми соціального захисту населення Якушинецької територіальної громади на 2022-2024 роки (Додаток 4).
   5. Комплексної «Програми благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства в Якушинецькій громаді на 2022-2024 роки (Додаток 5).
   6. Програми розроблення містобудівної документації на території Якушинецької ТГ на 2021-2024 роки (Додаток 6).
   7. Програми розвитку земельних відносин у Якушинецькій об'єднаній територіальній громаді Вінницького району Вінницької області на 2021-2024 роки (Додаток 7).
   8. Програми розвитку освіти Якушинецької територіальної громади на 2022-2024 роки (Додаток 8).
   9. Програми розвитку культури та духовного відродження Якушинецької територіальної громади на 2022-2024 роки (Додаток 9).
   10. Програма розвитку фізичної культури та спорту Якушинецької територіальної громади на 2022-2024 роки (Додаток 10).
   11. Програми розвитку туристично-рекреаційної сфери Якушинецької територіальної громади на 2022-2024 роки (Додаток 11).
   12. Комплексної програми підтримки сім’ї, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми Якушинецької територіальної громади на 2021-2025 роки (Додаток 12).
   13. Програми інформатизації Якушинецької територіальної громади на 2023-2025 роки (Додаток 13).
   14. Програми для забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів на 2021-2025 роки (Додаток 14).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики (Василь ЯНЧУК).

**Сільський голова          Василь РОМАНЮК**

Додаток 1

до рішення 37-ої сесії

сільської ради 8 скликання

від \_\_ лютого 2024 № \_\_\_\_\_

**ЗВІТ**

**про стан виконання**

**Програми розвитку місцевого самоврядування Якушинецької**

**територіальної громади на 2022-2024 роки**

**за 2023рік**

**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:** Програма затверджена рішенням 14 сесії 8 скликання від 26.11.2021 №623, зі змінами, внесеними рішенням 26 сесії сільської ради 8 скликання від 20.12.2022 року №969, рішенням 36 сесії 8 скликання від 19.12.2023 №1388.

**Відповідальні виконавці Програми:** Якушинецька сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи.

**Термін реалізації Програми:** 2022-2024 роки.

1. Виконання заходів Програми в розрізі пріоритетних завдань та заходів:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,**  **тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | Розвиток кадрового потенціалу органу місцевого самоврядування | 1.1.Підвищення професійного рівня посадових осіб та спеціалістів, забезпечення участі працівників в семінарах, нарадах, тренінгах, навчаннях, форумах, науково – практичних конференціях тощо | 2023 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | Фінансування не здійснювалось | | | Значна частина семінарів, навчань, конференцій проводились в online-режимі на безоплатній основі |
| 2 | Підвищення доступності, зручності та розширення переліку надання адміністративних та консультативних послуг населеню | 2.1.Налагодження співпраці ЦНАПу Якушинецької сільської ради з суб’єктами надання інших адміністративних послуг:   * облаштування робочих місць для прийому громадян спеціалістами відділення Пенсійного фонду, Центру зайнятості, страхових компаній, Бюро технічної інвентаризації тощо;   створення умов для надання адміністративних послуг працівниками ЦНАПу та державними реєстраторами на відділених робочих місцях | 2023 рік | Сільська рада, ЦНАП | 64,3 | 59,3 | 92,22 | Економія утворилась  на підставі наданих актів на меншу суму. |
| 3 | Удосконалення правових засад місцевого самоврядування | 3.1.Оплата послуг з надання юридичних консультацій та правової допомоги населенню, захисту інтересів органу місцевого самоврядування в судовому порядку | 2023 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи |  |  |  |  |
| 4 | Захист інтересів органу місцевого самоврядування на державному рівні | 4.1.Сплата членських внесків до асоціацій, членом яких є Якушинецьека сільська рада | 2023 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | 24,6 | 24,6 | 100,0 | Виконано |
| 5 | Налагодження системності, відкритості і прозорості діяльності органу місцевого самоврядування | 5.1.Системне та оперативне висвітлення діяльності органу місцевого самоврядування, забезпечення оприлюднення інформації в друкованих засобах та офіційному веб-сайті сільської ради | 2023 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | 45,0 | 41,7 | 92,67 | Економія утворилась  на підставі наданих актів на меншу суму. |
| 6 | Врахування інтересів громадськості | 6.1.Організація та проведення громадських слухань, «круглих столів», конференцій, засідань на території ТГ (забезпечення канцтоварами, автотранспортом, питною водою, кавою-брейк тощо) | 2023 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | Фінансування не здійснювалось | | | Заходи проводились без залучення коштів бюджету громади |
| 6.2.Формування та реалізація бюджету громадських ініціатив | 2500,0 | 2073,1 | 82,9 | Економія виникла внаслідок проведення електронних торгів |
| 7 | Підвищення інвестиційної привабливості громади | 7.1.Створення та покращення позитивного іміджу громади (виготовлення та розповсюдження тематичних рубрик, іміджевих роликів, спеціальних звітів і репортажів про важливі події, що відбуваються в територіальній громаді, інформаційної продукції з символікою та презентацією територіальної громади тощо) | 2023 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | 86,0 | 85,6 | 99,5 | Економія утворилась  У зв’язку з наданням актів на меншу суму. |
| 7.2.Розробка та популяризація бренду громади | 2023 рік |  | 50,0 | 0 | 0 | Бренд громади розроблено за рахунок спонсорських коштів |
| 8 | Вивчення та впровадження позитивного досвіду діяльності органів місцевого самоврядування усіх рівнів | 8.1.Обмін досвідом та поширення співпраці Якушинецької сільської ради з громадами, інституціями України та іноземних держав з питань розвитку місцевого самоврядування:  (організація візитів, прийом представників і делегацій: оплата витрат під час прийому, організація кейтерингових послуг, оплата проїзду та проживання) | 2023 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | Фінансування не здійснювалось | | | Обмеження на проведення платежів казначейською службою |
| 9 | Залучення інвестицій в громаду | 9.1.Залучення фахівців для підготовки проектів розвитку територіальної громади для участі у обласних, Всеукраїнських, міжнародних конкурсах, проектах та програмах | 2023 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | Фінансування не здійснювалось | | | Проектні заявки були підготовлені працівниками виконавчих органів сільської ради, комунальних закладів |
| 10 | Зміцнення матеріально – фінансової основи органу місцевого самоврядування, забезпечення виконання наданих повноважень | 10.1.Збереження та впорядкування архівних документів, співфінансування в утриманні об’єктів спільного користування – Трудових архівів | 2023 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | 190,8 | 190,8 | 100,0 | Виконано |
| 10.2. Вдосконалення облаштування зали засідань – вмеблювання рядів, монтування мультимедійних засобів (мікрофони, зарядні пристрої тощо) | Фінансування не здійснювалось | | | Обмеження на проведення платежів казначейською службою |
|  |  | **Разом** |  |  | **2960,7** | **2475,1** | **83,6** |  |

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності сільської ради Наталія КЛЕБАН

Додаток 2

до рішення 37-ої сесії

сільської ради 8 скликання

від \_\_\_ лютого 2024 року № \_\_\_\_

**ЗВІТ**

**про стан виконання**

**Програми «Безпечна громада» на 2022-2024 роки**

**за 2023 рік**

**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:** Програма затверджена рішенням затвердженої рішенням 14 сесії 8 скликання Якушинецької сільської ради від 26.11.2021 № 630 (зі змінами внесеними рішеннями виконавчого комітету: від 21.03.2022 №98, від 19.04.2022 №113, від 12.07.2022 №188, від 02.08.2022 №263, від 30.08.2022 №287, від 18.10.2022 року №392, від 04.11.2022 року №424 та рішеннями сесій сільської ради: 17 сесії 8 скликання від 28.01.2022 №748, 18 сесії 8 скликання від 06.03.2022 №786, 26 сесії 8 скликання від 20.12.2022 №970, 27 сесії 8 скликання від 14.02.2023 №1020, 28 сесії 8 скликання від 21.03.2023 №1071, 31 сесії 8 скликання від 07.07.2023 №1189, 32 сесії 8 скликання від 21.07.2023 №1231, 33 сесії 8 скликання від 05.09.2023 №1246, 34 сесії 8 скликання від 10.10.2023 №1297, 35 сесії 8 скликання від 14.11.2023 №1343).

**Відповідальні виконавці Програми:** Якушинецька сільська рада, структурні підрозділи та виконавчі органи сільської ради.

**Термін реалізації Програми:** 2022-2024 роки.

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,**  **тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | Проведення профілактичних заходів з підвищення рівня цивільного захисту населення та зменшення злочинності, формування почуття патріотичної свідомості населення | 1.1.Проведення тематичних уроків, профілактичних бесід, зустрічей, вжиття інших заходів з метою протидії впливу злочинності на неповнолітніх та молодіжне середовище, запобігання поширенню наркоманії та пияцтва | 2023 рік | Відділ освіти, культури та спорту, відділ соціального захисту і охорони здоров’я, Служба у справах дітей | Не потребує фінансування | | | Проводились виховні години |
| 1.2.Здійснення заходів з формування патріотичної свідомості та стійкої мотивації, набуття знань та практичних вмінь, необхідних для захисту України | 2023 рік | Сільська рада, відділ освіти, культури та спорту, сектор з питань мобілізаційної, оборонної роботи та цивільного захисту | Не потребує фінансування | | | Проводились виховні години |
| 1.3.Впровадження додаткових заходів з метою військово – патріотичного виховання в закладах освіти | 2023 рік | Відділ освіти, культури та спорту, сектор з питань мобілізаційної, оборонної роботи та цивільного захисту | Не потребує фінансування | | | Проведено 2 заходи |
|  |  | 1.4.Організація та участь у здійсненні заходів, пов’язаних з призовом та обліком військовозобов’язаних, мобілізацією: забезпечення проведення медоглядів та підвозу призовників, військовозобов’язаних та мобілізованих | 2023 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради, центри комплектації, заклади охорони здоров’я | 80,0 | 0 | 0 | Відсутність укладеного договору |
|  |  | 1.5.Залучення громадських організацій та органів самоорганізації населення до проведення профілактичних заходів з охорони публічної безпеки та правопорядку | 2023 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради, центри комплектації, заклади охорони здоров’я | 35,0 | 0,7 | 2,0 | Відсутність звернень на виділення коштів |
| 2 | Охорона громадського порядку | 2.1.Зміцнення законності та правопорядку на території населених пунктів громади, підвищення оперативності реагування на заяви і повідомлення населення про протиправні вчинки, у тому числі шляхом передачі субвенції державному бюджету на:  - створення належних умов для ефективної та оперативної роботи Поліцейських офіцерів громади (забезпечення паливно-мастильними матеріалами, запчастинами тощо);  - покращення матеріально-технічного стану та фінансування першочергових потреб відділу поліції №3 Вінницького районного Управління поліції ГУНП у Вінницькій області (забезпечення ПММ) | 2023 рік | Сільська рада, її виконавчі органи, ГУ Нацполіції у Вінницькій області | 150,0  200,0 | 150,0  200,0 | 100  100 | Виконано  Виконано |
|  | 2.2.Ремонт, реконструкція із встановленням додаткових камер, оснащення, модернізація та технічне обслуговування єдиної локальної мережі системи «Безпечна громада», ситуаційного центру | 2023 рік | Відділ ЖКГ, будівництва та земельних відносин | 1500,0 | 1289,0 | 85,9 | Надання актів виконаних робіт на меншу суму |
| 3 | Ліквідація наслідків, попередження та зменшення впливу надзвичайних ситуацій | 3.1.Виконання заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій) техногенного, природного, соціально-політичного, військового та санітарно-епідемічного характеру на об'єкті чи окремій території, які загрожують життю та здоров'ю людей і призводять до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдають шкоди довкіллю: придбання засобів РХБ, спостереження, засобів індивідуального захисту, придбання матеріалів, оплату послуг, виконання робіт тощо з попередження та усунення наслідків надзвичайних ситуацій | 2023 рік | Сільська рада, її виконавчі органи, комунальні підприємства | 1000,0 | 111,5 | 1,0 | Менша кількість відповідних звернень на виділення коштів |
| 3.3. Покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів ГУ ДСНС України у Вінницькій області з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій, підвищення оперативності та готовності до реагування на надзвичайні ситуації і небезпечні події | 2023 рік | Сільська рада, фінансовий відділ, підрозділи ГУ ДСНС | 400,0 | 400,0 | 100,0 | Виконано |
| 3.4.Надання грошової допомоги жителям громади, майно яких постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій (подій) | 2023 рік | Сільська рада, відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я | 200,0 | 30,5 | 15,3 | Менша кількість отриманих відповідних заяв |
| 3.5.Придбання джерел резервного живлення (генераторів) для забезпечення безперебійної роботи бюджетних установ, об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів цивільного захисту населення | 2023 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради, комунальні заклади | 219,0 | 219,0 | 100 | Виконано |
| 4 | Виконання заходів національної безпеки і оборони | 4.1.Покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів ТрО | 2023 рік | Сільська рада, фінансовий відділ | 2200,0 | 2200,0 | 100 | Виконано |
| 4.2.Забезпечення матеріально-технічними засобами та фінансування діяльності добровольчого формування Якушинецької територіальної громади (придбання обладнання, інвентарю, медичних засобів, паливно-мастильних матеріалів, форменого одягу тощо) | 2023 рік | Сільська рада | 300,0 | 4,0 | 1,3 | Менша кількість відповідних звернень на виділення коштів |
| 4.4.Передача субвенції державному бюджету для матеріально-технічного забезпечення і підтримки у постійній бойовій готовності в/ч ЗСУ | 2023 рік | Сільська рада, фінансовий відділ | 7120,0 | 6199,7 | 87,1 | У зв’язку з повернено коштів невикористаної субвенції в сумі 920,3 тис.грн |
| 4.5.Виконання заходів з підвищення ефективності виконання покладених на органи СБУ завдань з попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів | 2023 рік | Сільська рада, фінансовий відділ, Вінницький районний відділ УСБУ у Вінницькій області | 100,0 | 100,0 | 100 | Виконано |
|  |  | 4.6.Сприяння вдосконаленню виконання завдань за призначенням, підвищення боєздатності Вінницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки | 2023 рік | Сільська рада, фінансовий відділ, Вінницький РТЦК та СП | 300,0 | 300,0 | 100 | Виконано |
|  |  | 4.7. Придбання транспортних засобів та обладнання, зокрема автомобілів підвищеної прохідності та матеріально-технічних засобів для укомплектування мобільних вогневих груп військових частин, які беруть участь у протиповітряному прикритті об’єктів критичної інфраструктури | 2023 рік | Сільська рада, фінансовий відділ,  в/ч ЗСУ | 1000,0 | 1000,0 | 100 | Виконано |
| 5 | Виконання повноважень в умовах воєнного стану, захист населення | 5.1.Проведення ремонтних робіт, облаштування та оснащення захисних споруд цивільного захисту та об’єктів критичної інфраструктури: укриттів, пунктів незламності, пунктів обігріву, систем водопостачання і водовідведення (у тому числі виготовлення інформаційних табличок (вивісок) та покажчиків руху до споруд цивільного захисту, придбання ПММ і обладнання для роботи джерел резервного живлення, придбання засобів безперебійного зв’язку) | 2023 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради, комунальні заклади | 13215,0 | 13204,2 | 99,9 | Виконано |
| 5.2.Забезпечення виконання повноважень в умовах воєнного стану: оплата транспортних та інших послуг для оперативного вирішення невідкладних завдань в умовах воєнного стану, формування матеріального резерву продуктів харчування, медикаментів, ПММ, будівельних матеріалів тощо | 2023 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради, комунальні заклади | 500,0 | 19,2 | 3,84 | Менша кількість відповідних звернень на виділення коштів |
|  |  | **Разом:** |  |  | **28519,0** | **25427,8** | **89,2** |  |

Начальник фінансового відділу

сільської ради Людмила МАКСИМЧУК

Додаток 3

до рішення 37-ої сесії

сільської ради 8 скликання

від \_\_ лютого 2024 №\_\_\_\_

**ЗВІТ**

**про результати виконання** **Програми розвитку, підтримки КНП «Якушинецький**

**центр первинної медико-санітарної допомоги» Якушинецької сільської ради та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Якушинецької територіальної громади на 2022-2024 роки**

**за 2023 рік**

**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:** затверджена рішенням 14 сесії 8 скликання від 26.11.2021 року № 631 зі змінами, внесеними рішенням 35 сесії 8 скликання від 14.11. 2023 № 1353, рішенням 36 сесії 8 скликання від 19.12.2023 № 1408.

**Відповідальні виконавці Програми:** Якушинецька сільська рада, виконавчі органи сільської ради.

**Термін реалізації Програми:** 2022-2024 роки.

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,**  **тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | Підвищення доступності та якості медичного обслуговування з урахуванням особливостей та потреб населення | Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску технічних та лікарських засобів за рецептами лікарів окремим групам населення, а також жителям громади з важкими захворюваннями | 2023 рік | Сільська рада,  виконавчі органи сільської ради | 1010,0 | 990,3 | 98,0 | Менша кількість звернень |
| 2 | Забезпечення належних умов надання медичної допомоги населенню | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я,  їх підрозділів та пунктів здоров’я | 2023 рік | Сільська рада,  виконавчі органи сільської ради | 902,9 | 849,5 | 94,1 | В звя'зку зі зменшенням споживання |
|  | **Разом** |  |  |  | **1912,9** | **1839,8** | **96,2** |  |

**Начальник відділу соціального захисту**

**населення та охорони здоров’я сільської ради Валентина СТЕПАНОВА**

Додаток 4

до рішення 37-ої сесії

сільської ради 8 скликання

від \_\_ лютого 2024 №\_\_\_\_\_

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми соціального захисту населення**

**Якушинецької громади на 2022-2024 роки**

**за 2023 рік**

**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:** затверджена рішенням 14 сесії сільської ради 8 скликання від 26.11.2021 року № 630 (зі змінами внесеними рішеннями виконавчого комітету від 25.03.2022 № 85, від 05.04.2022 № 105, від 02.06.2022 № 153, від 21.06.2022 № 159, рішенням 26 сесії 8 скликання від 20.12.2022 № 991, рішенням 28 сесії 8 скликання від 21.03.2023 № 1069, рішенням 29 сесії 8 скликання від 05.09.2023 № 1256, рішенням 34 сесії 8 скликання від 10.10.2023 № 1296, рішенням 35 сесії 8 скликання від 14.11.2023 № 1352, рішенням 36 сесії 8 скликання від 19.12.2023 № 1407).

**Відповідальні виконавці Програми:** Відділ соціального захисту населення та охорони здоровя.

**Термін реалізації Програми:** 2022-2024 роки.

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,**  **тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | Підтримка хворих та соціально незахищених верств населення | Надання одноразової матеріальної допомоги на лікування | 2023 рік | Відділ СЗНОЗ | 637,0 | 634,6 | 99,6 | Виконано |
| Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися у важких життєвих обставинах | 2023 рік | Відділ СЗНОЗ | 7,0 | 7,0 | 100,0 | Виконано |
| Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання осіб працездатного віку | 2023 рік | Відділ СЗНОЗ | 11,0 | 11,0 | 100,0 | Виконано |
| Надання грошової допомоги до відзначення ювілейних дат довгожителів громади (90-, 95-, 100 річчя) | 2023 рік | Відділ СЗНОЗ | 4,5 | 4,5 | 100,0 | Виконано |
| Підписка періодичних видань для пільгової категорії населення | 2023 рік | Відділ СЗНОЗ | 430,0 | 425,4 | 98,9 | Зміна місця проживання осіб пільгових категорій |
| Надання матеріальної допомоги жителям громади на підключення житлових будинків до централізованого водопостачання | 2023 рік | Відділ СЗНОЗ | 400,0 | 400,0 | 100,0 | Виконано |
| Надання матеріальної допомоги на відшкодування вартості механізованої обробки земельних ділянок під час проведення весняно-польових робіт(оранки ) | 2023 рік | Відділ СЗНОЗ | 61,0 | 60,8 | 99,6 | Виконано |
| Передача коштів Вінницькій міській раді для КУ « Вінницька спеціальна школа для дітей з порушенням інтелектуального розвитку | 2023  рік | Відділ СЗНОЗ | 19,8 | 19,8 | 100,0 | Виконано |
| 2 | Соціальний захист ветеранів війни та праці і інших пільгових категорій населення | Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблого до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України та дітям загиблих захисників до Дня Святого Миколая | 2023  рік | Відділ СЗНОЗ | 176,5 | 176,5 | 100,0 | Виконано |
| Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації на ЧАЕС | 2023 рік | Відділ СЗНОЗ | 35,5 | 35,5 | 100,0 | Виконано |
| Надання грошової допомоги членам сімей на поховання померлих учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників аварії на ЧАЕС, інших осіб, які мають особливі заслуги перед державою , встановлення ім памє’ятників. | 2023  рік | Відділ СЗНОЗ | 2,0 | 2,0 | 100,0 | Виконано |
| Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій на території інших держав | 2023 рік | Відділ СЗНОЗ | 17,5 | 17,5 | 100,0 | Виконано |
| Забезпечення пільгового проїзду окремих категорій населення на приміських маршрутах загального користування | 2023 рік | Відділ СЗНОЗ | 1100,0 | 1002,2 | 91,1 | Зменшення кількості перевезених пасажирів пільгових категорій |
| Надання грошової допомоги членам сімей на поховання осіб, загиблих (померлих) під час військовиї дій пов'язаних з агресією РФ проти України, оплата транспортних, ритуальних послуг з поховання, тощо | 2023 рік | Відділ СЗНОЗ | 300,0 | 298,0 | 99,3 | Профінансовано відповідно до поданих заяв |
| Надання грошової допомоги особам та членам їх сімей які перебувають або звільнилися з полону, членам сімей осіб, які вважаються безвісти зниклими, особам, які проходять курс лікування в зв'язку з пораненням та після звільнення з полону | 2023 рік | Відділ СЗНОЗ | 851,0 | 851,0 | 100,0 | Виконано |
| Матеріальна допомога до Міжнродного дня осіб з інвалідністю та до Міжнародного дня осіб похилого віку | 2023 рік | Відділ СЗНОЗ | 35,0 | 34,5 | 99,0 | В зв’язку з смерттю отримувача допомоги |
| Забезпечення послугами зв’язку пільгової категорії нселення | 2023 рік | Відділ СЗНОЗ | 2,7 | 2,6 | 96,3 | Відповідно до укладеного договору |
| Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» | 2023 рік | Відділ СЗНОЗ | 511,5 | 511,3 | 99,6 | Виконано |
| 3 |  | Утримання КЗ «Центр соціального обслуговування »Якушинецької сільскої ради | 2023  рік | Відділ СЗНОЗ | 2097,6 | 1957,4 | 93,3 | Наявність вакантної посади |
|  | Визначення та оцінка потреб у соціальних послугах населення ТГ. Висвітдення інформації щодо соціальних послуг | 2023 рік | Відділ СЗНОЗ | 6700,4 | 6452,3 | 96,3 | Виконано |
| **Разом** | | |  |  |  |  |  |  |

**Начальник відділу соціального захисту**

**населення та охорони здоров’я**

**сільської ради Валентина СТЕПАНОВА**

Додаток 5

до рішення 37-ої сесії

сільської ради 8 скликання

від \_\_\_ лютого 2024 №\_\_\_\_\_

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Комплексної Програми благоустрою та розвитку житлово-комунального**

**господарства в Якушинецькій громаді на 2022-2024**

**за 2023 рік**

**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:** затверджена рішенням 14 сесії сільської ради 8 скликання від 26.11.21року № 627 (зі змінами, внесеними рішенням 17 сесії сільської ради 8 скликання від 28.01.22року №759, рішенням 26 сесії сільської ради 8 скликання від 20.12.22року № 985, рішенням 28 сесії сільської ради 8 скликання від 21.03.23року № 1067, рішенням 30 сесії сільської ради 8 скликання від 19.05.23року № 1132, рішенням 31 сесії сільської ради 8 скликання від 07.07.23року № 1196, рішенням 33 сесії сільської ради 8 скликання від 05.09.23року № 1254, рішенням 34 сесії сільської ради 8 скликання від 10.10.23року № 1303, рішенням 35 сесії сільської ради 8 скликання від 14.11.23року № 1347, рішенням 36 сесії сільської ради 8 скликання від 19.12.23 року № 1414)

**Відповідальні виконавці Програми:** Якушинецька сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи.

**Термін реалізації Програми:** 2022-2024 роки

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **з/п** | **Основні завдання Програми** | **Зміст**  **заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Обсяги фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,**  **тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | Благоустрій населених пунктів | Оплата послуг з обрізки та видалення дерев і кущів, які втратили свій естетичний вигляд та є аварійними, ліквідація чагарників | 2023 рік | Відділ ЖКГ, комунальні підприємства | 300 | 290 | 97 | Виконано |
| Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, шляхом придбання баків для ТПВ, ліквідація сміттєзвалищ, полігонів | 2023 рік | Відділ ЖКГ, комунальні підприємства | 390,00 | 380,00 | 97 | Виконано |
| Оплата послуг з відлову , стерилізації, вакцинації безпритульних тварин | 2023 рік | Відділ ЖКГ, комунальні підприємства | 330 | 291 | 88 | Виконано |
| Надання фінансової підтримки та поповнення статутного капіталу КНП "Благоустрій" на утримання підприємства та громадян, направлених на виконання громадських та виправних робіт, з метою виконання заходів з благоустрою та утримання в належному санітарно-екологічному стані громадських місць, кладовищ, парків, скверів, місць для збору ТПВ тощо | 2023 рік | Відділ ЖКГ, комунальні підприємства | 1154,3 | 1069 | 93 | Виконано |
| 2 | Здійснення контролю за дотриманням правил у сфері благоустрою | Утримання КУ «Муніципальна інспекція з благоустрою» Якушинецької сільської ради з метою здійснення контролю за дотриманням правил благоустрою на території громади | 2023 рік | Сільська рада, відділ ЖКГ | 1627 | 1371 | 84 | Економія коштів у зв'язу з меншою кількістю придбаного бензину, не придбання спецформи, наявністю вакантних посад |
| 3 | Енергопостачання та енергозбереження, вуличне освітлення | Забезпечення безперебійного освітлення  населених пунктів в темну пору доби:  - оплата за спожиту електроенергію для вуличного освітлення;  - оплата послуг з ремонту технічного обслуговування мереж і систем вуличного освітлення, заміна непрацюючих ламп і світильників, заміна існуючого обладнання на енергоефективне | 2023 рік | Відділ ЖКГ | 1826,3    650 | 373      618 | 20        95 | Економія коштів виникла в результаті проведення тендерних процедур, у звязку з періодичним вимкненням вуличного освітлення |
| 4 | Утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів | Очищення  доріг і вулиць від снігу, посипка піщано-сольовою сумішшю в зимовий період | 2023 рік | Відділ ЖКГ, комунальні підприємства | 1000 | 1000 | 100 | Виконано |
| Розвиток та покращення технічного стану  транспортної інфраструктури (поточний та капітальний ремонт доріг, тротуарів, автостоянок тощо в населених пунктах), облаштування зупинок громадського транспорту | 2023 рік | Відділ ЖКГ, комунальні підприємства | 42691,5 | 42691,5 | 100 | Виконано |
| Грейдерування доріг та площадок в населених пунктах | 2023 рік | Відділ ЖКГ, комунальні підприємства | 100,00 | 100 | 100 | Виконано |
| Співфінансування на договірних засадах  проведення ремонту і утримання доріг загального користування місцевого значення | 2023 рік | Відділ ЖКГ, комунальні підприємства | 300,0 | 300,0 | 100 | Виконано |
| 5 | Водопостачання та водовідведення | Надання фінансової підтримки комунальному підприємству СКЕП «Сількомсервіс», поповнення його статутного капіталу з метою:  - належного утримання і технічного обслуговування, забезпечення надійності і безпечності експлуатації систем та мереж водопостачання і водовідведення | 2023 рік | Відділ ЖКГ | 4961,13 | 4367,00 | 88 | Економія коштів виникла в результаті проведення тендерних процедур |
| Завершення реконструкції очисних споруд | 2023 рік | Відділ ЖКГ | 2050 | 1721 | 84 | Економія коштів виникла в результаті проведення тендерних процедур |
| 6 | Управління об’єктами комунальної власності | Забезпечення належного утримання будівель і споруд (крім будівель і споруд, в яких розміщені бюджетні установи комунальної власності): придбання обладнання та устаткування, оплата комунальних послуг і  енергоносіїв, оплата інших послуг з утримання та обслуговування | 2023 рік | Виконавчі органи сільської ради, комунальні підприємства | 607 | 607 | 100 | Виконано |
|  |  | Разом |  |  | 57987,3 | 55178,5 | 95 |  |

**Начальник відділу ЖКГ, будівництва**

**та земельних відносин сільської ради                             Людмила МОРОЗ**

Додаток 6

до рішення 37-ої сесії

сільської ради 8 скликання

від \_\_\_ лютого 2024 №\_\_\_\_\_

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми розроблення містобудівної документації**

**на території Якушинецької ТГ на 2021-2024 роки**

**за 2023 рік**

**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:** затверджена рішенням 2 сесії сільської ради 8 скликання від 15.12.2020 року №70, (зі змінами внесеними рішенням 35 сесії 8 скликання від 14.11.2023 року № 1364.

**Відповідальні виконавці Програми:** Якушинецька сільська рада, відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради.

**Термін реалізації Програми:** 2021-2024 роки.

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,**  **тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | Виготовлення містобудівної документації | Розробка генеральних планів, планів зонування та СЕО сіл Микулинці, Ріжок, Дашківці, Лукашівка, Іскриня, Ксаіерівка, Лисогора. | 2023 рік | Якушинецька сільська рада, Відділ ЖКГ, будівництва та земельних відносин | 55,86 | 55,86 | 100 | Виконано |
| Створення геоінформаційної системи на базі програмного забезпечення QGIS (аналіз наявних даних про ресурси та об’єкти громади, збір необхідної інформації) | 2023 рік | 200,0 | 195,4 | 97,8 | Економія утворилась в наслідок укладенням договору на меншу суму |
|  | **Разом** |  |  |  | **255,86** | **251,26** | **98,2** |  |

**Начальник відділу архітектури**

**та містобудування сільської ради Марина ТОМАШЕВСЬКА**

Додаток 7

до рішення 37-ої сесії

сільської ради 8 скликання

від \_\_\_\_ лютого 2024 № \_\_\_\_

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми розвитку земельних відносин у Якушинецькій об'єднаній територіальній громаді Вінницького району Вінницької області на 2021-2024 роки**

**за 2023 рік**

**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:** затверджена рішенням рішення 2 сесії сільської ради 8 скликання від 15.12.2020 року №69 (зі змінами, внесеними рішенням 13 сесії сільської ради 8 скликання від 29.10.2021 року №584).

**Відповідальні виконавці Програми:** Якушинецька сільська рада, відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради.

**Термін реалізації Програми:** 2021-2024 роки

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,**  **тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | Розвиток земельних відносин | Інвентаризація земель | 2023 рік | Відділ ЖКГ, будівництва та земельних відносин | 100,0 | 99,92 | 100 | Виконано |
|  | Нормативно – грошова оцінка земель | 2023 рік | Відділ ЖКГ, будівництва та земельних відносин | 154,0 | 153,9 | 100 | Виконано |
|  | **Разом:** |  |  |  | **254,0** | **1253,82** | **100** |  |

Начальник відділу ЖКГ, будівництва

та земельних відносин сільської ради Людмила МОРОЗ

Додаток 8

до рішення 37-ої сесії

сільської ради 8 скликання

від \_\_ лютого 2024 №\_\_\_\_

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми розвитку освіти Якушинецької територіальної громади**

**на 2022-2024 роки**

**за 2023 рік**

**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:** затверджена рішенням 14 сесії сільської ради 8 скликання від 26.11.2021 року №635 (зі змінами внесеними рішенням виконавчого комітету від 16.06.2022 року № 155, рішенням виконавчого комітету від 02.08.2022 року № 264, рішенням виконавчого комітету від 14.09.2022 року № 339, рішенням 26 сесії 8 скликання від 20.12.2022 року № 982, рішенням 28 сесії 8 скликання від 21.03.2023 року № 1068, рішенням 30 сесії 8 скликання від 19.05.2023 року № 1131, рішенням 33 сесії 8 скликання від 05.09.2023 року № 1252, рішенням 34 сесії 8 скликання рішенням 26 сесії 8 скликання від 19.12.2023 року № 1403).

**Відповідальні виконавці Програми:** Відділ освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради, керівники закладів освіти, відділ ЖКГ, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради.

**Термін реалізації Програми:** 2022 – 2024 роки.

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,**  **тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | Створення умов для здобуття якісної дошкільної освіти | Науково-методичне та інформаційне забезпечення закладів дошкільної освіти (методичними рекомендаціями для педагогів та батьків, навчальними посібниками для дітей) | 2023 рік | Відділ освіти, культури та спорту, керівники закладів освіти | В межах кошторису | В межах кошторису | 100 | Виконано |
| Підвищення рівня безпеки перебування дітей в закладах дошкільної освіти | 2023 рік | Відділ освіти, культури та спорту, керівники закладів освіти | 331,1 | 331,1 | 100 | Виконано |
| Навчання працівників пожежної безпеки та цивільного захисту | 2023 рік | Керівники закладів освіти | 5,6 | 5,6 | 100 | Виконано |
| 2 | Підвищення якості шкільної освіти | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів та пільгових категорій закладів загальної середньої освіти | 2023 рік | Керівники закладів освіти | В межах кошторису | | | Виконано |
| Забезпечення підвозу дітей з віддалених територій до місць навчання і в зворотному напрямку | 2023 рік | Керівники закладів освіти | 2300,0 | 2300,0 | 100 | Виконано |
| Відшкодування педагогічним працівникам, які проживають в інших населених пунктах, вартості проїзду до закладів освіти та у зворотному напрямку | 2023 рік | Керівники закладів освіти | 30,6 | 30,6 | 100 | Виконано |
| Підвищення рівня безпеки перебування дітей та працівників в закладах загальної середньої освіти освіти, забезпечення збереження майна | 2022 рік | Відділ освіти, культури та спорту, керівники закладів освіти | 695,4 | 695,4 | 100 | Виконано |
| Навчання працівників пожежної безпеки та цивільного захисту та орони праці | 2023 рік | Керівники закладів освіти | 39,2 | 39,2 | 97 | Виконано |
| Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку | 2023 рік | Відділ освіти, культури та спорту | 5,4 | 5,4 | 100 | Виконано |
| Виплата премій (стипендій, придбання цінних подарунків) обдарованим і талановитим учням, переможцям обласних, всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, спортивних змагань тощо. | 2023  рік | Відділ освіти, культури та спорту | 40,0 | 40,0 | 100 | Виконано |
| Виплата винагород в натуральній або грошовій формі педагогічним працівникам, які підготували переможців олімпіад, конкурсів, спортивних змагань тощо | 2023 рік | Відділ освіти, культури та спорту | 31,2 | 31,2 | 100 | Виконано |
| 3. | Покращення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти | Оснащення закладів освіти сучасним обладнанням, інвентарем, меблями, навчально-наочними посібниками і підручниками, комп’ютерною, мультимедійною, інтерактивною, побутовою технікою, посудом, спортивним інвентарем та ін. | 2023 рік | Відділ освіти, культури та спорту, керівники закладів освіти | 1731,6 | 1731,6 | 100 | Виконано |
| Підготовка закладів освіти до опалювального сезону (ремонт та реконструкція котелень, облаштування місць для зберігання твердого палива), проведення ремонтів та реконструкцій в закладах освіти | 2023 рік | Відділ освіти, культури та спорту, відділ ЖКГ, будівництва та земельних ресурсів, керівники закладів освіти | 45332,0 | 14666,2 | 32 | Низький відсоток виконання заходу спричинений впровадженням заходів правого режиму воєнного стану та обмежень на проведення платежів казначейською службою, а також неоднорпазовим оскарженням технічних вимог до тендерної документації учасниками відкритих торгів по капітальному ремонту даху Некрасовського ліцею, що унеможливило дотримання терміну виконання робіт до початку навчального року |
| 4. | Енергозбереження та енергоефективність | Проведення заходів з енергоефективності та енергозбереження закладів освіти | 2023 рік | Відділ освіти, культури та спорту, відділ ЖКГ, будівництва та земельних ресурсів, керівники закладів освіти | 19494,2 | 19494,2 | 100 | Виконано |
|  | | **Разом:** |  |  | **70036,3** | **39370,5** | **56,2** |  |

**Начальник відділу освіти,**

**культури та спорту сільської ради Андрій МАЗУРИК**

Додаток 9

до рішення 37-ої сесії

сільської ради 8 скликання

від \_\_\_ лютого 2024 № \_\_\_\_\_\_

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми розвитку культури та духовного відродження Якушинецької**

**територіальної громади на 2022-2024 роки**

**за 2023 рік**

**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:** затверджена рішенням 14 сесії 8 скликання від 26.11.2021 року № 634 (зі змінами внесеними рішенням виконавчого комітету від 27.09.2022 №285, рішенням 26 сесії 8 скликання від 20.12.2022 № 983, рішенням 35 сесії 8 скликання від 14.11.2023 № 1346, рішенням 36 сесія 8 скликання від 19.12.2023 року № 1404).

**Відповідальні виконавці Програми:** Відділ освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради, керівники закладів культури, відділ ЖКГ, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради.

**Термін реалізації Програми:** 2022-2024 роки.

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,**  **тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | Модернізація (створення якісної) культурної інфраструктури та покращення матеріально-технічного забезпечення закладів культури | Поліпшення матеріально- технічної бази установ культури  громади, придбання одягу сцени, світлового, звукового, комп’ютерного обладнання, меблів, музичних інструментів,  написання фонограм, тощо | 2023 рік | Відділ освіти, культури та спорту, керівники закладів культури | 580,0 | 580,0 | 100 | Виконано |
| Проведення ремонтів та реконструкцій закладів культури, в тому числі облатування внутрішніх вбиралень, систем опалення | 2023 рік | Відділ освіти, культури та спорту | 7882,0 | 7882,0 | 100 | Виконано |
| Придбання сценічних костюмів для аматорчьких колективів | 2023 рік | Відділ освіти, культури та спорту, керівні працівники закладів культури | 60,0 | 60,0 | 100 | Виконано |
| Розвиток бібліотечної справи | 2023 рік | Відділ освіти, культури та спорту, керівні працівники закладів культури | 90,0 | 90,0 | 100 | Виконано |
| 2 | Підвищення якості культурних послуг. Розиток творчого потенціалу | Матеріальне стимулювання найбільш активних учасників творчих колективів Комунального закладу «Центр культури та дозвілля Якушинецької сільської ради» та філій | 2023 рік | Відділ освіти, культури та спорту | 15,0 | 15,0 | 100 | Виконано |
| 3 | Організація та проведення культурно-масових заходів | До Дня святого Миколая та Новорічно-різдвяного циклу (придбання солодких подарунків до Дня Святого Миколая та свят Новорічно-Різдвяного циклу) | 2023 рік | Відділ освіти, культури та спорту | 340,83 | 340,83 | 100 | Виконано |
| -До Дня Конституції України  -Дня створення об’єднаної територіальної громади  -Дня молоді | 12,4 | 12,4 | 100 | Виконано |
| -Дня захисту дітей | 10,0 | 10,0 | 100 | Виконано |
| Дня Першого дзвоника |  |  | 30,0 | 30,0 | 100 | Виконано |
| Придбання вітальних листівок, подяк та грамот для відзначення жителів громади з нагоди свят | 2023 рік | Відділ освіти, культури та спорту | 6,5 | 6,5 | 100 | Виконано |
| 4 | Формування іміджу громади через призму культури | Організація та проведення фестивалю української святково-обрядової культури весняного циклу «Якушинецькі поколядини» | 2023 рік |  | 20,0 | 0 | 0 | Впровадження заходів правого режиму воєнного стану та заборони на проведення масових заходів |
| Організація та проведення фестивалю української святково-обрядової культури весняного циклу «Якушинецькі весноспіви» | 2023 рік |  | 20,0 | 0 | 0 |
| Сприяння та створення належних умов для проведення міжнародного фестивалю «Живий вогонь» | 2023 рік |  | 130,0 | 0 | 0 |
| Сприяння та створення належних умов для проведення фестивалю «Kids fishing fest» | 2023 рік |  | 3.0 | 0 | 0 |
| Започаткування фестивалю української звичаєвої культури «Килимник ЕтноGRAFect» | 2023 рік |  | 50,0 | 0 | 0 |
| Започаткування етнографічного гастрофестивалю «Дашковецький Milk-fest» | 2023 рік |  | 50,0 | 0 | 0 |
| Започаткування гастрофестивалю «Festival риби і танцю» в с. Микулинці | 2023 рік |  | 50,0 | 0 | 0 |
|  |  | **Разом:** |  |  | **9349,73** | **9026,73** | **97** |  |

**Начальник відділу освіти,**

**культури та спорту сільської ради Андрій МАЗУРИК**

Додаток 10

до рішення 37-ої сесії

сільської ради 8 скликання

від \_\_\_ лютого 2024 № \_\_\_\_

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми розвитку фізичної культури та спорту**

**Якушинецької територіальної громади на 2022-2024 роки рік**

**за 2023 рік**

**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:** затверджена рішенням 14 сесії 8 скликання від 26.11.2021 року № 636, із внесеними змінами рішенням 26 сесії 8 скликання від 20 грудня 2022 року № 984, рішенням 27 сесії 8 скликання від 14 лютого 2023 року № 1026, рішенням 36 сесії 8 скликання від 19.12.2023 року № 1405

**Відповідальні виконавці Програми:**

**Термін реалізації Програми:** 2022 – 2024 роки.

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,**  **тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1. | Створення умов для фізичного виховання, масового спорту, в усіх типах навчальних закладів, культури, за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення, з урахуванням віку, статі, стану здоров'я отримувачів послуг тощо | Надання фінансової підтримки сільським спортивним громадським організаціям для розвитку фізичної культури і спорту в населених пунктах громади | 2023 рік | Відділ освіти, культури та спорту, ГО "Футбольний клуб "Якушинці" | 250,0 | 250,0 | 100 | Виконано |
|  | Забезпечення розвитку дитячо-юнацького, вереранського спорту та спорту інвалідів | Покращення матеріально-технічної бази для занять фізичною культурою і спортом у закладах культури та ДЮСШ «Патріот» | 2023рік | Керівник ДЮСШ | 169,0 | 169,0 | 100 | Виконано |
|  |  | **Разом** |  |  | **419,0** | **419,0** | **100** |  |

**Начальник відділу освіти,**

**культури та спорту сільської ради Андрій МАЗУРИК**

Додаток 11

до рішення 37-ої сесії сільської ради

8 скликання від \_\_ лютого 2024 №\_\_\_\_

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми розвитку туристично-рекреаційної сфери Якушинецької**

**територіальної громади на 2022-2024 роки**

**за 2023 рік**

**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:** затверджена рішенням 14 сесії 8 скликання від 26.11.2021 року №637.

В**ідповідальні виконавці Програми:** Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів культури та спорту Якушинецької сільської ради.

**Термін реалізації Програми:** 2022-2024 роки.

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,**  **тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі в громаді | Розробка веломаршруту | 2023 рік | Відділ освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради | не потребує фінансування | | Виконано | Розроблено 2 туристичних веломаршрути населеними пунктуми Якушинецької громади (мале коло43 км; велике коло 79,8 км) |
| Позначити історико-культурні та туристичні об’єкти в мережі Internet через додаток | 2023 рік | Відділ освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради | не потребує фінансування | | Виконано | Позначено туристичні об’єкти на Google Maps |

Інші заходи «Програми розвитку туристично-рекреаційної сфери Якушинецької територіальної громади на 2022-2024 роки», зокрема, завдання 2 «Розвиток та зміцнення матеріальної бази туризму» не фінансувались у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та впровадженням обмежень на проведення платежів казначейською службою в умовах воєнного стану.

**Начальник відділу освіти,**

**культури та спорту сільської ради Андрій МАЗУРИК**

Додаток 12

до рішення 37-ої сесії

сільської ради 8 скликання від \_\_\_ лютого 2024 № \_\_\_\_

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Комплексної програми підтримки сім’ї, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми Якушинецької територіальної громади на 2021-2025 роки**

**за 2023 рік**

**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:** затверджена рішенням 12 сесії сільської ради 8 скликання від 24.09.2021 року № 518.

**Відповідальні виконавці Програми:** Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я сільської ради, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей, Відділ освіти, культури та спорту, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», КНП «Якушинецький центр первинної медико-санітарної допомоги, старости сіл.

**Термін реалізації Програми:** 2021-2025 роки

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,**  **тис. грн.** | | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | Забезпечення системного та комплексного підходу щодо реалізації політики у сфері підтримки сім’ї та демографічного розвитку | Забезпечення діяльності Місцевої координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми | 2023 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей, Відділ освіти, культури та спорту, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», КНП «Якушинецький центр первинної медико-санітарної допомоги, старости сіл | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | | Протягом 2023 року відбулося 14 засідань | | |
| 2 | Підвищення престижу сім’ї, популяризація сімейних цінностей | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо утвердження сімейних цінностей | 2023 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Служба у справах дітей, Відділ освіти, культури та спорту | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | | Заходи не проводилися у зв’язку з дією воєнного стану на території України | | |
| 3 | Вироблення дієвих механізмів соціальної підтримки сімей, в тому числі багатодітних, малозабезпечених та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах | Здійснення своєчасного виявлення та соціального супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, шляхом надання адресних соціальних послуг та забезпечення участі фахівців, які здійснюють соціальну роботу, у навчальних семінарах та тренінгах | 2023 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | | У 2023 році у КЗ «Центр надання соціальних послуг» соціальну послугу «Соціальний супровід» отримували 7 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах | | |
|  |  | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів для сімей, у яких виховуються діти та молодь з інвалідністю, щодо створення умов для реалізації їх прав | 2023 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей, Відділ освіти, культури та спорту, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», КНП «Якушинецький центр первинної медико-санітарної допомоги, старости сіл | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | | Заходи не проводилися у зв’язку з дією воєнного стану на території України | | |
|  |  | Висвітлення інформації на сайті Якушинецької громади про діяльність КЗ «Центр надання соціальних послуг», який надає соціальні послуги сім’ям та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах | 2023 рік |  | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | | На сайті Якушинецької громади розміщено інформацію щодо умов отримання соціальних послуг у КЗ «Центр надання соціальних послуг» | | |
|  |  | Проведення заходів до Дня святого Миколая | 2023 рік | Відділ освіти, культури та спорту | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | | Проведено заходи комунальним закладом «Центр культьури та дозвілля» для дітей пільгових категорій | | |
| 4 | Розвиток інституту сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Проведення інформаційних кампаній щодо рекрутизації кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, кандидатів у патронатні вихователі | 2023 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, Служба у справах дітей, КЗ «Центр надання соціальних послуг» | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | | Розміщено інформацію на сайті Якушиненцької громади | | |
|  |  | Забезпечення участі відповідальних працівників у навчанні за Програмою підвищення кваліфікації працівників щодо встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів | 2023 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг» | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | | У 2023 році директор КЗ «Центр надання соціальних послуг» взяла участь у навчанні за Програмою підвищенні кваліфікації працівників | | |
|  |  | Забезпечення участі відповідальних працівників у семінарах та супервізійних заходах щодо окремих питань соціального супроводу прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатних вихователів | 2023 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг» | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | | У 2023 році директор КЗ «Центр надання соціальних послуг» брала участь у семінарах | | |
|  |  | Участь та проведення груп зустрічей прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників, патронатних вихователів | 2023рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг» | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | | У 2023 році прийомний батько брав участь у дистанційній групі зустрічей прийомних батьків | | |
| 5 | Удосконалення механізму взаємодії у сфері запобігання та протидії домашньому насильству | Забезпечення діяльності Місцевої координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми | 2023 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей, Відділ освіти, культури та спорту, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», КНП «Якушинецький центр первинної медико-санітарної допомоги, старости сіл | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | | Протягом 2023 року відбулося 14 засідань ради | | |
| 6 | Підвищення рівня обізнаності жителів громади щодо форм та проявів домашнього насильства, його причин, наслідків, формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки | Проведення засідань, брифінгів, семінарів, акцій, а також участь у обласних заходах, спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення громади у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, руйнацію негативних стереотипів та формування негативних стереотипів та формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки | 2023 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | | У 2023 році головний спеціаліст відділу, директор КЗ «ЦНСП», практичний психолог брали участь у семінарах з питань запобігання та протидії домашньому насильству | | |
| 7 | Підвищенні рівня професійної компетенції працівників Якушинецької сільської ради щодо запобігання та протидії домашньому насильству | Забезпечення участі відповідальних працівників, які надають соціальні послуги особам, які постраждали від домашнього насильства, у навчанні з урахуванням стандартів щодо надання необхідної допомоги зазначеній категорії осіб | 2023 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | | Протягом 2023 року директор КЗ «Центр надання соціальних послуг» та практичний психолог брали участь у відповідному навчанні, яке проводилося Вінницьким обласним центром соціальних служб | | |
| 8 | Удосконалення системи надання допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства | Надання допомоги усім особам, які постраждали від домашнього насильства та звернулись до відповідного суб’єкта (суб’єктів) | 2023 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей, Відділ освіти, культури та спорту, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», КНП «Якушинецький центр первинної медико-санітарної допомоги, старости сіл | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | | У 2023 році до відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я надійшло 29 звернень щодо вчинення домашнього насильства, усі звернення опрацьовано із залученням практичного психолога КЗ «ЦНСП». | | |
|  |  | Здійснення аналізу потреби Якушинецької громади у створенні установи (закладу) для допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства | 2023 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей, Відділ освіти, культури та спорту, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», КНП «Якушинецький центр первинної медико-санітарної допомоги, старости сіл |  |  | |  | У 2023 році потреба у створенні відповідної установи була відсутня |
| 9 | Впровадження Програми для кривдників для осіб, які вчиняють домашнє насильство | Проведення заходів з впровадження Програми для кривдників для осіб, які вчиняють домашнє насильство | 2023 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг» | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | | У 2023 році практичний психолог КЗ «Центр надання соціальних послуг» пройшла навчання з впровадження Програми для кривдників на території Якушинецької ТГ | | |
| 10 | Посилення механізму утвердження гендерної рівності | Забезпечення діяльності Місцевої координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми | 2023 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей, Відділ освіти, культури та спорту, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», КНП «Якушинецький центр первинної медико-санітарної допомоги, старости сіл | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | | Протягом 2023 року відбулося 14 засіданнь ради | | |
| 12 | Посилення механізмів реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі, розгляду випадків дискримінації за ознакою статі та вжиття відповідних заходів за результатами їх розгляду | Розгляд звернень щодо дискримінації за ознакою статі | 2023 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг» |  |  | |  | У 2023 році відповідних звернень не було |
|  |  | Надання соціальних послуг постраждалим від дискримінації за ознакою статі | 2023 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг» |  |  | |  | У 2023 році відповідних звернень не було |
| 13 | Подолання негативних гендерних стереотипів | Розроблення та розміщення соціальної реклами у засобах масової інформації, на інформаційних носіях щодо протидії дискримінації за ознакою статі, у т.ч. множинної (щодо жінок похилого віку, жінок з інвалідністю, внутрішньо-переміщених жінок) | 2023 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг» | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | | Відповідну інформацію розміщено на сайті Якушинецької громади | | |
| 14 | Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика | Забезпечення діяльності Місцевої координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми | 2023 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей, Відділ освіти, культури та спорту, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», КНП «Якушинецький центр первинної медико-санітарної допомоги, старости сіл | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | | Протягом 2023 року відбулося 14 засідань | | |
|  |  | Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з питань протидії торгівлі людьми, з метою роз’яснення можливих ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання постраждалими комплексної допомоги | 2023 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг» | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | | Розміщено відповідну інформацію на сайті Якушинецької громади | | |
| 15 | Захист та допомога постраждалим від торгівлі людьми | Посилення співпраці правоохоронних органів та соціальних служб з питань протидії торгівлі людьми та перенаправлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми | 2023 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», дільничні офіцери поліції | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ | | Проводилася відповідна робота | | |
|  |  | Надання комплексу соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, та сприяння їх працевлаштуванню | 2023 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг» |  |  | |  | Протягом 2023 року відповідних звернень не надходило |

Начальник відділу соціального захисту

населення та охорони здоров’я сільської ради Валентина СТЕПАНОВА

Додаток 13

до рішення 37-ої сесії

сільської ради 8 скликання

від \_\_ лютого 2024 №\_\_\_\_\_

**ЗВІТ**

**про результати виконання Програми інформатизації**

**на 2022-2024 роки**

**за 2023рік**

**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:**рішення 31 сесії 8 скликання від 07.07.2023 № 1192, зі змінами внесеними рішенням 36 сесії сільської ради 8 скликання від 19.12.2023 №1389.

**Відповідальні виконавці Програми:** Якушинецька сільська рада, виконавчі органи сільської ради, комунальні заклади

**Термін реалізації Програми:** 2022-2024 роки.

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,**  **тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | 1. Цифрова грамотність | Підтримка та розвиток офіційного сайту Якушинецької сільської ради <https://yakushynecka-gromada.gov.ua/> | 2023 рік | Загальний відділ | 5,0 | 5,0 | 100 | Виконано |
| Впровадження гурткової діяльності з робототехніки | 2023 рік | Відділ освіти, культури та спорту | 308,2 | 308,2 | 100 | Виконано |
| **2. Розвинена цифрова інфраструктура** | | | | | | | | |
| 2 | 2.1. Доступність даних | Придбання та оновлення комп’ютерної техніки та обладнання для забезпечення діяльності ради, її виконавчих органів та закладів комунальної власності | 2023 рік | Виконавчі органи ради | 1268,2 | 1244,7 | 98,1 | Економія утворилась внаслідок проведення тендерних закупівель |
| Встановлення безкоштовних wi-fi точок доступу до мережі інтернет в публічних місцях (парки, публічні простори, зупинки громадського транспорту, тощо) | 2023 рік | Відділ житлово – комунального господарства, будівництва та земельних відносин | 50,0 | 0 | 0 | Закуплено обладнання, встановлення якого перенесено на 2024 рік |
| Придбання серверного обладнання для створення систем захисту інформації, створення хмарних сервісів для зберігання даних, користування захищеним цифровим каналом та послуги з технічного обслуговування ІР-шифратора | 2023 рік | Загальний відділ | 81,3 | 81,3 | 100 | Виконано |
|  |  | Покращення доступу до мобільного інтернету 4G. Розвиток мобільного інтернету 5G | 2023 рік | Загальний відділ | 39,0 | 39,0 | 100 | Виконано |
|  |  | Забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням виконавчих органів ради, установ та закладів комунальної власності | 2023 рік | Виконавчі органи ради | 464,5 | 458,62 | 98,7 | Економія утворилась внаслідок укладення договорів на меншу суму |
|  | **Разом:** |  |  |  | **2216,2** | **2136,82** | **96,4** |  |

**Начальник фінансового відділу сільської ради                       Людмила МАКСИМЧУК**

Додаток 14

до рішення 37-ої сесії

сільської ради 8 скликання

від \_\_\_\_ лютого 2024 №\_\_\_\_

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми для забезпечення**

**виконання рішень суду та виконавчих документів**

**на 2021-2025 роки**

**за 2023 рік**

**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:** затверджена рішенням 9 сесії 8 скликання сільської ради від 29.06.2021 №365

**Відповідальні виконавці Програми:** Якушинецька сільська рада, виконавчі органи сільської ради.

**Термін реалізації Програми:** 2021-2025 роки.

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,**  **тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | Забезпечення виконання грошових зобов’язань, які виникли на підставі судових рішень та/або виконавчих документів | Погашення заборгованості за судовими рішеннями та/ або виконавчими документами про стягнення коштів з бюджету Якушинецької сільської територіальної громади | 2023 рік | Якушинецька сільська рада | 176,5 | 126,8 | 71,84 | Менша кількість рішень про стягнення коштів |
| 2 | Оплата судових витрат, виконавчого збору за примусове виконання рішень суду, штрафів, додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання рішень суду та/або виконавчого документа, тощо | 2023 рік | Якушинецька сільська рада | 0,5 | 0,5 | 100 | Виконано |
|  |  | **Разом:** |  |  | **177,0** | **127,3** | **71,92** |  |

**Начальник фінансового відділу сільської ради                       Людмила МАКСИМЧУК**