ЯКУШИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

27 сесія 8 скликання

- 10 лютого 2023                                                                                          № ____

- Про затвердження звітів про стан виконання місцевих

- цільових Програм за 2022 рік

Керуючись ст.26 п.22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіти про стан виконання місцевих цільових Програм за 2022 рік, сільська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити звіти про стан виконання місцевих цільових Програм за 2022 рік:

  - Програми розвитку місцевого самоврядування Якушинецької територіальної громади на 2022-2024 роки (Додаток 1).

  - Програми «Безпечна громада» на 2022-2024 роки (Додаток 2).

  - Програми розвитку, підтримки КНП «Якушинецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Якушинецької сільської ради та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Якушинецької  територіальної громади на 2022-2024 роки (Додаток 3).

  - Програми соціального захисту населення Якушинецької територіальної  громади на 2022-2024 роки (Додаток 4).

  - Комплексної «Програми благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства в Якушинецькій громаді на 2022-2024 роки (Додаток 5).

  - Програми розроблення містобудівної документації на території Якушинецької ТГ на 2021-2024 роки (Додаток 6).

  - Програми розвитку земельних відносин у Якушинецькій об'єднаній територіальній громаді Вінницького району Вінницької області на 2021-2024 роки (Додаток 7).

  - Програми розвитку освіти Якушинецької територіальної громади на 2022-2024 роки (Додаток 8).

  - Програми розвитку культури та духовного відродження Якушинецької територіальної громади на 2022-2024 роки (Додаток 9).

  - Програма розвитку фізичної культури та спорту Якушинецької територіальної громади на 2022-2024 роки (Додаток 10).

  - Програми розвитку туристично-рекреаційної сфери Якушинецької

територіальної громади на 2022-2024 роки (Додаток 11).

  - Комплексної програми підтримки сім’ї, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми Якушинецької територіальної громади на 2021-2025 роки (Додаток 12).

  - Програми інформатизації на 2022-2024 роки (Додаток 13).

  - Програми для забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів на 2021-2025 роки (Додаток 14).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики (Василь ЯНЧУК).

Сільський голова                                                             Василь РОМАНЮК

Додаток 1

до рішення 27-ої сесії сільської ради

8 скликання від 10 лютого 2023 року № ___

ЗВІТ

про стан виконання

Програми розвитку місцевого самоврядування Якушинецької

територіальної громади на 2022-2024 роки

за 2022 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: Програма затверджена рішенням 14 сесії 8 скликання від 26.11.2021 №623, зі змінами, внесеними рішенням 26 сесії сільської ради 8 скликання від 20.12.2022 року №969.

Відповідальні виконавці Програми: Якушинецька сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи.

Термін реалізації Програми: 2022-2024 роки.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розвиток кадрового потенціалу органу місцевого самоврядування | 1.1.Підвищення професійного рівня посадових осіб та спеціалістів, забезпечення участі працівників в семінарах, нарадах, тренінгах, навчаннях, форумах, науково – практичних конференціях тощо | 2022 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | Фінансування не здійснювалось |  |  | Значна частина семінарів, навчань, конференцій проводились в online-режимі на безоплатній основі |
| 2 | Підвищення доступності, зручності та розширення переліку надання адміністративних та консультативних послуг населеню | 2.1.Налагодження співпраці ЦНАПу Якушинецької сільської ради з суб’єктами надання інших адміністративних послуг: - облаштування робочих місць для прийому громадян спеціалістами відділення Пенсійного фонду, Центру зайнятості, страхових компаній, Бюро технічної інвентаризації тощо; створення умов для надання адміністративних послуг працівниками ЦНАПу та державними реєстраторами на відділених робочих місцях | 2022 рік | Сільська рада, ЦНАП | 35,0 | 35,0 | 100 | Виконано |
| 3 | Удосконалення правових засад місцевого самоврядування | 3.1.Оплата послуг з надання юридичних консультацій та правової допомоги населенню, захисту інтересів органу місцевого самоврядування в судовому порядку | 2022 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | 19,5 | 19,5 | 100 |  |
| 4 | Захист інтересів органу місцевого самоврядування на державному рівні | 4.1.Сплата членських внесків до асоціацій, членом яких є Якушинецьека сільська рада | 2022 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
| 5 | Налагодження системності, відкритості і прозорості діяльності органу місцевого самоврядування | 5.1.Системне та оперативне висвітлення діяльності органу місцевого самоврядування, забезпечення оприлюднення інформації в друкованих засобах та офіційному веб-сайті сільської ради | 2022 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
| 6 | Врахування інтересів громадськості | 6.1.Організація та проведення громадських слухань, «круглих столів», конференцій, засідань на території ТГ (забезпечення канцтоварами, автотранспортом, питною водою, кавою-брейк тощо) | 2022 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | Фінансування не здійснювалось |  |  | Проводились з урахуванням обмежень на проведення масових заходів |
|  |  | 6.2.Формування та реалізація бюджету громадських ініціатив |  |  | Фінансування не здійснювалось |  |  | Обмеження на проведення платежів казначейською службою |
| 7 | Підвищення інвестиційної привабливості громади | 7.1.Створення та покращення позитивного іміджу громади (виготовлення та розповсюдження тематичних рубрик, іміджевих роликів, спеціальних звітів і репортажів про важливі події, що відбуваються в територіальній громаді, інформаційної продукції з символікою та презентацією територіальної громади тощо) | 2022 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | Фінансування не здійснювалось |  |  | Обмеження на проведення платежів казначейською службою |
|  |  | 7.2.Розробка та популяризація бренду громади |  |  | Фінансування не здійснювалось |  |  |  |
| 8 | Вивчення та впровадження позитивного досвіду діяльності органів місцевого самоврядування усіх рівнів | 8.1.Обмін досвідом та поширення співпраці Якушинецької сільської ради з громадами, інституціями України та іноземних держав з питань розвитку місцевого самоврядування: (організація візитів, прийом представників і делегацій: оплата витрат під час прийому, організація кейтерингових послуг, оплата проїзду та проживання) | 2022 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | Фінансування не здійснювалось |  |  | Обмеження на проведення платежів казначейською службою |
| 9 | Залучення інвестицій в громаду | 9.1.Залучення фахівців для підготовки проектів розвитку територіальної громади для участі у обласних, Всеукраїнських, міжнародних конкурсах, проектах та програмах | 2022 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | Фінансування не здійснювалось |  |  | Проектні заявки були підготовлені працівниками сільської ради та її виконавчих органів |
| 10 | Зміцнення матеріально – фінансової основи органу місцевого самоврядування, забезпечення виконання наданих повноважень | 10.1.Збереження та впорядкування архівних документів, співфінансування в утриманні об’єктів спільного користування – Трудових архівів | 2022 рік | Сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи | 86,2 | 86,2 | 100 |  |
|  |  | 10.2. Вдосконалення облаштування зали засідань – вмеблювання рядів, монтування мультимедійних засобів (мікрофони, зарядні пристрої тощо) |  |  | Фінансування не здійснювалось |  |  | Обмеження на проведення платежів казначейською службою |
|  |  | 10.3.Придбання паливно-мастильних матеріалів для структурних підрозділів та виконавчих органів сільської ради, на балансі яких відсутні автотранспортні засоби та діяльність яких пов’язана з виїздами в населені пункти громади |  |  | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  |  | Разом |  |  | 210,7 | 210,7 | 100 |  |

Начальник фінансового відділу сільської ради                                     Людмила МАКСИМЧУК

Додаток 2

до рішення 27-ої сесії сільської ради

8 скликання від 10 лютого 2023 року № __

ЗВІТ

про стан виконання

Програми «Безпечна громада» на 2022-2024 роки

за 2022 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: Програма затверджена рішенням 14 сесії 8 скликання від 26.11.2021 №624, зі змінами внесеними рішенням 17 сесії 8 скликання від 28.01.2022 №748, рішенням 18 сесії 8  скликання від 06.03.2022 №786, рішенням виконавчого комітету від 21.03.2022 №98, рішенням виконавчого комітету від 19.04.2022 №113, рішенням виконавчого комітету від 12.07.2022 №188, рішенням виконавчого комітету від 02.08.2022 №263, рішенням виконавчого комітету від 30.08.2022 №287, рішенням виконавчого комітету від 18.10.2022 року №392, рішенням виконавчого комітету від 04.11.2022 року №424, рішенням 26 сесії 8 скликання від 20.12.2022 №970).

Відповідальні виконавці Програми: Якушинецька сільська рада, структурні підрозділи та виконавчі органи сільської ради

Термін реалізації Програми: 2022-2024 роки

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення профілактичних заходів з підвищення рівня цивільного захисту населення та зменшення злочинності, формування почуття патріотичної свідомості населення | 1.1.Проведення тематичних уроків, профілактичних бесід, зустрічей, вжиття інших заходів з метою протидії впливу злочинності на неповнолітніх та молодіжне середовище, запобігання поширенню наркоманії та пияцтва | 2022 рік | Відділ освіти, культури та спорту, відділ соціального захисту і охорони здоров’я, Служба у справах дітей | Не потребує фінансування |  |  | Проводились виховні години |
|  |  | 1.2.Здійснення заходів з формування патріотичної свідомості та стійкої мотивації, набуття знань та практичних вмінь, необхідних для захисту України | 2022 рік | Відділ ЖКГ, будівництва та земельних відносин | Не потребує фінансування |  |  | Проводились виховні години |
|  |  | 1.3.Впровадження додаткових заходів з метою військово – патріотичного виховання в закладах освіти | 2021 рік | Сільська рада, фінансовий віддділ | Не потребує фінансування |  |  | Проведено 2 заходи |
| 2 | Охорона громадського порядку | 2.1.Зміцнення законності та правопорядку на території населених пунктів громади, підвищення оперативності реагування на заяви і повідомлення населення про протиправні вчинки, у тому числі шляхом передачі субвенції державному бюджету: - на створення належних умов для ефективної та оперативної роботи Поліцейських офіцерів громади (забезпечення паливно-мастильними матеріалами, запчастинами тощо) | 2022 рік | Сільська рада, її виконавчі органи, ГУ Нацполіції у Вінницькій області | 73,0 | 73,0 | 100 |  |
| 3 | Ліквідація наслідків, попередження та зменшення впливу надзвичайних ситуацій | 3.1.Виконання заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій) техногенного, природного, соціально-політичного, військового та санітарно-епідемічного характеру на об'єкті чи окремій території, які загрожують життю та здоров'ю людей і призводять до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдають шкоди довкіллю | 2022 рік | Сільська рада, її виконавчі органи | 185,0 | 135,3 | 73,1 | Виконано. Економія коштів виникла в результаті придбання матеріалів за меншою вартістю |
|  |  | 3.2.Передача субвенції Вінницькому обласному бюджету на закупівлю реагентів для очистки води КП «Вінницяоблводоканал» з метою заподіянню шкоди життю та здоров’ю населення територіальної громади в умовах воєнного стану | 2022 рік | Сільська рада, фінансовий відділ | 500,0 | 500,0 | 100 | Виконано |
|  |  | 3.3.Передача субвенцій державному бюджету на покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів ГУ ДСНС України у Вінницькій області з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій, підвищення оперативності та готовності до реагування на надзвичайні ситуації і небезпечні події: - на придбання форменого одягу для Вінницького РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області; - на закупівлю засобів індивідуального захисту для забезпечення особового складу: 1 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС у Вінницькій області; Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Вінницькій області | 2022 рік | Сільська рада, фінансовий відділ, підрозділи ГУ ДСНС | 20,0 150,0 150,0 | 20,0 150,0 150,0 | 100 100 100 | Виконано |
|  |  | 3.4.Надання грошової допомоги жителям громади, майно яких постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій (подій) | 2022 рік | Сільська рада, відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я | 355,0 | 352,7 | 99 | Менша кількість отриманих заяв |
|  |  | 3.5.Придбання джерел резервного живлення (генераторів) для забезпечення безперебійної роботи бюджетних установ, об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів цивільного захисту населення | 2022 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради, комунальні заклади | 3325,0 | 3324,1 | 100 | Виконано |
| 4 | Виконання заходів національної безпеки і оборони | 4.1.Передача субвенції державному бюджету для покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини | 2022 рік | Сільська рада, фінансовий відділ | 100,0 | 100,0 | 100 | Виконано |
|  |  | 4.2.Забезпечення матеріально-технічними засобами та фінансування діяльності добровольчого формування Якушинецької територіальної громади | 2022 рік | Сільська рада | 1050,0 | 803,0 | 76,5 | Менша кількість придбаних матеріально-технічних засобів |
|  |  | 4.4.Передача субвенції державному бюджету для матеріально-технічного забезпечення і підтримки у постійній бойовій готовності в/ч, у тому числі: - на придбання автомобільної техніки, технічних засобів, запасних частин, матеріалів, інструментів, обладнання, оргтехніки, парко-гаражного обладнання, альтернативних джерел живлення, канцтоварів тощо; - на придбання і облаштування системи відеоспостереження; на оплату послуг з ремонту і обслуговування техніки і обладнання, страхування техніки тощо | 2022 рік | Сільська рада, фінансовий відділ | 1660,0 | 1660,0 | 100 | Виконано |
| 5 | Виконання повноважень в умовах воєнного стану, захист населення | 5.1.Проведення ремонтних робіт, облаштування та оснащення захисних споруд цивільного захисту та об’єктів критичної інфраструктури: укриттів, пунктів незламності, пунктів обігріву, систем водопостачання і водовідведення (у тому числі виготовлення інформаційних табличок (вивісок) та покажчиків руху до споруд цивільного захисту, придбання ПММ і обладнання для роботи джерел резервного живлення, придбання засобів безперебійного зв’язку) | 2022 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради, комунальні заклади | 3250,0 | 2588,5 | 79,6 | Незавершення ремонтних робіт |
|  |  | 5.2.Забезпечення виконання повноважень в умовах воєнного стану: оплата транспортних та інших послуг для оперативного вирішення невідкладних завдань в умовах воєнного стану, формування матеріального резерву продуктів харчування, медикаментів, ПММ, будівельних матеріалів тощо | 2022 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради, комунальні заклади | 500,0 | 334,0 | 66,8 |  |
|  |  | Разом: |  |  | 11318,0 | 10190,6 | 90,0 |  |

Начальник фінансового відділу сільської ради                                     Людмила МАКСИМЧУК

Додаток 3

до рішення 27-ої сесії сільської ради

8 скликання від 10 лютого 2023 року №___

ЗВІТ

про результати виконання Програми розвитку, підтримки КНП «Якушинецький

центр первинної медико-санітарної допомоги» Якушинецької сільської ради та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Якушинецької  територіальної громади на 2022-2024 роки

за 2022 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: затверджена рішенням 14 сесії 8 скликання від 26.11.2021 року №631.

Відповідальні виконавці Програми: Якушинецька сільська рада, виконавчі органи сільської ради.

Термін реалізації Програми: 2022-2024 роки.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підвищення доступності та якості медичного обслуговування з урахуванням особливостей та потреб населення | Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску технічних та лікарських засобів за рецептами лікарів окремим групам населення, а також жителям громади з важкими захворюваннями | 2022 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 800,0 | 798,5 | 99,8% | Менша кількість звернень |
| 2 | Забезпечення належних умов надання медичної допомоги населенню | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я, їх підрозділів та пунктів здоров’я | 2022 рік | Сільська рада, виконавчі органи сільської ради | 902,9 | 573,8 | 63,6% | У зв'язку прийняттям установи з 01.08.2021 року та оплати частини коштів за спожиті енергоносії КНП «ЦПМСД» за рахунок власних коштів |
|  | Разом |  |  |  | 1702,9 | 1372,3 | 80,6% |  |

Начальник відділу соціального захисту

населення та охорони здоров’я                                                           Валентина СТЕПАНОВА

Додаток 4

до рішення 27-ої сесії сільської ради

8 скликання від 10 лютогор 2023 року №___

ЗВІТ

про результати виконання

Програми соціального захисту населення

Якушинецької громади на 2022-2024 роки

за 2022 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: затверджена рішенням 14 сесії сільської ради 8 скликання від 26.11.2021 року № 630 (зі змінами внесеними рішеннями виконавчого комітету від 25.03.2022 № 85, від 05.04.2022 № 105, від 02.06.2022 № 153, від 21.06.2022 № 159, рішенням 26 сесії 8 скликання  від 2022 № 991).

Відповідальні виконавці Програми: Відділ соціального захисту населення та охорони здоровя.

Термін реалізації Програми: 2022-2024 роки.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підтримка хворих та соціально незахищених верств населення | Надання одноразової матеріальної допомоги на лікування | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я | 429,3 | 429,3 | 100% | Виконано |
|  |  | Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися у важких життєвих обставинах | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я | 10,0 | 10,0 | 100% | Виконано |
|  |  | Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання осіб працездатного віку | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я | 11,0 | 11,0 | 100% | Виконано |
|  |  | Надання грошової допомоги до відзначення ювілейних дат довгожителів громади (90-, 95-, 100 річчя) | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я | 9,0 | 9,0 | 100% | Виконано |
|  |  | Підписка періодичних видань для пільгової категорії населення | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я | 216,6 | 216,6 | 100% | Виконано |
|  |  | Надання матеріальної допомоги жителям громади на підключення житлових будинків до централізованого водопостачання | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я | 198,0 | 198,0 | 100% | Виконано |
|  |  | Надання матеріальної допомоги на відшкодування вартості механізованої обробки земельних ділянок під час проведення весняно-польових робіт(оранки ) | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я | 90,5 | 90,5 | 100% | Виконано |
| 2 | Соціальний захист ветеранів війни та праці і інших пільгових категорій населення | Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ВВ, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій та вдовам до дня Примирення | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я | 2,0 | 2,0 | 100% | Виконано |
|  |  | Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації на ЧАЕС | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я | 33,7 | 33,7 | 100% | Виконано |
|  |  | Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій на території інших держав | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я | 22,8 | 22,8 | 100% | Виконано |
|  |  | Забезпечення пільгового проїзду окремих категорій населення на приміських маршрутах загального користування | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я | 559,3 | 559,3 | 100% | Виконано |
|  |  | Надання грошової допомоги членам сімей на похоівання осіб, загиблих (померлих) під час військовиї дій пов'язаних з агресією РФ проти України, оплата транспортних, ритуальних послуг з поховання, тощо | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я | 267,0 | 267,0 | 100% | Виконано |
|  |  | Надання грошової допомоги особам та членам їх сімей які перебувають або звільнилися з полону, членам сімей осіб, які вважаються безвісти зниклими, особам, які проходять курс лікування в зв'язку з пораненням та після звільнення з полону | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я | 139,0 | 139,0 | 100% | Виконано |
|  |  | Доставка дров пільговим категоріям населення | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я | 95,2 | 95,2 | 100% | Виконано |
| 3 | Соціальний захист осіб з інвалідністю громадян працездатного віку, осіб які потребують стороннього догляду | Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я | 226,3 | 225,5 | 99,6% | Виконано |
|  |  | Компенсація фізичним особам, що надають соціальні послуги громадянам, які за станом здоров’я не здатні до самообслуговування відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004 року № 558 «Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги » | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я | 97,7 | 97,7 | 100% | Виконано |
|  | Разом: |  |  |  | 2407,4 | 2406,6 | 99,9% |  |

Начальник відділу соціального захисту

населення та охорони здоров’я                                                               Валентина СТЕПАНОВА

Додаток 5

до рішення 27-ої сесії сільської ради

8 скликання від 10 лютого 2023 року №___

ЗВІТ

про результати виконання

Комплексної Програми благоустрою та розвитку житлово-комунального

господарства в Якушинецькій громаді на 2022-2024

за 2022 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: затверджена рішенням 14 сесії сільської ради 8 скликання від 26.11.21року № 627 (зі змінами, внесеними рішенням 17 сесії сільської ради 8 скликання від 28.01.22року №759, рішенням 26 сесії сільської ради 8 скликання від 20.12.22року № 985)

Відповідальні виконавці Програми: Якушинецька сільська рада, її структурні підрозділи та виконавчі органи.

Термін реалізації Програми: 2022-2024 роки

- Виконання заходів Програми

| з/п | Основні завдання Програми | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Обсяги фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустрій населених пунктів | Оплата послуг з обрізки та видалення дерев і кущів, які втратили свій естетичний вигляд та є аварійними, ліквідація чагарників | 2022 рік | Відділ ЖКГ, комунальні підприємства | 145,0 | 144,28 | 99 | Виконано |
|  |  | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, шляхом придбання баків для ТПВ, ліквідація сміттєзвалищ, полігонів | 2022 рік | Відділ ЖКГ, комунальні підприємства | 190,00 | 190,00 | 100 | Виконано |
|  |  | Надання фінансової підтримки та поповнення статутного капіталу КНП "Благоустрій" на утримання підприємства та громадян, направлених на виконання громадських та виправних робіт, з метою виконання заходів з благоустрою та утримання в належному санітарно-екологічному стані громадських місць, кладовищ, парків, скверів, місць для збору ТПВ тощо | 2022 рік | Відділ ЖКГ, комунальні підприємства | 1000,00 | 916,75 | 91 | Економія коштів виникла за рахунок наявності вакантних посад |
| 2 | Здійснення контролю за дотриманням правил у сфері благоустрою | Утримання КУ «Муніципальна інспекція з благоустрою» Якушинецької сільської ради з метою здійснення контролю за дотриманням правил благоустрою на території громади | 2022 рік | Сільська рада, відділ ЖКГ | 1461,14 | 1190,11 | 81 | Економія коштів у зв'язу з меншою кількістю придбаного бензину, непридбання спецформи, наявністю вакантних посад |
| 3 | Енергопостачання та енергозбереження, вуличне освітлення | Забезпечення безперебійного освітлення населених пунктів в темну пору доби: - оплата за спожиту електроенергію для вуличного освітлення; - оплата послуг з ремонту технічного обслуговування мереж і систем вуличного освітлення, заміна непрацюючих ламп і світильників, заміна існуючого обладнання на енергоефективне | 2022 рік | Відділ ЖКГ | 1500,00 451,00 | 1250,5 220,32 | 83 48 | Економія коштів виникла в результаті проведення тендерних процедур |
| 4 | Утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів | Очищення доріг і вулиць від снігу, посипка піщано-сольовою сумішшю в зимовий період | 2022 рік | Відділ ЖКГ, комунальні підприємства | 550,00 | 549,61 | 99 | Виконано |
|  |  | Розвиток та покращення технічного стану транспортної інфраструктури (поточний та капітальний ремонт доріг, тротуарів, автостоянок тощо в населених пунктах), облаштування зупинок громадського транспорту | 2022 рік | Відділ ЖКГ, комунальні підприємства | 11173,8 | 11173,8 | 100 | Виконано |
|  |  | Грейдерування доріг та площадок в населених пунктах | 2022 рік | Відділ ЖКГ, комунальні підприємства | 100,00 | 99,9 | 99 | Економія коштів виникла в результаті проведення тендерних процедур |
|  |  | Співфінансування на договірних засадах проведення ремонту і утримання доріг загального користування місцевого значення | 2022 рік | Відділ ЖКГ, комунальні підприємства | 3000,0 | 3000,0 | 100 | Виконано |
| 5 | Водопостачання та водовідведення | Надання фінансової підтримки комунальному підприємству СКЕП «Сількомсервіс», поповнення його статутного капіталу з метою: - належного утримання і технічного обслуговування, забезпечення надійності і безпечності експлуатації систем та мереж водопостачання і водовідведення | 2022 рік | Відділ ЖКГ | 117,00 | 0 | 0 | Заходи не проводились |
| 6 | Управління об’єктами комунальної власності | Забезпечення належного утримання будівель і споруд (крім будівель і споруд, в яких розміщені бюджетні установи комунальної власності): придбання обладнання та устаткування, оплата комунальних послуг і енергоносіїв, оплата інших послуг з утримання та обслуговування | 2022 рік | Виконавчі органи сільської ради, комунальні підприємства | 11,00 | 8,98 | 81 | Економія коштів виникла в результаті менших обсягів споживання енергоносіїв |
|  |  | Разом |  |  | 19698,9 | 18944,2 | 95 |  |

Начальник відділу ЖКГ, будівництва

та земельних відносин                                                                                         Віталій КОСТЮК

Додаток 6

до рішення 27-ої сесії сільської ради

8 скликання від 10 лютого 2023 року № ___

ЗВІТ

про результати виконання

Програми розроблення містобудівної документації

на території Якушинецької ТГ на 2021-2024 роки

за 2022 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: затверджена рішенням 2 сесії сільської ради 8 скликання від 15.12.2020 року №70.

Відповідальні виконавці Програми: Якушинецька сільська рада, відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради.

Термін реалізації Програми: 2021-2024 роки.

- Виконання заходів Програми

Заходи Програми у 2022 році не фінансувались у зв’язку з відсутністю укладених договорів на виготовлення містобудівної документації, що пов’язується із запровадження обмежень на проведення платежів казначейською службою в умовах воєнного стану.

Начальник відділу архітектури та містобудування                        Марина ТОМАШЕВСЬКА

Додаток 7

до рішення 27-ої сесії сільської ради

8 скликання від 10 лютого 2023 року № ___

ЗВІТ

про результати виконання

Програми розвитку земельних відносин у Якушинецькій об'єднаній територіальній громаді Вінницького району Вінницької області на 2021-2024 роки

за 2022 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: затверджена рішенням рішення 2 сесії сільської ради 8 скликання від 15.12.2020 року №69 (зі змінами, внесеними рішенням 13 сесії сільської ради 8 скликання від 29.10.2021 року №584).

Відповідальні виконавці Програми: Якушинецька сільська рада, відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради.

Термін реалізації Програми: 2021-2024 роки

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розвиток земельних відносин | Інвентаризація земель | 2022 рік | Відділ ЖКГ, будівництва та земельних відносин | 133,33 | 77,366 | 58 | Економія коштів виникла у зв’язку з обмеженнями на проведення платежів казначейською службою |
|  | Разом: |  |  |  | 133,33 | 77,366 | 58 |  |

Начальник відділу ЖКГ, будівництва

та земельних відносин                                                                                          Віталій КОСТЮК

Додаток 8

до рішення 27-ої сесії сільської ради

8 скликання від 10 лютого 2022 року №____

ЗВІТ

про результати виконання

Програми розвитку освіти Якушинецької територіальної громади

на 2022-2024 роки

за 2022 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: затверджена рішенням 14 сесії сільської ради 8 скликання від 26.11.2021 року №635 (зі змінами, внесеними рішеннями виконавчого комітету Якушинецької сільської ради від 16.06.2022 року № 155, від 02.08.2022 року № 264, від 14.09.2022 року № 339, рішенням 26 сесії сільської ради 8 скликання від 20.12.2022 року №982).

Відповідальні виконавці Програми: Відділ освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради, керівники закладів освіти, відділ ЖКГ, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради.

Термін реалізації Програми: 2022 – 2024 роки.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення умов для здобуття якісної дошкільної освіти | Науково-методичне та інформаційне забезпечення закладів дошкільної освіти (методичними рекомендаціями для педагогів та батьків, навчальними посібниками для дітей) | 2022 рік | Відділ освіти, культури та спорту, керівники закладів освіти | В межах кошторису | В межах кошторису | 100 | Виконано |
|  |  | Підвищення рівня безпеки перебування дітей в закладах дошкільної освіти | 2022 рік | Відділ освіти, культури та спорту, керівники закладів освіти | 92,0 | 92,0 | 100 | Виконано |
|  |  | Навчання працівників пожежної безпеки та цивільного захисту | 2022 рік | Керівники закладів освіти | 3,5 | 3,5 | 100 | Виконано |
| 2 | Підвищення якості шкільної освіти | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів та пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів | 2022 рік | Відділ освіти, культури та спорту, керівники закладів освіти | - В межах кошторису |  |  | Виконано |
|  |  | Забезпечення підвозу дітей з віддалених територій до місць навчання і в зворотному напрямку | 2022 рік | Відділ освіти, культури та спорту, керівники закладів освіти | - 440,0 | 440,0 | 100 | Виконано |
|  |  | Відшкодування педагогічним працівникам, які проживають в інших населених пунктах, вартості проїзду до закладів освіти та у зворотному напрямку | 2022 рік | Відділ освіти, культури та спорту, керівники закладів освіти | - 8,0 | 8,0 | 100 | Виконано |
|  |  | Підвищення рівня безпеки перебування дітей та працівників в закладах шкільної освіти, забезпечення збереження майна | 2022 рік | Відділ освіти, культури та спорту, керівники закладів освіти | - 120,00 | 120,00 | 100 | Виконано |
|  |  | Навчання працівників пожежної безпеки та цивільного захисту | 2022 рік | Керівники закладів освіти | - 9,5 | 9,2 | 97 | Виконано |
|  |  | Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку | 2022 рік | Відділ освіти, культури та спорту | - 7,0 | 7,0 | 100 | Виконано |
|  |  | Виплата премій (стипендій, придбання цінних подарунків) обдарованим і талановитим учням, переможцям обласних, всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, спортивних змагань тощо. | - 2022 - рік | Відділ освіти, культури та спорту | - 21,0 | 20,0 | 95 | Менший обсяг здійснених виплат |
|  |  | Виплата винагород в натуральній або грошовій формі педагогічним працівникам, які підготували переможців олімпіад, конкурсів, спортивних змагань тощо | - 2022 рік | Відділ освіти, культури та спорту | - 19,6 | 19,6 | 100 | Виконано |
| 4. | Покращення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти | Оснащення закладів освіти сучасним обладнанням, інвентарем, меблями, навчально-наочними посібниками і підручниками, комп’ютерною, мультимедійною, інтерактивною, побутовою технікою, посудом, спортивним інвентарем та ін. | 2022 рік | Відділ освіти, культури та спорту, керівники закладів освіти | - 1150,0 | 1148,0 | 100 | Виконано |
|  |  | Підготовка навчальних закладів до опалювального сезону (Ремонт та реконструкція котелень, облаштування місць для зберігання твердого палива | 2022 рік | Відділ освіти, культури та спорту, відділ ЖКГ, будівництва та земельних ресурсів, керівники закладів освіти | - 9000,0 | 8928,5 | 99 | Виконано |
| 5. | Енергозбереження та енергоефективність | - Проведення заходів з енергоефективності та енергозбереження закладів освіти | 2022 рік | Відділ освіти, культури та спорту, відділ ЖКГ, будівництва та земельних ресурсів, керівники закладів освіти | - 950,0 | 950,0 | 100 | Виконано |
|  |  | Разом: |  |  | 11820,6 | 11745,8 | 99,4 |  |

Начальник відділу освіти, культури та спорту                                               Андрій МАЗУРИК

Додаток 9

до рішення 27-ої сесії сільської ради

8 скликання від 10 лютого 2023 року № ___

ЗВІТ

про результати виконання

Програми розвитку культури та духовного відродження Якушинецької

територіальної громади на 2022-2024 роки

за 2022 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: затверджена рішенням 14 сесії сільської ради 8 скликання від 26.11.2021 року №634 (зі змінами, внесеними рішеннями виконавчого комітету Якушинецької сільської ради від 27.09.2022 року №285, від 20.12.2022 року №983).

Відповідальні виконавці Програми: Відділ освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради, керівники закладів культури, відділ ЖКГ, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради.

Термін реалізації Програми: 2022-2024 роки.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернізація (створення якісної) культурної інфраструктури та покращення матеріально-технічного забезпечення закладів культури | Поліпшення матеріально- технічної бази установ культури громади, придбання одягу сцени, світлового, звукового, комп’ютерного обладнання, меблів, музичних інструментів, написання фонограм, тощо | 2022 рік | Відділ освіти, культури та спорту, керівники закладів культури | 27,1 | 27,1 | 100 | Виконано |
| 2. | Організація та проведення культурно-масових заходів | Новорічно-різдвяного циклу | 2022 рік | Відділ освіти, культури та спорту, керівники закладів культури | 98,8 | 98,8 | 100 | Виконано |
|  |  | Дня Козацтва |  |  | 33,0 | 33,0 | 100 | Виконано |
|  |  | Дня Першого дзвоника |  |  | 27,3 | 27,3 | 100 | Виконано |
|  |  | Придбання вітальних листівок, подяк та грамот для відзначення жителів громади з нагоди свят | 2022 рік | Відділ освіти, культури та спорту, керівники закладів культури | 2,5 | 2,5 | 100 | Виконано |
|  |  | Разом: |  |  | 188,7 | 188,7 | 100 |  |

Начальник відділу освіти, культури та спорту                                               Андрій МАЗУРИК

Додаток 10

до рішення 27-ої сесії сільської ради

8 скликання від 10 лютого 2023 року № ___

ЗВІТ

про результати виконання

Програми розвитку фізичної культури та спорту

Якушинецької територіальної громади на 2022-2024 роки рік

за 2022 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: затверджена рішенням 14 сесії сільської ради 8 скликання від 26.11.2021 року №636 зі змінами, внесеними рішенням 26 сесії сільської ради 8 скликання від 20.12.2022 року №984.

Відповідальні виконавці Програми:

Термін реалізації Програми: 2022 – 2024 роки.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Створення умов для фізичного виховання, масового спорту, в усіх типах навчальних закладів, культури, за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення, з урахуванням віку, статі, стану здоров'я отримувачів послуг тощо | Надання фінансової підтримки сільським спортивним громадським організаціям для розвитку фізичної культури і спорту в населених пунктах громади | 2022 рік | Відділ освіти, культури та спорту, ГО "Футбольний клуб "Якушинці" | 121,0 | 121,0 | 100 | Виконано |
|  |  | Разом |  |  | 121,0 | 121,0 | 100 |  |

Начальник відділу освіти, культури та спорту                                               Андрій МАЗУРИК

Додаток 11

до рішення 27-ої сесії сільської ради

8 скликання від 10 лютого 2023 року № ___

ЗВІТ

про результати виконання

Програми розвитку туристично-рекреаційної сфери Якушинецької

територіальної громади на 2022-2024 роки

за 2022 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: затверджена рішенням 14 сесії 8 скликання від 26.11.2021 року №637.

Відповідальні виконавці Програми: Виконавчі органи Якушинецької сільської ради, керівники закладів культури та спорту Якушинецької сільської ради.

Термін реалізації Програми: 2022-2024 роки.

- Виконання заходів Програми

В бюджеті на 2022 рік були заплановані кошти в сумі 1500,0 тис грн на виконання заходу Програми «Реконструкція парку активного відпочинку за адресою с.Зарванці, вул.Шкільна, 30».

Також, з метою залучення коштів з обласного бюджету на виконання вказаного заходу, відділом освіти, культури і спорту сільської ради було підготовлено проєктну заявку на тему «Будівництво памптреку – сучасний підхід до розвитку спорту та туризму в громаді» та подано для участі в конкурсі обласної Ради «Комфортні громади». Проєкт став переможцем конкурсу, було підписано договір на фінансування проєкту з обласного бюджету на суму 500,0 тис грн. Але враховуючи введення воєнного стану в Україні та обмеження на проведення платежів казначейською службою в умовах воєнного стану, захід Програми не були профінансовані.

Начальник відділу освіти, культури та спорту                                               Андрій МАЗУРИК

Додаток 12

до рішення 27-ої сесії сільської ради

8 скликання від 10 лютого 2023 року № ___

ЗВІТ

про результати виконання

Комплексної програми підтримки сім’ї, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми Якушинецької територіальної громади на 2021-2025 роки

за 2022 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: затверджена рішенням 12 сесії сільської ради 8 скликання від 24.09.2021 року № 518.

Відповідальні виконавці Програми: Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я сільської ради, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей, Відділ освіти, культури та спорту, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», КНП «Якушинецький центр первинної медико-санітарної допомоги, старости сіл.

Термін реалізації Програми: 2021-2025 роки

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення системного та комплексного підходу щодо реалізації політики у сфері підтримки сім’ї та демографічного розвитку | Забезпечення діяльності Місцевої координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей, Відділ освіти, культури та спорту, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», КНП «Якушинецький центр первинної медико-санітарної допомоги, старости сіл | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ |  |  | Протягом 2022 року відбулося 2 засідання |
| 2 | Підвищення престижу сім’ї, популяризація сімейних цінностей | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо утвердження сімейних цінностей | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Служба у справах дітей, Відділ освіти, культури та спорту | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ |  |  | Заходи не проводилися у зв’язку з дією воєнного стану на території України |
| 3 | Вироблення дієвих механізмів соціальної підтримки сімей, в тому числі багатодітних, малозабезпечених та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах | Здійснення своєчасного виявлення та соціального супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, шляхом надання адресних соціальних послуг та забезпечення участі фахівців, які здійснюють соціальну роботу, у навчальних семінарах та тренінгах | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ |  |  | У 2022 році у КЗ «Центр надання соціальних послуг» соціальну послугу «Соціальний супровід» отримували 7 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах |
|  |  | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів для сімей, у яких виховуються діти та молодь з інвалідністю, щодо створення умов для реалізації їх прав | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей, Відділ освіти, культури та спорту, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», КНП «Якушинецький центр первинної медико-санітарної допомоги, старости сіл | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ |  |  | Заходи не проводилися у зв’язку з дією воєнного стану на території України |
|  |  | Висвітлення інформації на сайті Якушинецької громади про діяльність КЗ «Центр надання соціальних послуг», який надає соціальні послуги сім’ям та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах | 2022 рік |  | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ |  |  | На сайті Якушинецької громади розміщено інформацію щодо умов отримання соціальних послуг у КЗ «Центр надання соціальних послуг» |
|  |  | Проведення заходів до Дня святого Миколая | 2022 рік | Відділ освіти, культури та спорту | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ |  |  | Проведено захід на базі КЗ «Некрасівський ліцей» для дітей загиблих учасників б/д, внутрішньо-переміщених осіб, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування |
| 4 | Розвиток інституту сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Проведення інформаційних кампаній щодо рекрутизації кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, кандидатів у патронатні вихователі | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, Служба у справах дітей, КЗ «Центр надання соціальних послуг» | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ |  |  | Заходи не проводилися у зв’язку з дією воєнного стану на території України |
|  |  | Забезпечення участі відповідальних працівників у навчанні за Програмою підвищення кваліфікації працівників щодо встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг» | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ |  |  | У 2022 році директор КЗ «Центр надання соціальних послуг» взяла участь у навчанні за Програмою підвищенні кваліфікації працівників |
|  |  | Забезпечення участі відповідальних працівників у семінарах та супервізійних заходах щодо окремих питань соціального супроводу прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатних вихователів | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг» | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ |  |  | У 2022 році директор КЗ «Центр надання соціальних послуг» брала участь у семінарах |
|  |  | Участь та проведення груп зустрічей прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників, патронатних вихователів | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг» | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ |  |  | У 2022 році прийомний батько Снігур П.А. брав участь у дистанційній групі зустрічей прийомних батьків |
| 5 | Удосконалення механізму взаємодії у сфері запобігання та протидії домашньому насильству | Забезпечення діяльності Місцевої координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми | 2021-2025 роки | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей, Відділ освіти, культури та спорту, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», КНП «Якушинецький центр первинної медико-санітарної допомоги, старости сіл | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ |  |  | Протягом 2022 року відбулося 2 засідання |
| 6 | Підвищення рівня обізнаності жителів громади щодо форм та проявів домашнього насильства, його причин, наслідків, формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки | Проведення засідань, брифінгів, семінарів, акцій, а також участь у обласних заходах, спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення громади у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, руйнацію негативних стереотипів та формування негативних стереотипів та формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ |  |  | У 2022 році головний спеціаліст відділу взяла участь у дводенному обласному семінарі з питань запобігання та протидії домашньому насильству |
| 7 | Підвищенні рівня професійної компетенції працівників Якушинецької сільської ради щодо запобігання та протидії домашньому насильству | Забезпечення участі відповідальних працівників, які надають соціальні послуги особам, які постраждали від домашнього насильства, у навчанні з урахуванням стандартів щодо надання необхідної допомоги зазначеній категорії осіб | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ |  |  | Протягом 2022 року директор КЗ «Центр надання соціальних послуг» брала участь у відповідному навчанні, яке проводилося Вінницьким обласним центром соціальних служб |
| 8 | Удосконалення системи надання допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства | Надання допомоги усім особам, які постраждали від домашнього насильства та звернулись до відповідного суб’єкта (суб’єктів) | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей, Відділ освіти, культури та спорту, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», КНП «Якушинецький центр первинної медико-санітарної допомоги, старости сіл | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ |  |  | У 2022 році звернень не було |
|  |  | Здійснення аналізу потреби Якушинецької громади у створенні установи (закладу) для допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей, Відділ освіти, культури та спорту, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», КНП «Якушинецький центр первинної медико-санітарної допомоги, старости сіл |  |  |  | У 2022 році потреба у створенні відповідної установи була відсутня |
| 9 | Впровадження Програми для кривдників для осіб, які вчиняють домашнє насильство | Проведення заходів з впровадження Програми для кривдників для осіб, які вчиняють домашнє насильство | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг» | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ |  |  | У 2022 році директор КЗ «Центр надання соціальних послуг» пройшла навчання з впровадження Програми для кривдників на території Якушинецької ТГ |
| 10 | Посилення механізму утвердження гендерної рівності | Забезпечення діяльності Місцевої координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей, Відділ освіти, культури та спорту, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», КНП «Якушинецький центр первинної медико-санітарної допомоги, старости сіл | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ |  |  | Протягом 2022 року відбулося 2 засідання |
| 12 | Посилення механізмів реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі, розгляду випадків дискримінації за ознакою статі та вжиття відповідних заходів за результатами їх розгляду | Розгляд звернень щодо дискримінації за ознакою статі | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг» |  |  |  | У 2022 році відповідних звернень не було |
|  |  | Надання соціальних послуг постраждалим від дискримінації за ознакою статі | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг» |  |  |  | У 2022 році відповідних звернень не було |
| 13 | Подолання негативних гендерних стереотипів | Розроблення та розміщення соціальної реклами у засобах масової інформації, на інформаційних носіях щодо протидії дискримінації за ознакою статі, у т.ч. множинної (щодо жінок похилого віку, жінок з інвалідністю, внутрішньо-переміщених жінок) | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг» | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ |  |  | Відповідну інформацію розміщено на сайті Якушинецької громади |
| 14 | Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика | Забезпечення діяльності Місцевої координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», Служба у справах дітей, Відділ освіти, культури та спорту, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», КНП «Якушинецький центр первинної медико-санітарної допомоги, старости сіл | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ |  |  | Протягом 2022 року відбулося 2 засідання |
|  |  | Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з питань протидії торгівлі людьми, з метою роз’яснення можливих ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання постраждалими комплексної допомоги | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг» | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ |  |  | У 2022 році спільно з громадською організацією «Джерело надії» було проведено тематичний захід з питань профілактики протидії торгівлі людьми для внутрішньо-переміщених осіб |
| 15 | Захист та допомога постраждалим від торгівлі людьми | Посилення співпраці правоохоронних органів та соціальних служб з питань протидії торгівлі людьми та перенаправлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ «Центр надання соціальних послуг», дільничні офіцери поліції | Фінансування здійснювалось в межах кошторисних призначень на утримання установ |  |  | Проводилася відповідна робота |
|  |  | Надання комплексу соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, та сприяння їх працевлаштуванню | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ 2Центр надання соціальних послуг» |  |  |  | Протягом 2022 року відповідних звернень не надходило |

Начальник відділу соціального захисту

населення та охорони здоров’я сільської ради                                     Валентина СТЕПАНОВА

Додаток 13

до рішення 27-ої сесії сільської ради

8 скликання від 10 лютого 2023 року №

ЗВІТ

про результати виконання Програми інформатизації

на 2022-2024 роки

за 2022 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: Рішенням 14 сесії 8 скликання від 26 листопада 2021  року № 622, зі змінами внесеними рішенням 26 сесії сільської ради 8 скликання від 20.12.2022 року №969

Відповідальні виконавці Програми: Якушинецька сільська рада, виконавчі органи сільської ради, комунальні заклади

Термін реалізації Програми: 2022-2024 роки.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організаційне та методичне забезпечення Програми інформатизації | 1.1. Придбання, продовження дії та обслуговування ліцензійного програмного забезпечення для структурних підрозділів сільської ради, її виконавчих органів та бюджетних установ | 2022 рік | Сільська рада, її виконавчі органи, комунальні заклади | 548,8 | 548,8 | 100 | Виконано |
| 2 | Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | 2.2. Створення, оновлення та забезпечення технічної підтримки веб-сайтів сільської ради, її виконавчих органів, комунальних установ, закладів, підприємств | 2022 рік | Сільська рада, її виконавчі органи, комунальні заклади | 23,5 | 23,5 | 100 | Виконано |
|  |  | 2.3.Впровадження електронного документообігу, цифровізація адміністративних послуг, створення можливостей прийняття та обробки електронних звернень громадян, отримання адміністративних послуг в електронному вигляді тощо | 2022 рік | Сільська рада, її виконавчі органи, комунальні заклади | 88,0 | 88,0 | 100 | Виконано |
| 3 | Матеріально-технічне забезпечення інформатизації | 3.1 Придбання сучасної комп’ютерної та оргтехніки для закладів освіти, культури, структурних підрозділів сільської ради, її виконавчих органів, інших установ за закладів, їх технічна підтримка та обслуговування | 2022 рік | Сільська рада, її виконавчі органи, комунальні заклади | 246,6 | 43,0 | 17,4 | Виконано не в повному обсязі у зв’язку з непроведенням платежів казначейською службою |
|  |  | 3.2 Забезпечення якісного та швидкісного функціонування Internet зв’язку | 2022 рік | Сільська рада, її виконавчі органи, комунальні заклади | 162,1 | 162,1 | 100 | Виконано |
|  | Разом: |  |  |  | 1069,0 | 865,4 | 80,9 |  |

Начальник фінансового відділу сільської ради                                     Людмила МАКСИМЧУК

Додаток 14

до рішення 27-ої сесії сільської ради

8 скликання від 10 лютого 2023 року №

ЗВІТ

про результати виконання

Програми для забезпечення

виконання рішень суду та виконавчих документів

на 2021-2025 роки

за 2022 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: затверджена рішенням  9 сесії 8 скликання сільської ради  від 29.06.2021 №365

Відповідальні виконавці Програми: Якушинецька сільська рада, виконавчі органи сільської ради.

Термін реалізації Програми: 2021-2025 роки.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення виконання грошових зобов’язань, які виникли на підставі судових рішень та/або виконавчих документів | Погашення заборгованості за судовими рішеннями та/ або виконавчими документами про стягнення коштів з бюджету Якушинецької сільської територіальної громади | 2022 рік | Якушинецька сільська рада | 25,0 | 7,4 | 30 | Менша кількість рішень про стягнення коштів |
| 2 |  | Оплата судових витрат, виконавчого збору за примусове виконання рішень суду, штрафів, додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання рішень суду та/або виконавчого документа, тощо | 2022 рік | Якушинецька сільська рада | 25,0 | 24,0 | 96 | Виконано |
|  |  | Разом: |  |  | 50,0 | 31,4 | 62,8 |  |

Начальник фінансового відділу сільської ради                                     Людмила МАКСИМЧУК