Додаток 3

до Комплексної програми підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих(померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та членів їх сімей Якушинецької громади на 2024-2027 роки

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ,

ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ, ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ (ПОМЕРЛИХ)

ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ (ПОМЕРЛИХ)

ЗАХИСНИКІВ І ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ ЯКУШИНЕЦЬКОЇ ГРОМАДИ

НА 2024 – 2027 РОКИ

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, всього, тис. грн. | У тому числі по роках |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1 | Сприяння інтеграції осіб категорій згідно Переліку та вивчення потреб для забезпечення і поглиблення соціальної підтримки | Формування та постійне наповнення актуального реєстру категорій згідно Переліку Якушинецької територіальної громади | 2024-2027 рр. | старший інспектор по роботі з ветеранами, відділ освіти, культури та спорту, відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КУ ЦНАП, КЗ Центр надання соціальних послуг, КНП Якушинецький медичний Центр первинної медико-санітарної допомоги, відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин, служба у справах дітей, інспектор зі зв’язків з громадськістю та пресою, старости старостинських округів | Бюджет сільської територіальної громади | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Забезпечення реалізації державної ветеранської політики у сфері соціально-правового захисту |
| 2 | Сприяння інтеграції осіб категорій згідно Переліку та вивчення потреб для забезпечення і поглиблення соціальної підтримки | Створення «Соціального паспорта ветерана війни, Захисника та Захисниці України» з метою вивчення проблем та потреб категорій згідно Переліку на основі постійного моніторингу проблемних питань та нагальних потреб для ужиття заходів щодо їх вирішення | 2024-2027 рр. | старший інспектор по роботі з ветеранами, відділ освіти, культури та спорту, відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, | Бюджет сільської територіальної громади | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Забезпечення реалізації державної ветеранської політики у сфері соціально-правового захисту |
| 3 | Сприяння інтеграції осіб категорій згідно Переліку та вивчення потреб для забезпечення і поглиблення соціальної підтримки | Створення функціонального ветеранського простору, який дозволить максимально ефективно створити «дорожню карту» для категорій згідно Переліку, забезпечивши таким чином реалізацію усіх передбачених законом пільг та потреб. В першу чергу, це - здійснення консультування, в т.ч. щодо основ підприємництва та самозайнятості, отримання грантів на створення або розвиток власного бізнесу та інших актуальних питань, ведення інформаційно -роз’яснювальної роботи, особистий прийом цих категорій | 2024-2027 рр. | старший інспектор по роботі з ветеранами, відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КУ ЦНАП, інші зацікавлені підрозділи сільської ради (при потребі) | Бюджет сільської територіальної громади | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Забезпечення реалізації державної ветеранської політики у сфері соціально-правового захисту |
| 4 | Надання матеріальної допомоги на цілі, визначені Програмою | Надання одноразової грошової допомоги на поховання членам сімей загибих (померлих) військовослужбовців Сил Оборони України під час військових дій, пов’язаних з агресією російської федерації проти України ( в т.ч. тих, хто виконував військовий обов’язок поза межами України, на території держави-агресора). | 2024-2027 рр | відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я | Бюджет сільської територіальної громади | 1,200,0 | - | 400,0 | 400,0 |  | 400,0 | Соціальна підтримка визначених категорій згідно Переліку |
| 5 | Надання матеріальної допомоги на цілі, визначені Програмою | Надання одноразової грошової допомоги членам сімей військовослужбовців, загиблих (померлих) під час військових дій, пов’язаних з агресією російської федерації проти України ( в т.ч. тих, хто виконував військовий обов’язок поза межами України, на території держави-агресора) на встановлення пам’ятника. | 2024-2027 рр | відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я | Бюджет сільської територіальної громади | 900,0 | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | Соціальна підтримка визначених категорій згідно Переліку |
| 6 | Надання матеріальної допомоги на цілі, визначені Програмою | Надання одноразової грошової допомоги членам сімей у разі зникнення безвісті військовослужбовця Сил Оборони України під час під час військових дій, пов’язаних з агресією російської федерації проти України ( в т.ч. тих, хто виконував військовий обов’язок поза межами України. | 2024-2027 рр. | відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я | Бюджет сільської територіальної громади | 400,0 | - | 400,0 |  |  |  | Соціальна підтримка визначених категорій згідно Переліку |
| 7 | Надання матеріальної допомоги на цілі, визначені Програмою | Надання одноразової грошової допомоги на лікування військовослужбовцям Сил Оборони України, які отримали поранення (хворобу) під час військових дій, пов’язаних з агресією російської федерації проти України, за кожне отримане поранення (хворобу), в т.ч. тих, хто виконував військовий обов’язок поза межами України. | 2024-2027 рр. | відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я | Бюджет сільської територіальної громади | 500,0 | - | 500,0 |  |  |  | Соціальна підтримка визначених категорій згідно Переліку |
| 8 | Надання матеріальної допомоги на цілі, визначені Програмою | Надання щорічної грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність ( в т.ч. тих, хто виконував військовий обов’язок поза межами України) та дітям загиблих ( померлих) захисників до Дня Святого Миколая. | 2024-2027 рр. | відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я | Бюджет сільської територіальної громади | 1,080,0 | - | 360,0 | 360,0 | 360,0 |  | Соціальна підтримка визначених категорій згідно Переліку |
| 9 | Надання матеріальної допомоги на цілі, визначені Програмою | Надання грошової допомоги військовослужбовцям Сил Оборони України, які звільнилися з полону ( в т.ч. тих, хто виконував військовий обов’язок поза межами України, на території держави-агресора). | 2024-2027 рр. | відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я | Бюджет сільської територіальної громади | 140,0 | 40,0 | 100,0 |  |  |  | Соціальна підтримка визначених категорій згідно Переліку |
| 10 | Надання матеріальної допомоги на цілі, визначені Програмою | Надання одноразової грошової допомоги сім’ям ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, які опинилися у важких життєвих обставинах | 2024-2027 рр. | відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я | Бюджет сільської територіальної громади | 150,0 | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | Соціальна підтримка визначених категорій згідно Переліку |
| 11 | Надання матеріальної допомоги на цілі, визначені Програмою | Надання матеріальної допомоги ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на відшкодування вартості механізованої обробки земельних ділянок (оранки). | 2024-2027 рр. | відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я | Бюджет сільської територіальної громади | 450,0 | - | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | Соціальна підтримка визначених категорій згідно Переліку |
| 12 | Забезпечення медичним обслуговуванням | Позачергове медичне обслуговування у медичних закладах громади ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, медикаментозне забезпечення відповідно до рецепту сімейного лікаря, переліку категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування затвердженого ПКМУ від 17.08.1998 року №1303 | 2024-2027 рр. | відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КНП Якушинецький медичний Центр первинної медико-санітарної допомоги | Бюджет сільської територіальної громади | 150,0 | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | Заходи із покращення фізичного здоров’я |
| 13 | Охоплення категорій згідно Переліку низкою реабілітаційних заходів | Надання наявних допоміжних засобів реабілітації (технічних та інших засобів реабілітації – при потребі) | 2024-2027 рр. | відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КЗ Центр надання соціальних послуг | Бюджет сільської територіальної громади | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Проведення в рамках наявних можливостей реабілітації всіх осіб категорій згідно Переліку, які її потребують |
| 14 | Надання додаткових соціальних гарантій дітям з числа членів сімей згідно Переліку | Забезпечення безоплатним харчуванням у закладах дошкільної освіти вихованців із сімей категорій згідно Переліку | 2024-2027 рр. | відділ освіти, культури та спорту | Бюджет сільської територіальної громади | В межах кошторисних призначень на утримання закладів дошкільної освіти |  |  |  |  |  | додаткова соціальна підтримка сімей згідно Переліку |
| 15 | Надання додаткових соціальних гарантій дітям з числа членів сімей згідно Переліку | Забезпечення безоплатним харчуванням у закладах загальної середньої освіти учнів, з сімей категорій згідно Переліку | 2024-2027 рр. | відділ освіти, культури та спорту | Бюджет сільської територіальної громади | В межах кошторисних призначень на утримання загальноосвітніх шкіл |  |  |  |  |  | додаткова соціальна підтримка сімей згідно Переліку |
| 16 | Популяризації позитивного образу Захисника і Захисниці України серед учнівської молоді, шляхом залучення ветеранів до освітнього процесу | Залучення ветеранів до роботи з учнями (педагогічна діяльність та /або в рамках виховних заходів) | 2024-2027 рр. | відділ освіти, культури та спорту | Бюджет сільської територіальної громади | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Формування та популяризація позитивного образу Захисника і Захисниці України серед учнівської молоді |
| 17 | Надання додаткових психологічних послуг | Забезпечення психолого-педагогічного супроводу вихованців та учнів із сімей ветеранів та військовослужбовців | 2024-2027 рр. | відділ освіти, культури та спорту | Бюджет сільської територіальної громади | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Покращання ментального здоров’я членів сімей осіб згідно Переліку |
| 18 | Надання додаткових соціальних гарантій дітям з числа членів сімей згідно Переліку | Оплата послуги з прийняття та отримання спадщини членами сімей ветеранів війни з числа неповнолітніх та малолітніх спадкоємців. | 2024-2027 рр. | Служба у справах дітей | Бюджет сільської територіальної громади | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | Додаткова соціальна підтримка сімей згідно Переліку |
| 19 | Забезпечення переходу до мирного способу життя шляхом ужиття цілеспрямованих заходів з психологічної та соціальної підтримки категорій згідно Переліку | Здійснення заходів щодо забезпечення психологічної підтримки осіб категорій згідно Переліку, у тому числі – направлення до спеціалізованих реабілітаційних закладів, їх психологічної підтримки з метою інтеграції до цивільного життя, соціальної та професійної адаптації, зміцнення ментального здоров’я, у т.ч. анімалотерапії, іпотерапії, апітерапії, залучення мобільних бригад психо-соціальної підтримки від Карітасу та інших благодійних організацій в Україні. | 2024-2027 рр. | відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я | Бюджет сільської територіальної громади | 600,0 | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | Адаптація до мирного способу життя та покращення ментального здоров’я осіб категорій згідно Переліку |
| 20 | Забезпечення якісних культурних послуг, підтримка ветеранського мистецтва категорій згідно Переліку | Проведення для осіб категорій згідно Переліку майстер класів та арт-терапевтичних заходів, зустрічей, квестів, форумів, безкоштовних переглядів фільмів (за окремим планом), підтримка творчих ініціатив ветеранів, в т.ч. для самовираження через мистецтво, літературу, музику ті інші види творчості для покращення психоемоційного стану | 2024-2027 рр. | відділ освіти, культури та спорту | Бюджет сільської територіальної громади | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Покращення ментального здоров’я та психоемоційного стану осіб категорій згідно Переліку |
| 21 | Забезпечення якісних культурних послуг, підтримка ветеранського мистецтва категорій згідно Переліку | Забезпечення безбар’єрності закладів культури та соціального спрямування, створення у них умов для отримання особами з обмеженнями повсякденної життєдіяльності якісних послуг з числа осіб категорій згідно Переліку | 2024-2027 рр. | відділ освіти, культури та спорту | Бюджет сільської територіальної громади | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Покращення доступності культурних та соціальних послуг, ментального здоров’я та психоемоційного стану осіб категорій згідно Переліку |
| 22 | Забезпечення якісних культурних послуг, підтримка ветеранського мистецтва категорій згідно Переліку | Залучення осіб категорій згідно Переліку до культурно-мистецьких, інформаційно-освітніх акцій та проектів, забезпечення участі у спортивних змаганнях, які спеціально призначені для ветеранів та членів їх сімей | 2024-2027 рр. | відділ освіти, культури та спорту | Бюджет сільської територіальної громади | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | Покращення доступності культурних та соціальних послуг, ментального здоров’я та психоемоційного стану осіб категорій згідно Переліку |
| 23 | Забезпечити надання спортивної реабілітації | Організувати співпрацю з надавачами послуг зі спортивної реабілітації усіх форм власності з метою безоплатного одержання таких послуг ветеранами війни, членами їх сімей (при потребі) | 2024-2027 рр. | відділ освіти, культури та спорту, відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я | Бюджет сільської територіальної громади | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Покращення фізичного і ментального здоров’я та психоемоційного стану осіб категорій згідно Переліку |
| 24 | Додаткові заходи із соціальної адаптації осіб категорій згідно Переліку | Розробка, виготовлення та поширення соціальної продукції інформаційного змісту щодо соціальної адаптації та підтримки категорій згідно Переліку (буклети, листівки щодо мережі організацій, установ та закладів у сфері соціальної, психологічної та правової роботи) | 2024-2027 рр. | інспектор зі зв’язків з громадськістю та пресою | Бюджет сільської територіальної громади | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | Соціальна адаптація та підтримка категорій згідно Переліку |
| 25 | Формування позитивного образу Захисника і Захисниці України серед жителів громади | Формування позитивного образу ветерана (за згодою конкретного ветерана, або членів його сім’ї (у разі загибелі) | 2024-2027 рр. | інспектор зі зв’язків з громадськістю та пресою | Бюджет сільської територіальної громади | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Акцентування актуальності та важливості питань захисту держави, престижу військової служби, поваги до ветеранів війни |
| 26 | Забезпечення додаткових гарантій участі ветеранів у громадській діяльності | Співпраця з громадськими організаціями, що працюють в сфері підтримки ветеранів для реалізації спільних проектів | 2024-2027 рр. | інспектор зі зв’язків з громадськістю та пресою | Бюджет сільської територіальної громади | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Участь ветеранів у громадській діяльності, реалізація ветеранських громадських проектів |
| 27 | Вшанування пам’яті загиблих захисників | Створення, утримання та оновлення пам’ятних комплексів загиблим захисникам, меморіалів, алей Слави, встановлення на них флагштоків із державними прапорами, меморіальних дощок ( у т.ч. на закладах освіти громади, де навчалися загиблі захисники) та інших пам’ятних знаків | 2024-2027 рр. | інспектор зі зв’язків з громадськістю та пресою, відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин, відділ освіти, культури та спорту | Бюджет сільської територіальної громади | В межах асигнувань, передбачених відділу житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин |  |  |  |  |  | Гідне вшанування пам’яті загиблих захисників |
| 28 | Вшанування пам’яті загиблих захисників | Придбання квіткової продукції, комплектів державних прапорів (прапор+держак) для поховань загиблих(померлих) захисників | 2024-2027 рр. | відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я | Бюджет сільської територіальної громади | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | Гідне вшанування пам’яті загиблих захисників |
| 29 | Забезпечення соціальних гарантій ветеранам війни та членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | Позачергове виділення у власність земельних ділянок (при їх наявності) ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України після скасування військового стану | 2024-2027 рр. | відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин | Бюджет сільської територіальної громади | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Забезпечення гарантованого Законом права на позачергове отримання земельних ділянок ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України |
| 30 | Забезпечення соціальних гарантій ветеранам війни та членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | Безкоштовне надання соціально - побутових послуг, забезпечення догляду за місцем проживання самотнім особам похилого віку , які є членами сімей осіб, згідно Переліку категорій та опинились у складних життєвих обставинах (відповідно до чинного законодавства) | 2024-2027 рр. | КЗ Центр надання соціальних послуг | Бюджет сільської територіальної громади | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Забезпечення додаткової соціальної підтримки членів сімей похилого віку з числа категорій згідно Переліку , які опинились у складних життєвих обставинах |
| 31 | Забезпечення першочергового безкоштовного надання якісних адмінпослуг для осіб категорій згідно Переліку та забезпечення соціальної підтримки | Першочергове надання особам, які входять до Переліку категорій, повного переліку адміністративних послуг в Центрі надання адміністративних послуг Якушинецької сільської ради | 2024-2027 рр. | КУ ЦНАП | Бюджет сільської територіальної громади | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Соціальна підтримка визначених категорій згідно Переліку |
|  |  | Разом |  |  |  | 5,690,0 | 70,0 | 2540,0 | 1,540,0 | 1,540,0 |  |  |

Секретар сільської ради									                                 Катерина КОСТЮК